北京市通州区人民政府文件

通政发〔2021〕2号

北京市通州区人民政府

关于印发《通州区深入打好污染防治

攻坚战2021年行动计划》的通知

各街道办事处，各乡、镇人民政府，区政府各委、办、局，各区属机构：

为不断强化副中心生态文明建设，全面推动通州区生态环境质量进一步提升，经区委区政府研究，现印发《通州区深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划》，请各相关单位遵照执行，同时就有关工作要求通知如下：

一是提高政治站位。2021年是实施“十四五”规划的开局之年，是通州区加大副中心建设的关键时期。各部门、各街道、乡镇要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决扛起政治责任，继续做好污染防治工作。

二是全面落实责任。以生态文明建设为统领，深刻认识新阶段污染防治工作的新形势、新特征，坚持方向不变、力度不减，全力以赴落实好大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治三项措施。要按照生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，实行最严格的生态环境保护制度，严格履行污染防治责任，深化、细化、量化各项任务措施，狠抓落实，确保圆满完成目标任务。

三是强化宣传引导。各责任单位和属地要采取多种形式开展政策解读和科普宣传，坚持“民有所呼，我有所应”，及时回应社会关切，切实解决群众身边的环境问题，积极引导公众践行绿色生活理念，推动建立全民参与的生态环境保护新格局；要及时曝光环境违法行为，形成有效震慑；要依法加大信息公开力度，主动接受社会监督。

四是严格督察考核。《通州区深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划》重点任务落实情况将纳入区政府绩效管理体系，也将纳入中央和市委生态环境保护督察重点；对因工作不力、行政效率低下、履职缺位等导致未完成目标任务的，严格依纪依规追究责任。

北京市通州区人民政府

 2021年2月24日

（此件公开发布）

通州区2021年大气污染防治行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头领导 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空气质量目标 |
| 1 | 目标任务 | 在完成市级目标任务基础上，通州区尽最大努力巩固改善空气质量，PM2.5浓度、重污染天数力争继续下降。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 全区各部门各街道乡镇 |
| 2 | 2021年，各街道乡镇细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制指标为:1.各街道乡镇PM2.5浓度累计同比改善。2.一是北苑街道办事处、中仓街道办事处、玉桥街道办事处、新华街道办事处、潞源街道办事处、通运街道办事处、潞邑街道办事处、九棵树街道办事处、杨庄街道办事处、临河里街道办事处、永顺镇、台湖镇、潞城镇、宋庄镇PM2.5年均浓度不高于全区各街道乡镇年均值或改善幅度超过全区各街道乡镇平均改善率；二是文景街道办事处、梨园镇、马驹桥镇、张家湾镇PM2.5年均浓度不高于全区各街道乡镇年均值2微克/立方米或改善幅度超过全区各街道乡镇平均改善率；三是漷县镇、于家务、西集镇PM2.5年均浓度不高于全区各街道乡镇年均值3微克/立方米或改善幅度超过全区各街道乡镇平均改善率。四是永乐店镇PM2.5年均浓度不高于全区各街道乡镇年均值4微克/立方米或改善幅度超过全区各街道乡镇平均改善率。 | 年底前 | 倪德才 | 各街道乡镇 | —— |
| 二、推进机动车结构进一步优化 |
| 3 | 积极推广新能源汽车 | 区科委研究制定本区“十四五”新能源车推广应用方案及2021年工作方案，加快推进新能源车的更新和使用。2021年，各行业部门加快提高新能源用车比例，力争累计完成市级下达的推广新能源汽车指标任务。 | 年底前 | 苏国斌 | 区科委 | 区交通局区城市管理委区发展改革委区商务局区邮政局 |
| 4 | 区城市管理委牵头制订本区“十四五”期间充换电基础设施建设工作方案，推进换电、智能有序充电、大功率充电等技术应用；会同区发展改革委、区财政局等相关部门研究制定新能源汽车充换电设施建设和运营补贴政策。 | 年底前 | 阳 波倪德才 | 区城市管理委区发展改革委区财政局 | 区科委市规自委通州分局 |
| 5 | 研究加强本区外埠车辆的管控，推动交通运输领域污染物减排。区交通局组织推进新增和更新的公交（不含应急保障车辆）、巡游出租（不含社会保障和个体车辆）车辆力争全部为纯电动车或氢燃料电池车；研究网约出租车和驾校C2驾驶证培训车辆使用纯电动车的鼓励政策；鼓励新增和更新的旅游客车班线车辆为纯电动车或氢燃料电池车；严格落实《北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）》，禁止在中心城区和城市副中心新设立或迁入汽柴油道路货物运输业户（含车辆）；制定并实施新一轮新能源物流配送车辆通行管理政策，年底前办理货车通行证的4.5吨以下车辆（危险品运输车辆和冷链运输车辆除外）力争全部为纯电动车，研究逐步提高4.5吨以上（含）车辆使用纯电动车的比例；会同相关部门研究新一轮新能源货车运营激励方案，将激励范围由4.5吨以下的轻型货车扩大至中、重型货车。 | 年底前 | 朱益军 倪德才 | 通州交通支队区交通局 | 区财政局中关村科技园通州园管委会区商务局区城市管理委区邮政局 |
| 6 | 积极推广新能源汽车 | 区交通局、区文化和旅游局、市规自委通州分局等部门研究旅游车集中停放规划布局，规划纯电动车或氢燃料电池车的巡回观光旅游巴士线路。 | 年底前 | 郑 皓倪德才 | 区交通局区文化和旅游局市规自委通州分局区城市管理委 | —— |
| 7 | 区城市管理委组织推进纯电动或氢燃料环卫车辆使用，全区新增和更新的环卫车辆中采用纯电动、氢燃料等车辆的比例达到70%。区城市管理委组织开展纯电动或氢燃料电池渣土车示范运营试点;按照全市统筹安排，会同相关部门研究纯电动或氢燃料电池渣土车的鼓励政策。区邮政局组织推进新增和更新的4.5吨以下的邮政车力争全部采用纯电动车。 | 年底前 | 苏国斌倪德才 | 区城市管理委区邮政局 | 区财政局 |
| 8 | 积极推广新能源汽车 | 按照市级鼓励政策，区住房城乡建设委会同相关部门推动混凝土搅拌站使用纯电动或氢燃料电池车工作。 | 年底前 | 郑 皓 | 区住房城乡建设委 | 区财政局 |
| 9 | 党政机关、事业单位和团体组织中新增和更新车辆以及租赁车辆基本为纯电动车。对于相对固定线路执法执勤（不宜配备纯电动车等特殊情况除外）、通勤等新增及更新车辆力争全部选用纯电动车。 | 年底前 | 阳 波 | 区财政局车辆购置更新使用相关单位 | —— |
| 10 | 加快高排放车淘汰 | 继续实施国三排放标准汽油车淘汰更新补助政策，加大本区注册登记的国三排放标准汽油车的淘汰力度。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区财政局区商务局通州交通支队区交通局 |
| 11 | 降低重点行业车辆污染排放 | 针对行驶里程超过标准规定的环保耐久性里程的本区出租（含巡游和网约出租车）、租赁、驾校教练车以及从事运输经营的轻型汽油车，区交通局依法对未更换尾气净化装置的违法行为进行查处。 | 年底前 | 倪德才 | 区交通局 | —— |
| 12 | 强化机动车和非道路移动机械排放监管 | 按照市级部门统一部署，组织做好重型车安装远程排放管理车载终端及联网工作，区城市管理委、区交通局、区商务局、区农业农村局、区经济和信息化局、区教委、区园林绿化局、区邮政局等行业部门以及各辖区督促本行业、本辖区重型车安装远程排放管理车载终端及联网工作。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区交通局区商务局区农业农村局区经济和信息化局区城市管理委区教委区园林绿化局区水务局区邮政局 |
| 13 | 继续实施国六（B）机动车排放标准，加强全区生产、销售环节新生产机动车和非道路移动机械环保达标监管。 | 年底前 | 苏国斌倪德才 | 区生态环境局区市场监管局 | —— |
| 14 | 强化机动车和非道路移动机械排放监管 | 通州交通支队、区生态环境局全年在进京路口和区内主要道路完成市级下达的重型柴油车人工检查任务。通州交通支队进一步提升排放超标车辆非现场执法处罚比例。加大对超标车黑名单数据库中未办理进京通行证以及多次超标的外埠进京车执法处罚力度。 | 年底前 | 朱益军倪德才 | 通州交通支队区生态环境局 | —— |
| 15 | 推进实施机动车排放检验与维修制度 | 区交通局对汽车维修行业开展执法检查，对不按规范或标准维修排放超标车、未按规定与交通部门联网并上传排放相关维修项目信息的维修企业加大执法处罚力度。区生态环境局、区交通局、区市场监管局等部门推进实施汽车排放检验与维护闭环管理制度。区生态环境局、区交通局等部门加强机动车排放检验、排放达标维修、维修复检等数据信息共享。 | 长期实施 | 朱益军苏国斌倪德才 | 区交通局区生态环境局区市场监管局 | —— |
| 16 | 强化机动车检测场监管 | 区市场监管局、区生态环境局等部门按照职责分工，对机动车排放检验机构的违法行为及其他不符合规范的行为进行累积记分。区市场监管局加强对机动车排放检验机构的计量认证管理，对机动车排放检验设备供应厂商提供的检验设备及其配套程序不符合标准的，责令改正，依法暂停该设备所在检测线的运行，停止该设备在本区的销售并依法处罚。 | 长期实施 | 朱益军苏国斌倪德才 | 区市场监管局区生态环境局 | —— |
| 17 | 加强非道路移动机械管控 | 区住建、公路、农业农村、园林绿化、水务、经信、城市管理等部门组织、督促本行业使用的非道路移动机械进行信息编码登记；禁止使用未经过信息编码登记或未如实登记信息的非道路移动机械。区生态环境局对在本市使用的未经信息编码登记或未如实登记信息的非道路移动机械依法进行处罚。 | 年底前 | 王岩石郑 皓倪德才 | 区生态环境局区住房城乡建设委区城市管理委区农业农村局区园林绿化局区水务局通州公路分局 |  |
| 18 | 区生态环境局加强对非道路移动机械排放、编码登记状况的监督检查；区生态环境局定期将查处结果向区住建等相关行业主管部门通报。区住建、园林绿化、水务、城市管理、公路等行业主管部门对使用未经信息编码登记或者不符合排放标准的非道路移动机械的建设单位或者施工单位，配合行业主管部门，记入信用信息记录。 | 长期实施 | 王岩石郑 皓倪德才 | 区生态环境局区住房城乡建设委区园林绿化局区水务局区城市管理委通州公路分局 | —— |
| 三、持续推进能源清洁低碳化 |
| 19 | 强化能源消耗总量和强度双控 | 强化能源消耗总量和强度双控，提升能源利用效率，能源消费总量达到市级考核要求，万元地区生产总值能耗较2019年继续下降。研究制定2021年节能工作要点，按照全市统一部署，执行最为严格的节能标准；持续推动差别电价政策落实，加强宣传引导，推动全社会自觉形成节能低碳的生产生活方式”。 | 年底前 | 阳 波倪德才 | 区发展改革委区城市管理委 | 各街道乡镇 |
| 20 | 强化供热节能 | 大力推进现有供暖系统节能改造，推进供热分户计量和智能化控制，减少供暖能耗。试点开展热泵供暖等新技术应用。 | 年底前 | 倪德才 | 区城市管理委 | 各街道乡镇 |
| 21 | 加快建筑节能步伐 | 按照市级“十四五”时期建筑绿色发展规划，推进非节能居住建筑、公共建筑节能改造步伐；按照市级制定的超低能耗建筑与公共建筑节能绿色化改造激励政策，推广超低能耗建筑。新建居住建筑严格落实本市《居住建筑节能设计标准》（DB11/891-2020）,进一步提高建筑节能水平。 | 年底前 | 郑 皓王岩石 | 区住房城乡建设委 | 区财政局区发展改革委区城市管理委区机关事务服务中心区农业农村局 |
| 22 | 大力推广使用可再生能源 | 按照市级部门制定的新能源和可再生能源应用支持政策，研究现行配套的燃料补贴政策，引导减少化石能源使用。推动可再生能源规模化利用，大力发展本地热泵、光伏系统。 | 年底前 | 阳 波倪德才 | 区发展改革委区城市管理委 | 各街道乡镇 |
| 23 | 巩固平原地区“无煤化”成果 | 健全清洁取暖设备的运维服务机制，严厉打击经营性企业非法使用、销售燃煤行为，严防散煤复烧，巩固“无煤化”成果。 | 供暖季前（11月15日前） | 王岩石倪德才 | 区农农业村局区城市管理委区生态环境局各街道乡镇 | —— |
| 四、实施挥发性有机物（VOCs）专项治理行动 |
| 24 | 挥发性有机物总量减排 | 完成年度本市下达的减排目标要求。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | —— |
| 25 | 完善VOCs环境监测网络 | 完善覆盖街道（乡镇）、主要工业园区等VOCs高密度监测网；研究利用大数据分析、卫星遥感监测等技术手段，探索建设VOCs热点网格系统，有效识别VOCs高值区。采用走航、热点网格等方式，探索建立溯源查处、快速处置的VOCs监管模式。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区经济和信息化局 |
| 26 | 推进低VOCs含量产品源头替代 | 严格落实国家胶粘剂、清洗剂、工业防护涂料、车辆涂料、油墨等产品及本市建筑类涂料与胶粘剂VOCs含量限值标准。加强执法检查，督促企业按标准建立原辅材料台账，并使用符合标准的低VOCs含量产品。 | 长期实施 | 苏国斌倪德才 | 区生态环境局区经济和信息化局 | —— |
| 27 | 针对生产、流通环节，区市场监管局对胶粘剂、涂料、油墨等含VOCs产品进行抽检，按照市级下达指标完成全年检测量任务。 | 年底前 | 苏国斌 | 区市场监管局 | —— |
| 28 | 强化建设工程等使用环节含VOCs产品监管 | 针对使用环节，区住建、公路、城市管理等部门单位对政府投资的建设工程中使用的胶粘剂、涂料等产品组织开展抽检，全年抽检覆盖率达到10%左右。在政府采购中推广使用低VOCs含量产品。 | 年底前 | 阳 波郑 皓倪德才 | 区住房城乡建设委通州公路分局区城市管理委区财政局 | —— |
| 29 | 推进产业园区、企业集群等VOCs治理 | 动态监控重点产业园区、企业集群及重点企业生产和排放情况，及时发现问题并实施整改，引导具备条件的产业园区和企业试点推广有机溶剂集中回收处置、活性炭集中再生等管理模式。区交通局牵头持续推进汽修行业污染防治能力提质升级，试点建设集中化钣喷中心，VOCs管控水平明显提升。 | 年底前 | 苏国斌倪德才 | 区生态环境局区经济和信息化局区交通局 | 区应急管理局中关村科技园区通州园管委会 |
| 30 | 加强重点行业VOCs全流程管控 | 对VOCs排放重点企业依法开展强制性清洁生产审核；积极推行“一厂一策”制度，积极推行“一厂一策”制度，组织9家重点行业企业开展精细化治理，并开展治理效果评估。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区经济和信息化局 |
| 31 | 以化工、汽车制造、工业涂装、家具制造、化学品制造、印刷、合成树脂、电子等行业为重点，开展VOCs排放专项执法，督促指导问题企业加快原辅材料替代、强化无组织排放管理、提高“三率”（VOCs治理设施废气收集率、同步运行率和去除率）水平。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区经济和信息化局 |
| 32 | 促进成品油储运系统油气减排 | 充分利用加油站油气回收在线监控系统，对在线监控系统报警、未稳定运行和数据不准确的加油站进行依法处理。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | —— |
| 33 | 夏季（6-9月），区商务局、区生态环境局督促加油站和储油库实施错峰装卸油，以及加油站适时出台措施鼓励车主夜间加油。 | 6-9月 | 董明慧倪德才 | 区商务局区生态环境局 | 各街道乡镇 |
| 34 | 加强油品质量监管检查 | 区市场监管局等部门依法对生产、销售和使用环节中影响机动车和非道路移动机械排放大气污染物的油品、氮氧化物还原剂、车用油品清净剂等有关产品的质量开展监督检查。依法查处生产、销售以及运输企业和非道路移动机械使用单位使用不合格燃料违法行为。通州公安分局组织开展清除无证无照经营黑加油站点、流动加油罐车专项整治行动；加大对施工工地非道路移动机械违法销售油品查处力度。各行业主管部门配合、督促本行业施工非道路移动机械使用单位使用符合标准的燃料。 | 年底前 | 王岩石郑 皓朱益军苏国斌倪德才 | 区市场监管局通州公安分局区城市管理委区住房城乡建设委区水务局区园林绿化局通州公路分局 | 区商务局区应急管理局 |
| 35 | 强化环境精准执法和精细化监管 | 区生态环境、公安、城管执法、市场监管等部门依据职责，组织开展贯穿全年的环境问题执法检查；利用热点网格、在线监控、视频监控等技术，实施精准执法、联合执法、“点穴式”执法，强化行刑衔接，严厉打击各类大气违法行为，加大对违法行为的曝光力度。强化排污许可证后监管执法，严格查处无证和不按证排污行为。 | 年底前 | 朱益军苏国斌倪德才 | 区生态环境局通州公安分局区城管执法局区市场监管局 | 区委宣传部各街道乡镇 |
| 36 | 强化科技创新 | 强化空气质量改善科技支撑，开展打赢蓝天保卫战三年行动计划评估；开展臭氧（O3）污染形成机理、PM2.5和O3协同治理、VOCs来源解析及减排技术、重大活动服务保障及精细化预报等研究。开展天然源VOCs环境影响分析和治理路径研究。 | 长期实施 | 苏国斌倪德才 | 区生态环境局区科委 | 区财政局区园林绿化局 |
| 五、提升城市环境精细化管控水平 |
| 37 | 氮氧化物总量减排 | 完成国家和本市减排目标要求。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | —— |
| 38 | 严控降尘量 | 全区降尘量控制在5.1吨/平方公里·月以内（扣除沙尘影响）。 | 年底前 | 王岩石郑 皓倪德才 | 区生态环境局区住房城乡建设委区水务局区园林绿化局区城市管理委通州公路分局各街道乡镇 | 区城管执法局 |
| 39 | 2021年各街道乡镇降尘量持续改善或改善幅度不低于全区平均水平（扣除沙尘影响）。 | 年底前 | 倪德才 | 各街道乡镇 | 区城管执法局 |
| 40 | 强化施工扬尘精细化管控 | 区住房城乡建设委做好全区施工工地扬尘智能化视频监管平台日常管理运维，监控信息与各级行业主管部门及属地街道乡镇共享。相关行业主管部门组织做好本行业工地（场站）视频监控设备正确安装及日常维护，将数据信号及时接入平台。各级行业主管部门及属地街道乡镇充分利用扬尘视频监管平台，加大巡查频次，保证平台使用效能。 | 年底前 | 郑 皓苏国斌 | 区住房城乡建设委 | 区水务局区园林绿化局区城市管理委通州公路分局区城管执法局区经济和信息化局各街道乡镇 |
| 41 | 区城市管理委组织实行渣土车闭环管理，用好电子监控设备等多种手段，依法严厉查处未密闭运输、道路泄漏遗撒的车辆所有人及涉事企业。严格落实《北京市建筑垃圾处置管理规定》，强化渣土消纳（资源化）场所扬尘管控要求。区住房城乡建设委继续组织安装渣土运输车辆车牌识别与洗轮机监测功能视频监控设备，并实现与渣土车管理平台联通。 | 年底前 | 郑 皓倪德才 | 区城市管理委区住房城乡建设委 | —— |
| 42 | 强化施工扬尘精细化管控 | 区城管执法局加强对属地扬尘执法工作的指导，做好各类扬尘执法数据的汇总分析并及时向同级相关行业主管部门推送，曝光扬尘违法行为，营造扬尘执法高压态势。区生态环境局组织开展工地出入口200米道路尘负荷监测和通报工作，并针对重点工地试点开展降尘量监测考核。区住建、公路、水务、园林绿化、城市管理等行业主管部门强化“门前三包”道路清扫保洁责任落实及问题整改责任落实，施工工地（场站）出口两侧各100米范围避免出现明显车印及渣土遗撒点。结合扬尘问题处罚情况，采取通报、约谈、扣分、限制评优和招投标、降级资质等措施，强化扬尘闭环管理。街道乡镇组织加强对各类施工、拆迁拆违等项目的扬尘执法，街道乡镇对上账施工工地的月检查率要达到100%。街道乡镇加大扬尘污染精细化管控力度，持续改善全市TSP监测排名。 | 年底前 | 王岩石郑 皓倪德才 | 区城管执法局区生态环境局区住房城乡建设委区水务局区园林绿化局区城市管理委通州公路分局各街道乡镇 | 区重大项目办 |
| 43 | 强化线性工程及“小微工程”扬尘管控，加强辖区内道路、水务、园林绿化、拆迁拆违、“占掘路”工程等工地扬尘精细化管理，推进分段施工、封闭施工等有效管控的作业方式。 | 年底前 |  | 区住房城乡建设委区城市管理委通州公路分局区水务局区园林绿化局各街道乡镇 | 市规划自然资源委 |
| 44 | 道路扬尘精细化管控 | 提升道路清扫保洁水平。推进机械化清扫保洁向支路、社区等延伸，提升公共区域清扫保洁水平。拓展道路尘土残存量检测范围并发布结果，完善以道路清扫保洁效果为导向的考核体系。加快修订城市道路清扫保洁质量与作业要求标准，不低于国内先进水平。区城市管理委、通州公路分局分别牵头提升城市道路、普通公路的清扫保洁水平。结合美丽乡村建设，区农业农村局负责指导推进各辖区开展农村道路和街巷规范化清扫保洁工作。 | 年底前 | 王岩石倪德才 | 区城市管理委通州公路分局区农业农村局 | —— |
| 45 | 强化农业用地和其他裸地扬尘管控 | 街道乡镇定期组织更新裸地、“小微工程”、拆迁拆违、架空线入地工程台账，做好扬尘精细化管理。 | 年底前 | 倪德才 | 各街道乡镇 | 各相关部门 |
| 46 | 强化耕地扬尘管控，一季度制定管控工作方案。冬季期间采取种植冬小麦等越冬耐寒作物、秸秆覆盖等方式，避免地表裸露。播种期间采取少免耕、深松整地等措施，减少地表扰动。协调推进农业机械安装使用抑尘设施。 | 年底前 | 王岩石 | 区农业农村局 | 各街道乡镇 |
| 47 | 强化农业用地和其他裸地扬尘管控 | 强化园林绿地扬尘管控。研究本地适宜的生物覆盖方式，组织科学实施秋冬季园林绿地中裸露地面的生态治理，定期开展督导检查，有效管控裸地。公园建设及平原地区百万亩造林工程中，实行分区域施工和覆盖，及时开展林下植被种植。公园及绿化用地养护工作中，避免不规范操作造成扬尘污染。 | 年底前 | 王岩石 | 区园林绿化局 | 各街道乡镇 |
| 48 | 加强重点区域精细化治理 | 进一步提升辖区精细化管理水平，重点加强夜间精细化管控。加强扬尘管控，要求重点区域（含背街小巷、胡同）道路尘土残存量控制在6克/平方米左右，继续探索施工工地推广密闭化施工，结合“周末卫生日”等活动组织开展屋顶清扫保洁。基本消除区域内裸地。深挖移动源减排潜力，督促推进辖区旅游客车班线、公交、环卫、勤务、物流等行业领域车辆电动化；进一步改善交通微循环，加强静态交通管理。全面加强餐饮行业升级整治，开展商业楼宇油烟治理，加大执法处罚力度，督促定期清洗、达标排放。 | 年底前 | 郑 皓朱益军董明慧倪德才 | 区城市管理委区住房城乡建设委区交通局区生态环境局区商务局区文化和旅游局通州交通支队区市场监管局各街道乡镇 | —— |
| 49 | 加强烟花爆竹管控、倡导文明祭祀 | 结合辖区实际，完善优化区域禁限燃放烟花爆竹区域划定。空气重污染预警期间，全区行政区域内禁止销售、燃放烟花爆竹。 | 长期实施 | 阳 波朱益军 | 通州公安分局区应急管理局 | 各街道乡镇 |
| 50 | 倡导市民文明、低碳、绿色祭祀。 | 长期实施 | 倪德才 | 区民政局区精神文明办各街道乡镇 | 区委宣传部区城市管理委区城管执法局 |
| 51 | 加强统筹调度 |  定期对各街道乡镇空气质量进行排名通报。各部门、各辖区加快推进任务落实，按月上报进展情况。 | 长期实施 | —— | 区生态环境局相关部门各街道乡镇 | —— |
| 六、区域协同，强化大气污染联防联控 |
| 52 | 加强区域联防联控 | 落实“机动车和非道路移动机械排放污染防治条例”，京津冀三地研究建立机动车和非道路移动机械排放污染联合防治协调机制，推进机动车超标排放信息共享平台建设、新车抽检抽查协同机制建立和非道路移动机械统一登记等工作。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | —— |
| 53 | 加强区域联防联控 | 积极协调各部门，联合周边地区做好重大活动空气质量保障等工作。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 全区各部门各街道乡镇 |
| 54 | 强化空气重污染应对 | 落实空气重污染应急预案，更新完善“一厂一策”应急减排清单，实施分类、分级差异化管理。空气重污染期间，加强督查检查执法，督促落实“一厂一策”等各项减排措施，发挥对重污染的削峰降速作用。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区空气重污染应急指挥部成员单位 |
| 55 | 优化调整交通运输结构 | 严格落实北京市“十四五”期间运输结构调整工作内容和措施，按照市级部门统一要求，持续推进重点大宗货类“公转铁”。 | 年底前 | 郑 皓苏国斌倪德才 | 区交通局区住房城乡建设委区邮政局 | 市规划自然委通州分局区发展改革委区经济和信息化局 |
| 56 | 落实《北京市建筑砂石绿色供应链建设指导意见（2019-2025年）》，进一步提升砂石运输采用“公转铁”，鼓励优先选用新能源车运输。 | 长期坚持 | 郑 皓 | 区住房城乡建设委 | 各相关部门 |

通州区2021年水污染防治行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头领导 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水环境质量目标 |
| 1 | 目标任务 | 全区地表水环境质量继续巩固改善，地表水国家及市级考核断面达到或优于V类水体，达到国家市级相应考核要求；各乡镇出境断面基本消除劣Ⅴ类水体；防止黑臭水体出现反弹；地下水水质总体稳定。 | 年底前 | 王岩石倪德才 | 区生态环境局区水务局 | 市规自委通州分局区农业农村局区经济和信息化局区住房城乡建设委各街道乡镇 |
| 2 | 加强污染减排与生态扩容，考核断面基本消除劣Ⅴ类水体，玉带河全线优先消除劣V类水体 | 年底前 | 王岩石倪德才 | 区生态环境局区水务局 | 市规自委通州分局区农业农村局区经济和信息化局区住房城乡建设委各街道乡镇 |
| 二、水资源保护 |
| 3 | 创建节水型社会 | 继续实施最严格水资源管理制度，严格控制用水总量，万元地区生产总值水耗同比下降1%左右。 | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 区生态环境局市规自委通州分局区农业农村局区经济和信息化局区住房城乡建设委各街道乡镇 |
| 4 | 创建节水型社会 | 在创建节水型区的基础上，建立“一年一评估，三年一复验”的动态管理机制，做好节水型区复验监管工作。 | 长期实施 | 王岩石 | 区水务局 | 区生态环境局市规自委通州分局区农业农村局区经济和信息化局区住房城乡建设委各街道乡镇 |
| 5 | 加快节水型单位创建，全区水务机关及事业单位、供排水企业率先完成节水型行业创建。 | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 各街道乡镇 |
| 6 | 按照市级安排，推进海绵城市建设，24%的建成区实现70%的降雨就地消纳和利用。 | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 区发展改革委市规自委通州分局区财政局区住房城乡建设委区园林绿化局区城市管理委 |
| 7 | 加强饮用水保护 | 推进饮用水水源地规范化建设。开展饮用水水源地环境状况调查评估，加强水源地专项执法，对新划定完善的水源保护区（水源井）安装标识牌，提升水源地档案化、精细化管理水平。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局各街道乡镇 |
| 8 | 开展村级饮用水水源地环境状况调查评估工作。对供水人口在10000人以上或日供水1000吨以上的饮用水水源每季度监测一次。 | 长期实施 | 王岩石倪德才 | 区生态环境局区水务局 | 各街道乡镇 |
| 9 | 加强饮用水保护 | 按照区内相关工作标准和要求加强集中式饮用水源保护区进行巡查和日常监管，动态清理整治水源保护区内的环境问题。根据相关标准和实际情况对辖区内水源保护区（水源井）进行封闭隔离，对水源保护区标识牌进行看护，及时增补。 | 长期实施 | 倪德才 | 相关街道乡镇 | 区生态环境局区水务局市规自委通州分局区园林绿化局区农业农村局 |
| 10 | 对水质不达标的饮用水源，采取水源置换、集中供水、深度处理等措施确保饮水安全。 | 长期实施 | 王岩石 | 区水务局 | 市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 11 | 配合市级开展北京市《全国城市饮用水水源地环境保护规划（2008-2020年）》实施情况评估。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局各街道乡镇 |
| 12 | 开展饮用水安全状况信息公开 | 每季度向社会公开市级、区级集中式生活饮用水安全状况信息，推进农村集中式生活饮用水安全状况信息公开。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局区卫生健康委各街道乡镇 |
|
| 13 | 防止地下水污染 | 配合市级部门开展北京市平原区地下水环境背景值调查，按季度对国家和本市地下水考核点位开展水质监测。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 14 | 梳理辖区地下水环境质量状况，定期开展地下水环境质量监测工作。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局市规自委通州分局等各街道乡镇 |
| 15 | 配合市级部门开展北京市实施《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》情况的终期评估。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 市规自委通州分局区水务局各街道乡镇 |
| 16 | 加强流域协作 | 配合市级持续推进潮白河跨界河流综合治理与生态修复。 | 年底前 | 王岩石倪德才 | 区生态环境局区水务局 | 各街道乡镇 |
| 三、水环境治理 |
| 17 | 强化城镇生活污染治理 | 推进实施《通州区进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案（2019年7月-2022年6月）》，按计划逐年完成再生水厂升级改造，农村生活污水治理村庄数量，村外截污管线建设，污水收集管线建设，改造雨污合流管线等，进一步扩大再生水利用，城镇污泥实现无害化处置，推进污泥产品资源化利用等任务。 | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 区发展改革委市规自委通州分局区生态环境局各街道乡镇 |
| 18 | 进一步梳理全市尚未接入管网的小区，核实排查排水去向，建立台账，逐个解决小区污水收集处理问题。加大雨污混接错接整治巡查力度，实现“动态清零”，确保不出现复排，同时加大排水宣传力度进一步规范排水行为。 | 年底前 | 王岩石郑 皓 | 区水务局区住房城乡建设委 | 市规自委通州分局通州公路分局区城市管理委区生态环境局各街道乡镇 |
| 19 | 持续开展“清管行动”“清河行动”，科学制定清管方案，在雨季前对雨水管涵、雨污合流管涵、雨水口（雨箅子）等排水设施进行全面清掏，提高巡查、清理频次和力度，进一步提升清理效果。  | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 区住房城乡建设委市规自委通州分局通州公路分局区城市管理委区生态环境局各街道乡镇 |
| 20 | 全区城镇污泥实现无害化处置，推进污泥产品资源化利用。增加污泥产品在本市园林绿化建设维护中的使用量。 | 长期实施 | 王岩石 | 区水务局区园林绿化局 | 区生态环境局各街道乡镇 |
| 21 | 推进农村污染防治 | 按照污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合的原则，年底前，完成40个村污水治理工作，全区累计完成279个村的污水收集处理设施建设。 | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 区农业农村局市规自委通州分局区发展改革委各街道乡镇 |
| 22 | 规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备达到全覆盖，实现粪污处理设施覆盖率100%、正常运转率100%。畜禽粪污还田利用率达到90%以上，规模以下畜禽养殖场粪污综合利用率不低于75%。研究制定种养循环发展措施。 | 年底前 | 王岩石 | 区农业农村局 | 区生态环境局区财政局各街道乡镇 |
| 23 | 继续推进农村环境综合整治工作，完成国家下达的任务目标。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区农业农村局区水务局区城市管理委区卫生健康委各街道乡镇 |
| 24 | 强化工业污染防治 | 加大工业污染防治力度，严格环评审批，实施固定污染源“一证式”管理，强化证后监管，严厉处罚无证和不按证排放废水行为。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 各街道乡镇 |
| 25 | 深化总量减排 | 完成国家和市级下达的化学需氧量、氨氮总量减排任务。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局区发展改革委市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 26 | 整治入河排污口 | 完成入河排污口动态更新工作，建立入河排污口数据库，对接市级实现入河排污口“一个库”管理。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 各街道乡镇 |
| 27 | 按照入河排污口分类分级管控要求，全面开展辖区入河排污口的整治工作，完成70%以上的整治任务。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局各街道乡镇 |
| 28 | 全面评估通州区临时性污水处理厂（站），对目前现有临时性污水处理厂（站）执行的排放标准，地域分布，排水量等内容进行现状评估，分析污染量和影响程度，并制定改造计划。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局各街道乡镇 |
| 29 | 巩固黑臭水体整治成效 | 加强巡查排查，保持动态清零。确保已治理的53条段黑臭水体实现长治久清。 | 长期实施 | 王岩石 | 区水务局 | 区生态环境局各街道乡镇 |
| 30 | 加强监督性监测及通报机制，自第二季度起，按月开展黑臭水体水质监督性监测，并及时通报。配合市级部门完成季度交叉检测。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局各街道乡镇 |
| 31 | 加快小微水体整治 | 持续推进整治小微水体，完成北京市年度治理任务，建立长效机制，接受公众监督。 | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 区农业农村局区城市管理委各街道乡镇 |
| 32 | 推进流域共治 | 推进通州区与河北廊坊地区的污染共治，确保吴村断面稳定达标。 | 长期实施 | 王岩石倪德才 | 区生态环境局区水务局 | 各街道乡镇 |
| 33 | 实施河长制湖长制 | 严格落实“河长制”，加强监督检查，及时发现河湖环境问题并予督导解决。持续开展“清河行动”。 | 长期实施 | 王岩石 | 区水务局 | 区生态环境局区农业农村局通州公安分局区园林绿化局通州公路分局区城市管理委市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 34 | 强化环境执法 | 加强部门联合执法，以饮用水、入河排污口、黑臭水体、小微水体等为重点，开展流域专项执法。按月通报督查发现的流域水环境问题。 | 年底前 | 王岩石倪德才 | 区水务局区生态环境局区城管执法局区农业农村局 | 各街道乡镇 |
| 35 | 按照市级部门指导，加强部门协作，交换生态空间问题线索和执法信息，配合市级部门建立联合执法机制。 | 年底前 | 王岩石郑皓倪德才 | 区生态环境局区园林绿化局市规自委通州分局区水务局区农业农村 | 相关执法部门各街道乡镇 |
| 36 | 指导各街道乡镇，严厉打击向城市雨水管道排污及倾倒垃圾等违法行为，切实减少初期雨水污染对河流水环境的影响。 | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 区生态环境局区城市管理委各街道乡镇 |
| 37 | 加强河流的监管执法，严格保护水域生态空间。 | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 区园林绿化局各街道乡镇 |
| 38 | 严格监测评估 | 配合市级继续实施覆盖到各区街道乡镇的水环境质量监测评价体系，每月进行监测、评价，按季度通报水环境质量排名后10位的街道乡镇。对市级通报的后10名街道乡镇实施督查整改。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局各街道乡镇 |
| 39 | 实施覆盖到村（社区）的水环境质量监测评价体系，对村（社区）的水环境质量开展监测评价。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 各街道乡镇 |
| 四、水生态修复 |
| 40 | 加强空间管控 | 配合市级制定实施北运河、潮白河水生态空间管控规划。 | 年底前 | 王岩石 | 区水务局 | 市规自委通州分局区发展改革委区生态环境局 |
| 41 | 根据辖区水资源和流域禀赋，按照实事求是的原则，研究提出“有河有水”河段数量及长度。 | 长期实施 | 王岩石 | 区水务局 | 区生态环境局各街道乡镇 |
| 42 | 加强生物多样性保护 | 配合市级部门开展全市生物多样性本底调查工作，探索建立北京市生物多样性数据库。根据市级工作要求，采取有效措施，严格防控外来入侵物种，保护水生生物多样性。加强陆生野生动植物资源的监督管理。加强候鸟栖息地保护。 | 年底前 | 王岩石倪德才 | 区农业农村局区生态环境局区园林绿化局 | 区水务局区市场监管局市规自委通州分局区科委区教委相关乡镇、街道 |
| 43 | 开展水生态监测评估 | 加强流域水生态监测评价工作，开展水生态调查评估（试点）工作，科学合理评价流域水生态环境质量。按月上报进展情况。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局各街道乡镇 |

通州区2021年土壤污染防治行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头领导 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土壤污染防治目标 |
| 1 | 目标任务 | 全区受污染耕地安全利用率保持100%。 | 年底前 | 王岩石 | 区农业农村局 | 市规自委通州分局区发展改革委区园林绿化局区生态环境局各街道乡镇 |
| 2 | 全区污染地块安全利用率保持100%。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区住房城乡建设委市规自委通州分局区发展改革委区园林绿化局区生态环境局区经济和信息化局各街道乡镇 |
| 二、强化预防和保护 |
| 3 | 严格空间布局管控 | 科学布局、统筹规划，将居民区、学校、医疗和养老机构等敏感用地及优先保护类耕地周边，优先规划为土壤污染低风险用地。在土壤污染高风险用地周边，确需规划为上述用地的，提前做好风险防控工作。 | 年底前 | 郑 皓 | 市规自委通州分局 | 区住房城乡建设委区生态环境局区农业农村局各街道乡镇 |
| 4 | 严格农用地污染预防 | 制定农药、化肥、农膜等投入品和废弃物污染防治年度工作方案，按照市级要求，持续推进化肥农药减量增效、农膜回收行动。 | 年底前 | 王岩石 | 区农业农村局区园林绿化局 | 各街道乡镇 |
| 5 | 严格农用地污染预防 | 建立农田灌溉用水管理机制。5月底前，区生态环境局制定农田灌溉用水水质监测计划，并组织实施。区水务局制定农田灌溉用水监督检查计划，并组织实施。12月底前，按计划完成农田灌溉用水水质监测和监督检查。 | 年底前 | 王岩石倪德才 | 区生态环境局区水务局 | 各街道乡镇 |
| 6 | 落实《北京市园林绿化用地土壤环境管理办法（试行）》，加大生物、物理等绿色防控力度，调研全区园林绿化农药使用及相关数据统计现状。 | 年底前 | 王岩石 | 区园林绿化局 | 各街道乡镇 |
| 7 | 严格工业企业污染预防 | 督促土壤污染重点监管单位落实生产经营期间的排查、监测、报告等义务，严格落实设备设施拆除、用地用途变更等活动有关不动产登记及备案要求。完善监测数据管理机制，及时调查发现的异常情况。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 市规自委通州分局区经济和信息化局各街道乡镇 |
| 8 | 强化涉重金属重点行业企业污染预防，督促开展强制性清洁生产审核。开展新一轮耕地周边涉重金属行业企业排查、整治。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 各街道乡镇 |
| 9 | 严格工业企业污染预防 | 根据重点行业企业用地土壤污染状况调查结果，督促高、中风险在产企业完成一轮隐患排查。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 各街道乡镇 |
| 10 | 严格工业固体废物堆存场所污染预防 | 结合工业企业关停退出等情况，及时更新工业固体废物堆存场所台账，督促堆存场所完善“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）设施。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 市规自委通州分局区应急管理局区经济和信息化局各街道乡镇 |
| 11 | 强化未利用地土壤保护 | 结合未利用地土壤状况调查结果，开展日常巡查和专项检查，依法查处发现的倾倒垃圾、侵占使用等情形，建立风险防控管理清单，加强未利用地保护。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 12 | 针对未利用地的超标点位和风险防控管理清单，采取调整规划或严格控制使用等措施，研究制定未利用地土壤污染状况调查和风险防控方案。 | 年底前 | 郑 皓 | 市规自委通州分局 | 区生态环境局各街道乡镇 |
| 三、强化风险管控和修复 |
| 13 | 深化耕地分类管理 | 严格管控类耕地，通过用地性质变更、不再种植食用农产品等方式，实现全部销账。 | 年底前 | 王岩石 | 区农业农村局 | 市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 14 | 受污染耕地，全部采取安全利用措施，食用农产品“产出一季、检测一季”，保障食用农产品安全。 | 年底前 | 王岩石 | 区农业农村局 | 市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 15 | 动态更新耕地分类管理清单，对拟开垦为耕地的未利用地、复垦土地等，组织土壤污染状况调查，纳入分类清单管理。 | 年底前 | 王岩石 | 区农业农村局 | 市规自委通州分局区生态环境局各街道乡镇 |
| 16 | 开展设施农业用地土壤环境管理 | 加强设施农业用地土壤和农产品协同监测，分析各项指标变化趋势，采取措施，保障食用农产品安全、土壤环境质量不下降。 | 年底前 | 王岩石 | 区农业农村局 | 区生态环境局各街道乡镇 |
| 17 | 加强园地分类管理 | 完善园地分类管理清单。制定受污染园地安全利用计划并落实。 | 年底前 | 王岩石 | 区园林绿化局 | 区生态环境局区水务局各街道乡镇 |
| 18 | 合理规划建设用地受污染地块土地用途 | 建设用地受污染地块优先规划为战略留白用地，尽量避免规划为住宅、公共管理与公共服务等敏感用地。 | 年底前 | 郑 皓 | 市规自委通州分局 | 区生态环境局区经济和信息化局各街道乡镇 |
| 19 | 加强“一张图”管理，动态更新土壤污染重点监管单位、受污染地块等空间信息，推进在规划许可、不动产登记等重要环节中的实际应用。土地征收、收回、收购时，按国家要求及时查询全国污染地块土壤环境管理系统。 | 年底前 | 郑 皓 | 市规自委通州分局 | 区生态环境局区住房城乡建设委各街道乡镇 |
| 20 | 强化建设用地受污染地块“入口”管理 | 开展2020年关停企业原址用地筛查，动态更新筛查台账。根据重点行业企业用地土壤污染状况调查结果，将高、中风险关停企业纳入筛查台账管理。 | 年底前 | 苏国斌倪德才 | 区生态环境局区经济和信息化局 | 各街道乡镇 |
| 21 | 依法督促用途变更、用地属性变化等的地块开展土壤污染状况调查。其中，规划自然资源部门将规划用途为住宅、公共管理与公共服务、商业用地的，通过“多规合一”平台会签生态环境部门；生态环境部门依法督促用途变更的地块开展土壤污染状况调查。 | 年底前 | 郑 皓 | 市规自委通州分局 | 区生态环境局各街道乡镇 |
| 22 | 强化建设用地受污染地块“入口”管理 | 对暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的建设用地受污染地块，制定风险管控年度计划并组织实施。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 23 | 加强建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块管理，督促实施风险管控、备案修复方案，现场检查污染防控措施落实情况。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 24 | 风险管控、修复活动完成后，督促开展效果评估和备案。对需要开展后期管理的地块，监管有关要求落实情况。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 市规自委通州分局各街道乡镇 |
| 25 | 配合市级部门科学实施生态修复 | 按照“谁主管谁负责”的原则，围绕生态保护红线、自然保护地等重点区域，按照各行政主管部门明确的行业生态问题评估及修复原则，开展生态问题评估及生态修复工作。区发展改革委、区财政局在批复涉及生态修复的项目一个月内，将批复文件抄送区生态环境局备案。在编制涉及生态修复的专项规划，实施涉及生态修复的建设项目前，依法开展规划环评和建设项目环评。 | 年底前 | 王岩石郑 皓 | 市规自委通州分局区园林绿化局区水务局 | 区国资委区发展改革委区财政局区生态环境局区农业农村局 |
| 四、强化基础保障 |
| 26 | 推进土壤环境监测 | 配合市级部门，统筹土壤环境监测“综合网络”以及地球化学元素调查、农产品产地土壤环境长期监测、园林绿化用地土壤环境监测等“专项网络”，优化监测点位布设，开展新一轮监测，共享监测成果。 | 年底前 | 王岩石郑 皓倪德才 | 区生态环境局市规自委通州分局区农业农村局区园林绿化局 | 各街道乡镇 |
| 27 | 开展土壤污染重点监管单位、规模以上污水集中处理设施、固体废物处置设施周边开展土壤监测。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 区水务局区经济信息化局各街道乡镇 |
| 28 | 提升危险废物收运处置能力 | 完成医疗废物集中暂存点确定和建设、收运企业遴选工作，初步建成辖区小微医疗卫生机构医疗废物收集转运体系。 | 年底前 | 董明慧 | 区卫生健康委 | 区生态环境局区交通局通州交通支队区发展改革委市规自委通州分局 |
| 29 | 按照全市统一安排，继续开展废铅蓄电池收集转运试点。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 通州交通支队区交通局市规自委通州分局区应急管理局 |
| 30 | 结合市生态环境局资质批复及运输车辆的需求，进一步提升危险废物运输能力，保障危险废物及时清运。 | 年底前 | 倪德才 | 区生态环境局 | 通州交通支队区交通局区卫生健康委区城市管理委区应急管理局 |
| 31 | 强化执法监管和应急保障 | 通过日常监管、专项检查、联合执法等方式，切实加强监督执法，严厉打击土壤环境违法行为。提升突发环境事件土壤应急处置能力，防控突发环境事件造成土壤污染。 | 长期实施 | 倪德才 | 区生态环境局 | 通州公安分局区应急管理局各街道乡镇 |
| 32 | 利用多种途径，动态监测建设用地受污染地块的违法违规开工建设情况。配合市级探索开展受污染农用地卫星遥感监测试点。 | 年底前 | 王岩石倪德才 | 区生态环境局区农业农村局区园林绿化局 | 市规自委通州分局区住房城乡建设委各街道乡镇 |
| 33 | 加强研究创新和从业评价 | 配合市级探索开展“环境修复+开发建设”试点，研究适合的运行、监督和保障机制。 | 年底前 | 郑 皓倪德才 | 区生态环境局市规自委通州分局区住房城乡建设委 | 各街道乡镇 |
| 34 | 按要求公布建设用地土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等报告评审通过情况。 | 年底前 | 郑 皓倪德才 | 区生态环境局市规自委通州分局 | 各街道乡镇 |
| 35 | 提升人员管理能力水平 | 加强培训指导，逐步提升党政领导干部、基层管理人员、企业的业务能力和专业技术水平，强化农民、农民合作社的土壤生态环境保护意识。 | 年底前 | 陈江华王岩石倪德才 | 区委组织部区生态环境局区农业农村局区园林绿化局 | 各街道乡镇 |

抄送：区委各部、委、办，区人大办公室，区政协办公室，区法院，

区检察院，区各人民团体。

北京市通州区人民政府办公室 2021年3月4 日印发