| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 投资评审中心中介服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区财政局 018 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市通州区财政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1859.51 | 1859.51 |  |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 1859.51 | 1859.51 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 | — | — |  |  |  | — | — | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 全年评审项目总金额 | 80－90亿元 | 97.55亿元 |  |  |  | 5 | 5 | — |
|  |  | 质量指标 | 评审报告出具情况 | 资料完整，数据准确 | 资料完整，数据准确 |  |  |  | 5 | 5 | — |
|  |  |  | 预算项目平均审减率 | ≥8% | 21.07% |  |  |  | 10 | 10 | — |
|  |  |  | 结算项目平均审减率 | ≥5% | 11.00% |  |  |  | 10 | 10 | — |
|  |  | 进度指标 | 半年完成评审情况 | 40亿元 | 28.87亿元 |  |  |  | 5 | 3.61 | 1.建设单位集中报送项目时间较晚；2.部分项目资料不全或存在争议，影响项目进度。 |
|  |  |  | 全年完成评审情况 | 80－90亿元 | 97.55亿元 |  |  |  | 5 | 5 | — |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制数 | 1859.51万元 | 1859.51万元 |  |  |  | 10 | 10 | — |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 预算评审节约财政资金 | ≥8% | 21.07% |  |  |  | 15 | 15 | — |
|  |  |  | 结算评审节约财政资金 | ≥5% | 11.00% |  |  |  | 15 | 15 | — |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 100% |  |  |  | 10 | 10 | — |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.61 |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自评项目表

部门名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 (万元) | 评价结果 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |  |
| 1 | 投资评审中心中介服务费 | 1859.51 | √ |  |  |  |  |

注：绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（75（含）分-90分）、一般（60（含）分-75分）、较差（60（不含）分以下）。