| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政府办-档案数字化服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区政府办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区政府办 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马国凯 董晓祺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69555490 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.07 | 9.07 |  | 9.07 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.07 | 9.07 |  | 9.07 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顺利完成政府办上年度档案整理录入扫描工作。提高政府办档案数字化管理利用水平，为政府系统工作高效开展提供保障。 |  |  |  |  |  | 顺利完成政府办上年度档案整理录入扫描工作。提高政府办档案数字化管理利用水平，为政府系统工作高效开展提供保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 档案装卷 |  |  | 2200卷 | 2651卷 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 档案扫描 |  |  | 100000张 | 134098张 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 条目录入 |  |  | 9000条 | 13366条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 正确率 |  |  | 99.7% | 99.7% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 9.07万元 | 9.07万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 档案利用 |  |  | 提高政府办档案管理、利用水平。 | 有效提高政府办档案管理、利用水平。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 档案利用 |  |  | 提高政府办档案管理、利用水平。 | 有效提高政府办档案管理、利用水平。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用申请人 |  |  | 达到满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |