|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国际语言环境建设（市民讲外语）活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区人民政府外事办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区人民政府外事办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 李禹彤 | | | | | 联系电话 | | 69543233 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | | 全年 预算数 | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7 | | 4.7169 | 4.7169 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | | 4.7169 | 4.7169 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展市民讲外语主题活动，对全区重点涉外活动场所进行外语标识检查，提升我区国际语言环境建设。 | | | | | | 开展市民讲外语主题活动，对全区重点涉外活动场所进行外语标识检查，我区国际语言环境建设持续优化 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查标识对象单位数量 | | ≤5家 | | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 市民讲外语开展活动次数 | | 1次 | | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 降低重点涉外场所标识错误率 | | 降低错误率 | | 达成年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 市民讲外语的宣传推广力度 | | 加强宣传力度 | | 达成年度指标 | 10 | | 8 | | 市民讲外语活动形式较为单一。 | |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2022年 | | 2022年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算项目控制数 | | ≤7万 | | 4.7169 | 10 | | 9 | | 受疫情影响，活动未能如期开展 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高市民外语水平 | | 有所提升 | | 达成年度指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 提升我区国际语言环境建设水平 | | 有所提升 | | 达成年度指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与市民的满意度 | | ≥80% | | ≥80% | 10 | | 10 | |  | |
| 检查单位的满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |