| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政府办-资产清查评估服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区政府办 |  |  |  |  | 实施单位 | 通州区政府办 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张会江 |  |  |  |  | 联系电话 | 69552581 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 6.8 |  | 6.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 6.8 |  | 6.8 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据区财政局文件要求和政府办自身需求，为了切实加强政府办资产管理，拟在2022年对政府办资产及存货进行全面清查、评估。 |  |  |  |  |  | 切实加强政府办资产管理，对政府办资产及存货进行全面清查；因受疫情影响，资产评估服务暂未进行，申请调减了部分项目经费。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资产及存货数量 |  |  | ≥2000件 | ≥2000件 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资产及存货价值 |  |  | ≥1800万元 | ≥1800万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 清查和评估覆盖面 |  |  | =100% | =100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 清查和评估完成时间 |  |  | =2022年 | 2022年内完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 清查和评估费用 |  |  | ≤15万元 | 6.8万元 | 20 | 10 |  | 因受疫情因素影响，资产评估服务暂未进行，调减了项目经费。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 合理配置 |  |  | 有效提高工作效率 | 有效提高工作效率 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资产及存货规范化管理 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科室工作人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |