项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 为贯彻落实《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》《北京市“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》《北京城市副中心(通州区)国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》的要求,完善城市副中心国际交往服务功能，提升副中心国际化水平。2022年通州区外事办通过政府采购，组织第三方公司编制通州区推进国际化建设行动计划。2022年度通州区推进国际化建设行动计划项目预算为25万元，实际支出资金24.98万元，执行率约99.92%，较好完成项目支出目标。

- （二）项目绩效目标。

- 本项目绩效目标：研究制定《通州区推进国际化建设三年行动计划》，为副中心高水平开放、高质量发展提供有力支撑，进一步提升通州区国际化程度。2022年完成了《通州区推进国际化建设三年行动计划》的编制，绩效目标较好完成。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据相关工作部署和要求，运用科学规范的绩效评价方法，客观公正地对2022年度通州区推进国际化建设行动计划项目支出情况进行综合评价。通过对于区财政拨付的2022年度通州区推进国际化建设行动计划项目经费的支出情况进行绩效评价，充分评估项目资金的使用效果，从而树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目支出绩效评价秉持科学规范、公开公正原则，针对项目支出及其产出绩效进行综合评价。评价采取打分形式，评定方法分为定量指标与定性指标，总分由各项指标得分汇总形成，满分为100分。其中，预算执行率占比10%、产出指标占比25%、效益指标占比55%、满意度指标占比10%。并将产出指标、效益指标、满意度指标细化为7项三级指标，全方位评估项目绩效。

- （三）绩效评价工作过程。

通过科室内部研究讨论，与各相关单位和部门开展座谈交流等方式，全面开展自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 项目名称 |  | 通州区推进国际化建设行动计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市通州区人民政府外事办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李禹彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543233 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 24.98 |  | 24.98 |  | 10 |  | 99.92% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 24.98 |  | 24.98 |  | — |  | 99.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实市、区领导对于优化城市副中心国际化服务环境的批示和《北京市“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》文件精神，进一步提升通州区国际化程度，研究制定《通州区推进国际化建设三年行动计划》，为副中心高水平开放、高质量发展提供有力支撑。 |  |  |  |  |  | 完成《通州区推进国际化建设三年行动计划》的编制 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 制定《通州区推进国际化建设三年行动计划》 |  |  | 1项 | 1项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 9 |  | 项目推进较缓慢，推进过程存在前松后紧的问题 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤25万元 | 24.98万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 到2025年，通州区国际化综合服务水平全面提升 |  |  | 全面提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 到2025年，高端要素吸引能力显著增强 |  |  | 显著增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 到2025年，国际影响力初步显现。 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 2022年度，通州区外事办严格落实市外事办工作要求，积极谋划通州区推进国际交往中心功能建设相关工作，并经区政府办党组会审议通过。

- （二）项目过程情况。

通过前期基础调研、与相关单位开展座谈交流、多次开会座谈讨论、多轮次修改完善，完成了《通州区推进国际化建设三年行动计划》的编制。对副中心（通州区）当前国际化程度形成评估报告，对副中心（通州区）未来国际化发展形成切实可行的三年行动计划。项目推进过程中，严格遵守财务各项规定和相关内控制度。

- （三）项目产出情况。

- 通过系统性开展工作，完成当前北京城市副中心（通州区）国际化建设水平评估，初步构建副中心（通州区）国际化程度评价指标体系；完成副中心（通州区）国际化建设三年行动计划的编制，并形成了需要突破的政策清单。研究成果已通过通州区政府决策性会议研究并获得批复，为加快推动副中心国际化建设发挥参谋助手作用。项目成本合理控制在25万元以内。

- （四）项目效益情况。

为副中心2025年实现国际化综合服务水平全面提升、高端要素吸引能力显著增强、国际影响力初步显现的目标提供有力支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是与第三方机构建立起沟通交流机制，随时共享相关领域信息。二是建立起到相关部门走访调研机制，为更好编制报告奠定基础。三是坚持定期开展面对面座谈交流，由第三方机构定期汇报工作进展成果，确保工作质效。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无