| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 国库科 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市通州区财政局 018 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市通州区财政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： | 160 | 159.98 |  |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 | 160 | 159.98 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 通过北京市通州区财政票据的印制和发放，规范行政事业单位、非营利性医疗机构、社会团体等单位各类财政票据的管理和使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 | 运维费 | 30万 | 30万 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 机打票、手写票 | 1549.5万份 | 1549.5万份 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 印刷效果合格率 | 100% | 100% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 进度指标 | 印刷时间安排 | 2022年12月15前 | 2022年12月15前 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 160万元 | 159.98万元 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) |  | 效益指标 | 用票单位工作正常开展 | 得到保障 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 用票单位满意度 | ≥95% | ≥95% |  |  |  | 20 | 16 |  |
| 总分：96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |