附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 应急安全教育及安全监管人员专业知识培训服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区应急管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李璇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80886752 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织开展全区应急管理系统处级干部培训班，扎实抓好区应急管理系统、相关行业部门及街道（乡镇）等相关人员培训，其中对街道（乡镇）和行业部门分管处级领导的培训不少于40学时。 |  |  |  |  |  | 9月18日至9月22日,在北京通州运河苑渡假村举办了通州区安全生产处级领导干部培训班，所有参培人员均已完成24个必修学时及16个选修学时，共计40个学时的学习，并进行结业考试。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 应急管理系统处级干部培训班班次 |  |  | ≥1期 | 1期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 应急管理系统处级干部培训班课时数 |  |  | ≥40课时 | 40课时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训班参与度 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按照计划完成 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  |  | 预算范围内 | 17.985 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高监管能力提升 |  |  | 有所提高 | 较显著 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |