附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 应急安全生产普及宣传和表彰工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区应急管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李璇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80886752 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41万 | 41万 |  | 41万 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 41万 | 41万 |  | 41万 45万 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展安全宣传咨询日及安全文化节。 2.开展应急安全公益宣传作品征集评选活动及应急安全知识有奖竞答活动。 3.开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等系列宣教活动，制作相关宣传品。 4.在区融媒体中心上制作安全专题或专栏 |  |  |  |  |  | 1.在6月份，谋划开展了全区“安全生产月”启动仪式视频会、6.16咨询日暨第十七届安全文化节文艺汇演、“云上游场馆、线上学安全”安全科普知识直播等系列活动，并制作相关宣传品。 2.开展应急安全公益作品征集评选活动，共收到应急科普公益短片30部，平面设计34幅；依托“通州应急”微信公众号平台开展应急安全知识线上有奖竞答活动。 3.在通州电视台播出应急安全新闻10条，发布安全提示信息5期、播放公益短片5期；城市副中心报“应急安全”专栏刊发专题9条，新闻8条。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展咨询日和文化节活动场次 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等系列宣教活动次数 |  |  | ≥2次 | 5次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展应急安全公益宣传作品征集评选活动次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展应急安全知识有奖竞答活动次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 电视或报纸专题报道期数 |  |  | ≥5期 | 9期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件自采自编率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项活动按年初计划完成 |  |  | 12月底前完成 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  |  | 45万 | 45万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升群众安全生产意识 |  |  | 有所提升 | 较显著 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |