附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 年度人口抽样调查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区统计局社会科 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈杰 | | | | | 联系电话 | | 69543235 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.64 | 23.255 | | 23.255 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 14.64 | 23.255 | | 23.255 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》（京政办发〔2011〕39号）要求，开展2023年度人口抽样调查，通过调查，推算出全通州区2023年常住人口结构情况,为政府制定各项公共政策提供人口数据支持。 | | | | | | 2023年度人口抽样调查，顺利完成样本核实，人员培训，入户登记调查工作，并推算出全通州区2023年常住人口结构情况,为政府制定各项公共政策提供人口数据支持。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：抽中调查对象样本量 | | | ≥5万人 | ≥5万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：聘用调查临时人员 | | | =2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：采集抽中小区中的被调查户人口信息 | | | 采集抽中小区中的被调查户人口信息准确率95%以上 | 达到市局质量控制检查要求。调查对象95%以上信息被采集 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成人口信息采集各阶段工作 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：调查员登记补贴、聘用临时人员、事后质量抽查费、通讯费 | | | 不超过14.64 | 年内追加预算资金8.615万元，共计23.255万元，其中聘用临时人员14.64万元，通信费2万元，培训费6.615万元。 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过调查样本推算出2023年常住人口发展规模及结构，了解常住情况、年龄结构、性别、全区一年内出生及死亡情况 | | | 为区委区政府制定人口相关公共政策提供数据支持 | 推算方法科学性有待提高。 | 20 | | 18 | | 人口推算结果与市局推算结果有一定差距。推算方法科学性有待提高。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过向调查对象及调查员发放问卷调查的方式进行对人口抽样满意度进行测评 | | | 满意度95%。 | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |