附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 群众安全感调查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区统计局  专项调查科 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙戈 | | | | | 联系电话 | | 81597290 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.52 | 14.52 | | 14.52 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.52 | 14.52 | | 14.52 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据通州区综治委综治考核工作要求，每季度在全区22个街乡镇抽取1100个调查对象进行群众安全感问卷调查，根据调查结果对各街乡镇群众对本地区的安全感受进行评分。 | | | | | | 2023年按照年度总体目标要求，完成了全部调查任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年从22个街乡抽取定量样本 | | | 2640个样本 | 2640个样本 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：调查指标由群众安全感评价、被访者对社会治安的评价、被访者反映的问题线索和意见建议情况等组成，严格执行方案计划、调查流程和督导回访 | | | 确保调查质量，真实反映各街乡镇群众安全感满意度及被访者对社会治安等评价情况 | 全部完成真实反映各街乡镇群众安全感满意度及被访者对社会治安等评价的目标 | 20 | | 19 | | 偏差原因：督导发现个别调查员访问流程不规范。  改进措施：通过加强培训和现场督导力度进行改进。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每季度开展一次调查 | | | 每季度末完成调查 | 每季度按时完成调查 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：委托调查费用 | | | 每季度660个样本，全年共2640个样本。每个样本55元，共145200元 | 全年完成2640个样本的调查，145200元成本指标任务全部按时完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：根据区平安通州建设考核评分细则，每季度为区政法委综合督导室提供群众安全感满意度评分 | | | 各街乡镇群众安全感满意度评价及满意度得分 | 完成各街乡镇群众满意度评价及季度得分测算、上报 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：区政法委综合督导室全年工作质量反馈 | | | 不低于95% | 综治督导室全年质量反馈满意度为100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |