附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社会热点调查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区统计局  专项调查科 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙戈 | | | | | 联系电话 | | 81597290 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.4 | 14.4 | | 14.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.4 | 14.4 | | 14.4 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 社会热点调查的每项都是抽样调查，根据调查内容不同，抽选不同的调查地点开展调查，通过开展调查，对调查数据进行汇总分析，撰写调查报告，形成统计专报或统计报告，为各级领导和相关部门制定针对性措施提供统计服务和数据参考依据。 | | | | | | 全年共完成3项不同主题的社会热点调查，每项调查样本均为600个，每个样本资金标准80元。通过调查，先后发布3篇统计报告，完成了年度总体目标任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每项调查固定定量样本数 | | | 每项调查600个样本 | 每项调查600个样本 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：严格按照方案内容和调查流程落实质量要求 | | | 确保调查质量，真实反映调查情况，为各级领导、相关部门制定相关政策及措施提供科学参考 | 每项调查均按调查方案要求做好培训、督导、审核等质量把关，确保了调查质量 | 20 | | 19 | | 偏差原因：督导发现个别调查员访问流程不规范。  改进措施：通过加强培训和现场督导力度进行改进。 | |
| 时效指标 | 指标1：调查完成时间 | | | 11月30日前完成各项调查 | 各项调查11月30日前全部完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：委托业务费 | | | 每项调查600个样本，3项调查共1800个样本，每个样本80元，共144000元 | 每个项目均调查了600个样本，每个样本按照80元资金标准，3项调查完成144000元的成本指标任务 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续效益指标 | 指标1：通过开展调查，形成一系列统计专报，为相关部门制定措施提供科学参考。 | | | 通过调查，为北京城市副中心经济社会发展提供高质量的统计服务，为各级领导、相关部门制定相关政策及措施提供科学参考 | 3项调查共发布3篇统计专报，其中2篇专报得到区领导的重要批示 | 20 | | 20 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：以统计专报等形式，为区委、区政府领导决策提供参考意见 | | | 90% | 2篇专报得到区领导的重要批示，得到各级领导积极肯定，满意度95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |