|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第五次全国经济普查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区统计局普查中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王海鹏 | | | | | 联系电话 | | 81597229 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 278.75 | 943.3212 | | 937.7107 | | 10 | | 99.41% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 278.75 | 943.3212 | | 937.7107 | | — | | 99.41% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：组建各级普查机构  目标2：选调聘用普查指导员、普查员  目标3：进行各类专业培训  目标4：对各类单位和个体户进行清查  目标5：做好物资保障 | | | | | | 目标1：2023年8月底以前组建区级、街乡级经普办  目标2：选调聘用普查指导员、普查员近2000人  目标3：进行各类专业培训10次  目标4：清查各类单位10.09万 家，个体户2.32万户 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：区普查办聘用临时人员 | | | 126人 | 124人 | 5 | | 4 | | 原应聘人员中有2人不来报道，后招聘有困难 | |
| 指标2：单位清查培训 | | | 2225人 | 2029人 | 5 | | 3 | | 受培训场地限制以及个别街乡乘车不便，未能达到100%现场培训，未到现场的街乡自行培训 | |
| 指标3：普查员清查单位个数 | | | 9万个 | 10.09万个 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标4：普查员清查个体户个数 | | | ≤4万户 | 2.32万户 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：参培率 | | | 100% | 86.16% | 5 | | 3 | | 受培训场地限制以及个别街乡乘车不便，未能达到100%现场培训，未到现场的街乡自行培训 | |
| 指标2：清查率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：组建机构时间 | | | 8月31日以前 | 完成组建 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：培训完成时间 | | | 9月30日以前 | 完成培训 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：清查完成时间 | | | 12月31日以前 | 完成清查 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目经费控制数 | | | 总量控制在万元以278.75万元以内 | 实际支出937.7107万元 | 5 | | 4 | | 预算批复278.75万元，根据工作需要财政全年最终拨付943.3212万元，2023年实际支付937.7107万元。主要偏差原因是受培训场地限制以及个别街乡乘车不便，未能达到100%现场培训，未到现场的街乡自行培训，培训费少支出5.6105万元。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：全面调查我区自第四次全国经济普查以来第二产业和第三产业的发展规模及布局，特别是第三产业的发展情况。 | | | 了解产业组织、产业结构的现状以及各生产要素的构成，摸清本区各类单位的基本情况，完善本区国民经济各行业名录。 | 完成全区各类单位及个体经营户的清查，确定了2024年正式入户登记的对象 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：通过普查，进一步夯实统计基础，建立全区的数据交换、交流平台。 | | | 逐步整合各部门行政记录，实现信息资源共享 | 在统计部门日常名录库基础上，整合市监、税务、民政、社保等各相关部门行政数据，形成全区完整名录库 | 10 | | 9 | | 部分成员单位受制度和有些实际情况限制，不能将全部数据做共享 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市普查办工作满意情况 | | | 市普查办对普查工作评分达到良好及以上 | 评分达到良好及以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |