附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人口动态监测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区统计局  社会科 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈杰 | | | | | 联系电话 | | 69543235 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.96 | 21.96 | | 21.96 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 21.96 | 21.96 | | 21.96 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为落实《北京市十四五时期疏整促行动实施意见》（京政发2021[1]号），反映出全区“疏解整治促提升”专项行动的成果，进行各项人口动态监测工作。 | | | | | | 全面反映非首都功能疏解和城市综合治理的进展及成效，及时掌握全区经济社会发展形势。及时反映全区”疏解整治促提升“专项行动工作情况上半年及年底推算全区常住人口数量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘用临时工作人员 | | | ＝3人 | 3人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：及时反映全区”疏解整治促提升“专项行动工作情况上半年及年底推算全区常住人口数量 | | | 达到市局人口处数据质量标准（达到常住人口考核目标） | 人口推算结果与市局推算结果有一定差距。 | 20 | | 18 | | 人口推算结果与市局推算结果有一定差距。推算方式方法的科学性有待提高。 | |
| 时效指标 | 指标1：完成区域人口监测各项工作 | | | ≤12月 | 12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：聘用工作人员劳务费 | | | ≤219600元 | 219600元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指指标1：全面反映非首都功能疏解和城市综合治理的进展及成效，及时掌握全区经济社会发展形势。 | | | 更新年度内常住人口数据 | 已更新年度内常住人口数据 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：向报送单位发放测评调查问卷的方式进行满意度测评。 | | | 90%以上 | 90%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |