附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基层动物防疫及犬狂犬病强制免疫经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市通州区动物疫病预防控制中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李芳 |  |  | 联系电话 | 15210977563 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 350 | 350 | 197.9778 | 10 | 100 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 350 | 350 | 197.9778 | — | 100 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：对13种疫病开展检测工作，覆盖全区22个乡镇、街道，包括规模场，覆盖面达100%。提升抗体合格率，减少疫病发生。根据监测疫病发展情况，对疫情进行预警预报，保证群体抗体合格率达70%以上，降低疫情发生率，减少死亡率，降低无害化处理对环境的污染。 目标2：对全区注册犬实施强制免疫，减少狂犬病的发生。 目标3：对依法实施强制免疫过程中造成动物应激死亡的给予补偿。 目标4：全区应免动物免疫密度达100%；动物防疫储备物资保证通州区基层动物防疫和突发重大动物疫病的物资供给，降低疫情的传播风险。 |  |  |  | 完成对13种疫病开展检测工作，覆盖全区22个乡镇、街道，包括规模场，覆盖面达100%。提升抗体合格率，减少疫病发生。根据监测疫病发展情况，对疫情进行预警预报，保证群体抗体合格率达70%以上，降低疫情发生率，减少死亡率，降低无害化处理对环境的污染。 完成对全区注册犬实施强制免疫，减少狂犬病的发生。 未发生实施强制免疫过程中造成动物应激死亡情况。 完成全区应免动物免疫密度达100%；动物防疫储备物资保证通州区基层动物防疫和突发重大动物疫病的物资供给，降低疫情的传播风险。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检测疫病种类 | 13种 | 13种 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 检测样品覆盖范围 | 22个乡镇、街道 | 22个乡镇、街道 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 规模养殖场覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 免疫犬数量 | 7万条 | 5.9471万条 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 应激死亡补偿数量 | 以乡镇、街道上报数为准 | 以乡镇、街道上报数为准 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 消毒剂数量 | 约2吨 | 约2吨 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 防护用品数量 | 约30000件（套/副/双） | 约30000件（套/副/双） | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 免疫耗材数量 | 约100000支 | 约100000支 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测样品合格率 | 70%以上 | 70%以上 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 消毒药均符合“药品生产质量管理规范” | 符合 | 符合 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 防护用品均通过“医疗器械质量管理体系”认证 | 通过 | 通过 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在总预算内 | ≤197.9778万元 | ≤197.9778万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过储备动物防疫物资，确保应急物资供给，为养殖场户畜禽安全提供后勤保障 | 区域内无重大动物疫病发生 | 区域内无重大动物疫病发生 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 降低动物疫情发生率 | 降低 | 降低 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保证群体抗体合格率达70%以上 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 养犬民众和各乡镇基层所的满意度达90%以上 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。