附件3：

项目支出绩效评价报告

（社区快检及其他）

一、基本情况

（一）项目概况。

我中心工作人员肩负着为辖区百姓饮食用药安全负责的重要任务，为保障食药质量安全，做好技术监督支撑作用，需按照区级食品药品安全监测任务进行食品检验工作。本项目为2022年结转项目，共结转28.908929万元，项目包括食品风险监测（600件）、环境运营维护和废液回收三部分。

社区快检及其他项目年初预算0元，全年预算执行28.908929万元，其中2022年结转使用资金28.908929万元，2023年追加0元，申请结转2024年使用资金0元，当年退回财政0元。

- 项目绩效目标。

总体目标：完成区级食品风险监测任务，保障食药质量安全；合格率控制在98.5%以上。

阶段目标：按照预算执行进度要求完成结转款项的支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

主要针对社区快检及其他项目2022年结转款项的执行情况进行评价，利于分析预算资金的使用和管理情况，提高资金使用效益。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：经济性、效率性、有效性原则

评价方法：采用定性分析与定量分析相结合的原则，对绩效指标、预算执行、资金使用和绩效目标完成情况进行评价。

评价标准：根据权重将指标分值分为10分、20分，根据指标完成情况，完成得满分、基本完成按分值60%以上打分、未完成按分值60%以下打分。

附表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2022年全年食品风险监测任务 | 600件 | 602件 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 指标1：食品检测报告完成时限和准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 指标2：34大类食品安全检测合格率，列入国民经济和社会发展指标的蔬菜、猪肉、大米、小麦粉、食用油、豆制品六大类类重点食品总体合格率 | ≥98.5% | 99.83% | 20 | 20 |  |
|  | 时效指标 | 全年抽检任务完成情况 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 社会效益 | 维护社会稳定，保证人民饮食用药安全 | 定性 | 优 | 20 | 18 | 持续推进食品安全工作，有效监控食品检测合格率，保障人民饮食用药安全 |
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 区局抽样科室对检测工作满意度 | 定性 | 满意 | 10 | 10 |  |

（三）绩效评价工作过程。

我中心设置了绩效跟踪工作组，中心负责人孟繁雄负责整体工作的调控，综合办公室负责监督项目费用执行情况跟踪。根据资金使用情况、检验合格率、抽检完成情况进行绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价由中心负责人孟繁雄为组长，办公室人员为组员，对项目预算执行、资金使用和绩效目标完成情况进行评价。项目综合评价为优。

| 评价内容 | 评价结果 |
| --- | --- |
| 预算执行情况 | 优 |
| 资金使用情况 | 优 |
| 绩效目标完成情况 | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目由中心负责人孟繁雄负责整体工作的调控，区局财务科室协助完成。

- 项目过程情况

本项目为2022年结转项目，于2023年2月完成试剂耗材采购、环境运营维护项目尾款、抽样费等款项支付，11、12月份完成2笔试剂耗材采购的支付。

（三）项目产出情况

数量指标：2022年完成食品风险监测任务602件；

质量指标：食品检测报告完成时限和准确率100%；34大类食品安全检测合格率，列入国民经济和社会发展指标的蔬菜、猪肉、大米、小麦粉、食用油、豆制品六大类类重点食品总体合格率99.83%，包含1个不合格；

时效指标：食品抽检前三季度完成率大于50%；第四季度完成率100%。

（四）项目效益情况。

维护社会稳定，保障人民饮食用药安全。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无