附件3：

项目支出绩效评价报告

（食品风险监测及实验室运维）

一、基本情况

（一）项目概况。

我中心工作人员肩负着为辖区百姓饮食用药安全负责的重要任务，为保障食药质量安全，做好技术监督支撑作用，需按照食品风险监测任务要求进行食品检验工作。

项目包含红树林实验废物处置服务费1万元；食品风险监测30万（500元/件*600件=30万元）；中控室值守等18.5万；空调和通风系统16万；设备运营维护和计量检定28万；水电费等22.7万；消防设施维护保养5万元。

年初预算121.2万元，全年预算执行121.181818万元，其中2022年结转使用资金0万0元，2023年追加0元，申请结转2024年使用资金0元，当年退回财政0.02万元。

- 项目绩效目标。

总体目标：完成区级食品风险监测任务，保障食药质量安全；检验合格率控制在98.5%以上。

阶段目标：食品抽检前三季度完成率大于50%，第四季度完成率100%。款项执行进度3月份完成28%，6月份完成53%，9月份完成78%，11月份完成95%，12月份完成100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

利于分析预算资金的使用和管理情况，提高资金使用效益。通过对经费执行进度、检验合格率、检验执行进度以及供应商评价等内容对项目绩效总体评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：经济性、效率性、有效性原则

评价方法：采用定性分析与定量分析相结合的原则，对绩效指标、预算执行、资金使用和绩效目标完成情况进行评价。

评价标准：根据权重将指标分值分为10分、20分，根据指标完成情况，完成得满分、基本完成按分值60%以上打分、未完成按分值60%以下打分。

附表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年食品风险监测数 | 600件 | 604件 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 检测报告完成时限和准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 34大类食品安全检测合格率 | ≥98.5% | 99.3% | 20 | 20 |  |
|  |  | 项目供应商评价 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 经费执行进度 | 3月份完成28%，6月份完成53%，9月份完成78%，11月份完成95%，12月份完成100% | 一、二季度执行率53%，三季度执行率79%，12月份完成100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 抽检完成率 | 前三季度完成率大于50%；第四季度完成率100% | 前三季度完成率大于50%；第四季度完成率100% | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益 | 有效监控食品药品合格率，保障人民饮食用药安全 | 定性 | 优 | 10 | 8 | 持续做好检验检测工作，监控食品药品合格率，保障人民饮食用药安全 |
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 区局抽样科室对检测工作满意度 | 定性 | 满意 | 10 | 10 |  |

（三）绩效评价工作过程。

我中心设置了绩效跟踪工作组，中心负责人孟繁雄负责整体工作的调控，综合办公室负责监督项目费用执行情况跟踪。根据资金使用情况、检验合格率、抽检完成情况、以及供应商评价结果进行绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价由中心负责人孟繁雄为组长，办公室人员为组员，对项目预算执行、资金使用和绩效目标完成情况进行评价。项目综合评价为优。

| 评价内容 | 评价结果 |
| --- | --- |
| 预算执行情况 | 优 |
| 资金使用情况 | 优 |
| 绩效目标完成情况 | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目由中心负责人孟繁雄负责整体工作的调控，区局财务科室协助完成。

- 项目过程情况

食品风险监测及实验室运维项目包含食品风险监测、空调和通风系统维护、设备运营维护和计量检定、水电费、红树林实验废物处置服务、消防设施维护保养、中控室值守等内容。其中试剂耗材采购、空调和通风系统维护、设备运营维护和计量检定、红树林实验废物处置服务等项目均在年初完成合同签订，并按照合同要求以及经费进度要求完成后续款项支付。9月份签订消防维护保养合同，11月份完成变压器更换和款项支付，所有项目均在12月底前完成款项支付，且项目验收合格。

（三）项目产出情况。

- 数量指标：2023年计划完成食品风险监测600件，实际完成抽样检测604件，完成率101%。

- 时效指标：经费执行一、二季度执行率53%，三季度执行率79%，全年完成100%。

- 质量指标：34大类食品安全检测合格率99.3%，不合格4件；检测报告完成时限和准确率100%；11家项目供应商评价结果均为优。

- 社会效益指标：有效监控食品药品合格率，保障人民饮食用药安全。

- 服务对象满意度指标：满意。

（四）项目效益情况。

维护社会稳定，保障人民饮食用药安全。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无