## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 2023年通州区平原生态林养护监督管理
主管部门 |  | 通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 通州区林业工作总站
项目负责人 |  | 张楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-89545150
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 939.67 | 939.67 |  | 919.04 | 10 |  | 97.8% |  | 9.78
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 939.67 | 939.67 |  | 919.04 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 作为全区平原生态林养护经营工作的行业管理部门，对各乡镇155范围外平原生态林养护管理工作进行监督、检查、指导、培训和考核。一是林地资源保护的监督指导工作，指导督促各乡镇做好林地巡查看护、林木有害生物监测与防治、林地防火等林地资源保护工作，避免出现违法违规侵占林地、严重林木有害生物疫情及森林火灾，一旦出现问题，及时督促进行整改恢复，确保全区生态林林地资源安全稳定。二是常规养护措施的督促指导工作，督促指导各乡镇政府落实林地卫生清理、地被灌草控制、涂白、浇水、施肥、林木修剪、枯死树清理及补植等各项常规养护管理措施，确保全区平原生态林健康，景观效果良好。三是推动各乡镇积极完成林分结构调整、村头片林景观游憩功能提升、生物多样性保育小区建设等高质量经营工作，持续提升生态林森林质量和综合功能。 | [5 empty] | 完成了对各乡镇155范围外平原生态林养护管理工作进行监督、检查、指导、培训和考核。一是林地资源保护的监督指导工作，指导督促各乡镇做好林地巡查看护、林木有害生物监测与防治、林地防火等林地资源保护工作，未出现违法违规侵占林地、严重林木有害生物疫情及森林火灾。二是常规养护措施的督促指导工作，完成对各乡镇政府落实林地卫生清理、地被灌草控制、涂白、浇水、施肥、林木修剪、枯死树清理及补植等各项常规养护管理措施的督促指导，全区平原生态林健康，景观效果良好。三是推动各乡镇完成林分结构调整3.4万亩、村头片林景观游憩功能提升20处、生物多样性保育小区建设18处等高质量经营工作，持续提升生态林森林质量和综合功能。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：巡查频次 |  |  | #NAME? | 每月2次全覆盖 | 3 | 3
标 |  |  | 指标2：指导督促完成生物多样性保育小区核心区建设面积 |  |  | ≥270亩 | 1823.81亩 | 4 | 4
|  |  | 指标3：指导督促完成生物多样性保育小区建设 |  |  | ≥18处 | 18处 | 4 | 4
|  |  | 指标4：应监管面积 |  |  | ≥27.27万亩 | 27.91万亩 | 3 | 3
|  |  | 指标5：指导督促完成林分结构调整面积 |  |  | ≥2万亩 | 3.4万亩 | 4 | 4
|  |  | 指标6：指导督促完成村头片林景观游憩功能提升 |  |  | ≥18处 | 20处 | 4 | 4
|  |  | 指标7：指导督促完成村头片林景观游憩功能提升面积 |  |  | ≥360亩 | 360亩 | 4 | 4
|  |  | 指标8：督促完成资源保护面积 |  |  | =27.27万亩 | 27.91万亩 | 3 | 3
|  |  | 指标9：督促落实生态景观保障面积 |  |  | =27.27万亩 | 27.91万亩 | 3 | 3
|  |  | 指标10：督促落实常规养护措施面积 |  |  | =27.27万亩 | 27.91万亩 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：指导督促重点养护经营措施完成率 |  |  | 1 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：督促常规养护措施合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 指标3：指导督促重点养护经营措施合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 指标4：重点养护经营问题发现率 |  |  | 1 | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 指标1：督促四季度常规养护措施完成时限 |  |  | 12月底之前完成 | 12月31日完成 | 2 | 2
|  |  | 指标2：指导督促林分结构调整工作完成时限 |  |  | 12月底之前完成 | 12月31日完成 | 5 | 5
|  |  | 指标3：12月31日前资金总支出率 |  |  | 1 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标4：指导督促村头片林景观游憩功能提升完成时限 |  |  | 11月底之前完成 | 9月30日完成 | 5 | 5
|  |  | 指标5：督促一季度常规养护措施完成时限 |  |  | 3月底之前完成 | 3月31日完成 | 2 | 2
|  |  | 指标6：督促二季度常规养护措施完成时限 |  |  | 6月底之前完成 | 6月30日完成 | 2 | 2
|  |  | 指标7：督促三季度常规养护措施完成时限 |  |  | 9月底之前完成 | 9月30日完成 | 2 | 2
|  |  | 指标8：指导督促生物多样性保育小区完成时限 |  |  | 11月底之前完成 | 9月30日完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：培训技术骨干 |  |  | ≥200人 | ＞200人 | 3 | 3
|  | 指标 | 指标2：督促本地劳动力绿岗就业比例 |  |  | ≥80% | 86.29% | 4 | 4
|  | 生态效益 | 指标1：指导督促新增生态游憩场所面积 |  |  | ≥360亩 | 360亩 | 4 | 4
|  | 指标 | 指标2：指导督促新增保育小区核心区面积 |  |  | ≥270亩 | 1823.81亩 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1：推动平原造林可持续发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 2 | 1.5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市园林绿化局年度考评 |  |  | 前5名 | 第2名 | 2 | 2
| 指标 |  | 指标2：群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 2 | 2
总分 | [7 empty] | 100 | 99.28

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 平原造林项目土地流转费拨付审核及检查
主管部门 |  | 通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区林业工作总站
项目负责人 |  | 张楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69545150
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88 | 88 |  | 86.68 |  | 10 |  | 98.5% |  | 9.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88 | 88 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对第一轮2012-2015年百万亩平原造林工程土地流转费，对乡镇提交的资金申报材料进行审核，对各乡镇平原造林土地流转资金拨付进度进行跟踪核查，同时对2023年度各乡镇平原造林土地流转资金拨付情况延伸检查，，确保土地流转资金使用的真实性、合规性和正确性,确保惠农资金落实农户手中。 | [5 empty] | 严格对图对表，对各乡镇提交的土地流转资金申报材料进行审核，涉及10乡镇、18.59万亩，共计27857.64万元；经联席会审议后，由区财政将资金拨付至各乡镇，同时已完成两次联合延伸检查工作。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2012-2015年平原造林土地流转面积（万亩） |  |  | 18.59 | 18.59 | 5 |  | 5
标 |  |  | 指标2：2012-2015年平原造林土地流转资金（万元） |  |  | 27894.36 | 27857.64 | 10 |  | 9.99
|  | 质量指标 | 指标1：2012-2015年平原造林土地流转费申报审核的准确性（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：审核与检查问题发现率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：督促乡镇政府发放及时性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：拨付审核及检查的服务费用（万元） |  |  | 88 | 86.68 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：惠农资金不流失，确保土地流转费按时按量下发到农户手中（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标
|  | 社会效益 | 指标1：带动农户收入增长，保证农户的合法权益 |  |  | 带动农户收入增长 | 达成预期指标 | 10 |  | 9.5
指标
|  | 生态效益 | 指标1：保障平原造林土地流转的稳定性，促进园林绿化充分发挥生态作用 |  |  | 保障土地流转的稳定性 | 达成预期指标 | 10 |  | 9.5
指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：惠农资金无违规使用情况 |  |  | 无违规使用情况 | 达成预期指标 | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.8