## 野生动物保护经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 野生动物保护经费
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 森林资源管理科
项目负责人 |  | 郎冀轩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80818659
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全面做好通州区野生动物救护工作,委托北京美联众合香林动物医院有限公司第一分公司开展救护工作，为 | [5 empty] | 为全面做好通州区野生动物救护工作,委托北京美联众合香林动物医院有限公司第一分公司开展救护工作，为在我区范围内需要救助的野生动物进行接收、核实并适当治疗救助，实际救助野生动物127只。
在我区范围内需要救助的野生动物进行接收、核实
并适当治疗救助，预计救助野生动物120只。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 救助野生动物 |  |  | 120只 | 127只 | 20 |  | 20
标 |  | 质量指标 | 为在我区范围内需要救助的野生动物进行接收、核实并适当治疗救助，并对死亡的野生动物进行无害化处理 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 动物医院接到救助信息后，核实确认野生动物后安排人员接回救治。 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 野生动物救护人员投入数量 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益
指标
|  | 社会效益 | 保护我区野生动物资源 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
指标
|  | 生态效益 | 保护我区野生动物物种多样性 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 维护护我区生态平衡 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 野生动物保护工作满意度≥90% |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 园林绿化第三方服务费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 园林绿化第三方服务费
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区园林绿化局
项目负责人 |  | 张琳 |  |  |  |  | 联系电话 | 81533641
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 120 | 10 |  |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 120 | — |  |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度局机关及二级单位600万以下项目评审项目，两次审计工作、完成涉法文书审理和咨询、完成案件代理工作 | [5 empty] | 实际完成84个项目的评审工作，并出具正式评审报告，完成两次审计工作、完成涉法文书审理和咨询、完成案件代理工作。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 600万以下项目评审数量 |  |  | ≥50个 | 84 |  | 5 | 5
标 |  |  | 内部审计开展次数 |  |  | ≥2次 | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 涉法文书审理 |  |  | ≥700份 | 734 |  | 5 | 5
|  |  | 法律事务咨询指导 |  |  | ≥40件 | 67 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 出具正式评审报告 |  |  | 符合规定 | 符合规定 |  | 5 | 5
|  |  | 出具正式审计报告 |  |  | 符合规定 | 符合规定 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 评审10个工作日内完成初审 |  |  | 10个工作日内 | 按规定完成初审 |  | 5 | 5
|  |  | 2022年度内部审计完成时效 |  |  | 2023年7月前 | 2023-06-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 园林局第三方服务费 |  |  | 120万元 | 120万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对本单位及二级单位评审项目提供造价咨询服务并出具评审报告 |  |  | 有效提升项目资金合规性 | 有效提升 |  | 10 | 10
|  |  | 对本单位及所属单位涉法文件从源头防范和控制法律风险 |  |  | 有效防范 | 有效防范 |  | 5 | 5
|  |  | 强化政府工作的权威性和公信力 |  |  | 有效强化 | 有效强化 |  | 5 | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 被评审项目对评审过程满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
| 指标 |  | 对服务单位工作人员的廉政反馈情况 |  |  | 无违纪行为 | 无违纪行为 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100

## 日常维护费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 日常维护费
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化局
项目负责人 |  | 刘永光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81516015
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 272.88 | 272.88 |  | 272.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 272.88 | 272.88 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障局机关日常正常运转及相关维护. | [5 empty] | 完成局机关日常运行运转
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 时效指标 | 园林局日常运转维护相关支出 |  |  | 2023-12-01 | 按时完成 | 50 |  | 50
标 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 日常运转满意度 |  |  | 100% | 100% | 40 |  | 40
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 信息反馈平台及宣传工作长效
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 信息反馈平台及宣传工作长效
主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化局
项目负责人 |  | 刘永光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80818199
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 政务新媒体运营，媒体宣传报道，信息宣传队伍建设，收集信息、宣传素材，开展信息、宣传活动，撰写、发表文章，新闻、图片、视频、摄影摄像、信息素材、设计宣传、 普法宣传、信息相关标志标识以及相关宣传产品制作，宣传工具、资料采买。 | [5 empty] | 1.完成“通州园林”微信公众号运维；
2.完成日常宣传材料；
3.完成强国复兴有我百姓宣讲比赛；
4.完成各类普法宣传；
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价数量 |  |  | ≥4个 | 5 | 10 |  | 10
标 |  | 质量指标 | 评价、评估、跟踪、分析程序规范性 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 10
|  |  | 评价、评估、跟踪、分析报告审核情况 |  |  | 报告全部按程序审核 | 达成预期指标 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 绩效评价完成时间 |  |  | 2023-12-01 | 达成预期指标 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 部门绩效管理观念 |  |  | 提高90% | 达成预期指标 | 10 |  | 10
指标
|  | 社会效益 | 社会宣传效果 |  |  | 完成宣传任务 | 达成预期指标 | 10 |  | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 绩效评价结果应用 |  |  | ≥90% | 基本达成预期指标且效果较好 | 10 |  | 10
程度
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 预算部门和单位对绩效评价工作人员的价廉政反馈情况 |  |  | ≥95% | 达成预期指标 | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95

## 西海子公园市政厕所地上二层建筑租金
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 西海子公园市政厕所地上二层建筑租金
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化
项目负责人 |  | 刘永光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81516015
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.056 | 49.056 |  | 49.056 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.056 | 49.056 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过租赁用房，保障职工日常办公需求 | [5 empty] | 按时完成租金支付，保障了职工日常办公。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 西海子公园办公用房数量 |  |  | 1 | 1 | 25 |  | 25
标 |  | 时效指标 | 办公用房租金支付完成进度 |  |  | 2023-07-01 | 按时完成 | 25 |  | 25
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 西海子办公用房满意度 |  |  | 100% | 100% | 40 |  | 40
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 园林局基层单位办公用房房租
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 园林局基层单位办公用房房租
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化
项目负责人 |  | 刘永光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81516015
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数
|  | 年度资金总额 |  | 939.9205 | 939.9205 |  | 5183183 |  | 10 |  | 55% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 939.9205 | 939.9205 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过租赁用房，保障职工日常办公需求 | [5 empty] | 按时完成租金支付，保障了职工日常办公。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 基层单位办公用房数量 |  |  | 2 | 1 | 25 |  | 25 |  | 由于九棵树综合楼搬迁，故无需支付2024年度房屋租金。
标 |  | 时效指标 | 办公用房租金支付完成进度 |  |  | 2023-12-01 | 按时完成 | 25 |  | 25
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 园林局基层单位办公用房满意度 |  |  | 100% | 100% | 40 |  | 40
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 网络维护和培训费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 网络维护和培训费
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化局
项目负责人 |  | 刘永光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81516015
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障园林绿化局机关本级网络运行、办公设备维护，部分预算用于网络办公设备更新采购。 | [5 empty] | 改造提升了部分网络，保障全年网络畅通，保障了办公设备正常运转和耗材更换，通过政府采购2台网络触控一体机，用于会议室多媒体使用。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：网络、设备维护水平 |  |  | 100% | 100% | 25 |  | 25
标 |  | 时效指标 | 指标1：报修响应速度 |  |  | 100% | 100% | 25 |  | 25
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：网络和设备运行良好 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：维修质量满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 油烟净化设备运行维护费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 油烟净化设备运行维护费
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化局
项目负责人 |  | 刘永光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81516015
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.912 | 33.912 |  | 33.912 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.912 | 33.912 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据通环发[2019]73号、通环函[2020]139号要求，园林绿化局严格执行北京市《餐饮业大气污染物排放标准》,提高达标排放能力，切实降低油烟、颗粒物和挥发性有机物污染. | [5 empty] | 通过油烟净化设备运行维护，符合餐饮业大气污染物排放标准。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 年度运维次数 |  |  | 6 | 6 | 50 |  | 50
标 | 效益指标 | 生态效益 | 排放标准 |  |  | 符合国家排放标准 | 符合 | 30 |  | 30
指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 油烟净化设备排放标准满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 2023年通州区美丽乡村村庄绿化调查核测项目
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 2023年通州区美丽乡村村庄绿化调查核测项目
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 义务植树科
项目负责人 |  | 葛琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81595856
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 69.47 |  | 10 |  | 99.24% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 |  | 69.47 |  | — |  | 99.24% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对通州区9个镇360个村进行实地调查核测，建立村庄绿地养护台账及美丽乡村绿化美化长效养护台账，建立资源图斑数据库。调查范围包括2022年各乡镇上报基础台账及历年新增、核减村庄绿化美化面积893.72万平方米。 | [5 empty] | 对通州区9个镇360个村完成实地调查核测，建立了村庄绿地养护台账及美丽乡村绿化美化长效养护台账、资源图斑数据库。调查范围为2022年各乡镇上报基础台账及历年新增、核减村庄绿化美化面积，完成实际调查面积共计893.72万平方米。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 通州区美丽乡村绿化美化基础台账空间矢量图 |  |  | 1套 | 1套 | 8 |  | 8 |  | /
标 |  |  | 通州区美丽乡村绿化美化基础台账数据库 |  |  | 1套 | 1套 | 7 |  | 7 |  | /
|  |  | 通州区美丽乡村绿化美化调查报告 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 基础台账核准覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  | /
|  |  | 年度新增建设项目台账核准覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  | /
|  |  | 地块面积核测精度误差 |  |  | 2% | 1.8% | 2.5 |  | 2.5 |  | /
|  |  | 地块四至核测精度误差 |  |  | 0.5m | 0.5m | 2.5 |  | 2.5 |  | /
|  | 时效指标 | 招投标流程 |  |  | 2023年2月底前 | 2023年2月24日完成 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 调查准备 |  |  | 2023年3月底前 | 2023年3月30日完成 | 1 |  | 1 |  | /
|  |  | 系统建设 |  |  | 2023年5月底前 | 2023年4月30日完成 | 1 |  | 1
|  |  | 外业全覆盖巡查 |  |  | 2023年7月-8月底前 | 2023年8月30日完成 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 乡镇整改及确认核减 |  |  | 2023年9月底前 | 2023年9月30日完成 | 1 |  | 1 |  | /
|  |  | 新增地块核测 |  |  | 2023年9月底前 | 2023年9月30日完成 | 1 |  | 1
|  |  | 变化图斑勾绘上图 |  |  | 2023年10月中旬前 | 2023年10月15日完成 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 提交成果 |  |  | 2023年11月底前 | 2023年11月20日完成 | 2 |  | 2 |  | /
|  | 成本指标 | 项目总成本控制 |  |  | 69.47万元 | 69.47万元 | 8 |  | 8 |  | /
| 效益指标 | 经济效益 | 不涉及 |  |  | / | / | / |  | / |  | /
指标
|  | 社会效益 | 一是深入贯彻落实上级相关政策文件的指示要求。二是为加快推进美丽乡村建设提供准确翔实的绿城基础数据，为村庄绿地规划、建设和管理的科学决策提供可靠依据。 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 |  | 10 |  | /
指标
|  | 生态效益 | 村庄绿地是美丽乡村综合环境治理和生态文明建设的重要组成部分，本项目成果对加强村庄绿地建设和发展提出可行性的对策建议，有助于村庄绿地的整体规划和生态环境的有效改善。 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 |  | 10 |  | /
指标
|  | 可持续影响指标 | 一是有效推动和促进村庄绿地资源数据的信息化、规范化、动态化管理。二是对于有效管控村庄绿地建设、提升村民生态宜居环境、推动美丽乡村建设进程创新管理模式，提高乡村治理能力和治理现代化水平。 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 美丽乡村受益群体（村民）满意度 |  |  | 95% | 96.5% | 3 |  | 3 |  | /
| 指标 |  | 项目委托方满意度 |  |  | 95% | 95% | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 成果使用对象满意度 |  |  | 95% | 98% | 4 |  | 4 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 互联网
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 互联网
主管部门 |  | 区园林绿化局（规划发展科） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国电信股份有限公司北京分公司
项目负责人 |  | 邵卫才 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80818153
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支持智慧园林系统平台网络信息系统连接、软硬件系统运行，确保平台的投入使用 | [5 empty] | 截至目前，该项目已经完成服务，服务期间线路运行平稳。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开通1条互联网线路 |  |  | 1条互联网线路 | 1条互联网线路 | 10 |  | 10
标 |  |  | 指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：速率达到合同要求 |  |  | 速率为50M | 速率为50M，满足合同规定 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按时提供服务 |  |  | 2023年准时提供服务 | 签订合同后提供相应服务 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：预算总成本控制（万元） |  |  | 4.2 | 4.2 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：业务保证通州区智慧园林系统平台正常运行，保障园林局办公效率 |  |  | 故障次数不高于3次 | 未出现故障 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 通州区园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 通州区园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查
及草原有害生物普查
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 森林资源管理科
项目负责人 |  | 郎冀轩 |  |  |  |  | 联系电话 | 80818659
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.7 | 50.7 |  | 50.7 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.7 | 50.7 |  | 50.7 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成通州区园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查外业调查工作，完成数据和阶段性成果报告。 | [5 empty] | 完成草原有害生物普查外业调查工作，完成数据和阶段性成果报告。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 发现园林绿化外来入侵物种 |  |  | 50种 | 55种 | 10 | 10
标 |  |  | 发现草原有害生物 |  |  | 20种 | 22种 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过系统上报普查数据、制作标本 |  |  | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年年底前草原有害生物普查外业调查进度 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 2023年年底前园林绿化外来入侵物种外业调查进度 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 投入普查人员 |  |  | 900人次 | 955人次 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益
指标
|  | 社会效益 | 查清重点外来入侵物种及草地有害生物的发生种类、分布、发生面积、危害程度、寄主等基本情况 |  |  | 是 | 是 | 10 | 10
指标
|  | 生态效益 | 保护通州区生态环境 |  |  | 是 | 是 | 10 | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 保护通州区生态环境可持续发展 |  |  | 是 | 是 | 10 | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 通州区园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查满意度≥90% |  |  | 是 | 是 | 10 | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 2023年通州区国家森林城市工作项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年通州区国家森林城市工作项目
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 义务植树科
项目负责人 |  | 刘平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81595856
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280 | 280 |  | 279.61 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 | 280 |  | 279.61 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 制作发布7项户外宣传，严格按照采购标准和服务周期验收，资金依规使用。 | [5 empty] | 已按时按量完成全部工作任务。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制作户外广告 |  |  | 7项 | 7项 | 10 |  | 10
标
10
|  |  | 指标2：图片采集 |  |  | 3000张 | 3000张 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：视频采集 |  |  | 不少于1000分钟 | 不少于1000分钟 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：制作宣传片 |  |  | 1部 | 1部 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：制作短视频 |  |  | 25个 | 25个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：：符合验收标准 |  |  | 符合相关技术操作规程 | 符合相关技术操作规程 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 11月底前完成全部工作 | 11月底前完成全部工作 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：预算资金 |  |  | 280万元 | 279.61万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：宣传生态副中心，筑巢引凤，推动招商引资，促进经济发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 |  | 5
指标
|  | 社会效益 | 指标1：改善城市生态环境，提高人居生活质量 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 |  | 5
指标
指标2：
|  | 生态效益 | 指标1：美化城市景观 |  |  | 美化城市 | 美化了城市环境，丰富城市色 | 10 |  | 10
|  | 指标 |  |  |  | 环境，丰富城市色 | 彩
彩
|  | 可持续影响指标 | 指标1：居民群众植绿爱绿护绿的生态文明意识 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民群众满意率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | -
| 指标 |  | 指标2： | [8 empty] | -
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 副中心公园系列宣传活动经费项目
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 副中心公园系列宣传活动经费项目
主管部门 |  | 通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 原公园管理科
项目负责人 |  | 李昌 |  |  |  |  | 联系电话 | 80817169
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 15.9906 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 15.9906 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 副中心公园系列宣传活动项目以品牌化为引领，依托副中心“金名片”，高标准、有特色、针对性地进行开展品牌宣传活动，打造一系列现象级文明游园宣传活动，使得文明游园理念在全区得到广泛宣扬普及和支持，营造清洁美丽、休闲舒适的游园环境，提升副中心形象，提高公众绿色获得感和生活幸福感。 | [5 empty] | 通过打造副中心“文明游园”品牌，本年度开展4场主题宣传活动，使得文明游园理念在全区得到广泛宣扬普及和支持，进一步提升了全区公众文明游园素养，打造喜乐祥和、健康明向上的副中心游园环境。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展数量 |  |  | 4场 | 4场 | 5 | 5
标 |  |  | 活动参与人数 |  |  | 3000以上人 | 完成 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到预宣传效果 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  |  | 活动影响力 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成拨款工作 |  |  | 是 | 是 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目执行成本不超过年初预算 |  |  | ＜年初预算 | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 | [5 empty] | 0 | 0
指标
|  | 社会效益 | 倡导垃圾分类 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
|  | 指标 | 倡导文明游园 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
|  |  | 提升职工服务水平 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
|  |  | 打造文明游园 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
品牌活动
|  | 生态效益 | 引导市民爱绿护绿，保护生态环境 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
指标
|  | 可持续影响指标 | 持续做好倡导文明游园宣传 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 市民参与活动满意度 |  |  | ≧90% | ≧95% | 10 | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 通州区园林绿化局2023年土壤污染防治项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 通州区园林绿化局2023年土壤污染防治项目
主管部门 |  | 通州区园林绿化局产业发展科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 产业发展科
项目负责人 |  | 于雷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81514741
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 79.96 |  | 79.96 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 79.96 |  | 79.96 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对通州区设置监测调查点50个进行农药利用率和化肥利用率系统性调查监测。针对通州区现有果园特征，选取2个果园部分面积提供物资药剂及技术支持，通过合理使用药械及农药，实施绿色防控技术，进行对比实验，提高农药和化肥利用率。 | [5 empty] | 项目完成全部实施内容，于2023年12月1日通过验收。并完成了总体目标。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农药利用率调查点位 |  |  | =50个 | 50 | 15 |  | 15
标 |  |  | 指标2：化肥利用调查点位 |  |  | =50个 | 50 | 15 |  | 15
|  |  | 指标3：绿色防控果树个数 |  |  | ≥2个 | 2 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：是否符合项目管理、安全、施工等方面制度 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：2023年底完成项目实施并验收 |  |  | 年底完成验收 | 2024-12-01 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：提高生物防治理念 |  |  | 有所增强 | 有所增强 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：减少农药化肥使用 |  |  | 减少 | 减少 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：生物防治果园满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 通州区2023年食用林产品抽样检测项目
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称 |  | 通州区2023年食用林产品抽样检测项目
主管部门 |  | 通州区园林绿化局产业发展科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 产业发展科
项目负责人 |  | 朱启明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81514741
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.632 | 45.432 |  | 45.432 |  | 10 |  | 99.56 |  | 9.56
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.632 | 45.432 |  | 45.432 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对果品、蜂产品进行抽样检测。样品包含樱桃、桃、葡萄、苹果、梨、蜂蜜，共计270个；样品检测包含定性检测（快速检测）和定量检测，其中定性检测270个，定量检测170个 | [5 empty] | 项目完成全部实施内容，并完成了总体目标。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 |  | 数量指标 | 定性检测270批次 |  |  | ≥270 | 270 | 10 |  | 10
标
产出指标
|  |  | 定量检测170批次 |  |  | ≥170 | 170 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 认证果园涉及的认证果品进行定量检测合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 认证果园涉及的认证果品进行定性检测合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 |  | ……
|  | 时效指标 | 2023年底完成项目实施并提供项目总结报告 |  |  | 2023年底完成项目实施并提供项目总结报告 | 2023-11-01 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 食用林产品抽检合格率安全合格率100% |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30
指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 抽检服务满意度100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.6

## 通州区设施林业长效监管项目
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称 |  | 通州区设施林业长效监管项目
主管部门 |  | 通州区园林绿化局产业发展科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 产业发展科
项目负责人 |  | 朱启明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81514741
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.812 | 49.5143 |  | 49.5143 |  | 10 |  | 84.19 |  | 8.41
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.812 | 49.5143 |  | 49.5143 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 区园林绿化局产业科聘用第三方巡查机构针对全区林业设施展开拉网式巡查检查，完善林业设施台账，不定期向各乡镇反馈设施林业问题点位整改通知，压实乡镇监管主体责任，严防“大棚房”问题反弹回潮。 | [5 empty] | 项目完成全部实施内容，并完成了总体目标。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 |  | 数量指标 | 季报 |  |  | ≥4 | 4 | 10 |  | 10
标
产出指标
|  |  | 年报 |  |  | ≥1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 日常巡查记录 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设施林业项目覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 |  | ……
|  | 时效指标 | 2023年底完成项目实施并提供项目总结报告 |  |  | 2023年底完成项目实施并提供项目总结报告 | 2023-12-01 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 全区未发生“大棚房”典型案件 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30
指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 巡查服务满意度100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.4

## 专线
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 专线
主管部门 |  | 区园林绿化局（规划发展科） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国电信股份有限公司北京分公司
项目负责人 |  | 邵卫才 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80818153
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.8696 | 31.8696 |  | 31.8696 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.8696 | 31.8696 |  | 31.8696 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障各硬件设备的互联网传输数据和调试，确保平台的投入使用。 | [5 empty] | 截至目前，该项目已经完成服务，服务期间线路运行平稳。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开通3条专线线路 |  |  | 3条专线线路 | 3条专线线路 | 10 |  | 10
标 |  |  | 指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：速率达到合同要求 |  |  | 2条100M，1条300M | 2条100M，1条300M | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按时提供服务 |  |  | 2023年准时提供服务 | 签订合同后提供相应服务 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：预算总成本控制（万元） |  |  | 31.8696 | 31.8696 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：业务保证通州区智慧园林系统平台正常运行，保障园林局办公效率 |  |  | 故障次数不高于3次 | 未出现故障 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 政务云
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 政务云
主管部门 |  | 区园林绿化局（规划发展科） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国电信股份有限公司北京分公司
项目负责人 |  | 邵卫才 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80818153
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.1341 | 69.1341 |  | 69.1341 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.1341 | 69.1341 |  | 69.1341 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为智慧园林系统平台网络信息系统提供计算、存储、网络、云主机深度监控、基础软件支撑、迁移、安全、安全检测监测、审计等服务，确保平台的投入使用。 | [5 empty] | 截至目前，该项目已经完成服务，服务期间云主机运行平稳。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照合同开通相应业务 |  |  | 根据合同要求 | 按照合同要求提供相应服务，满足智慧园林系统正常运行 | 10 |  | 10
标 |  |  | 指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：开通的业务需要满足智慧园林业务系统正常运行，并能达到三级等保要求 |  |  | 三级等保通过 | 通过 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按时提供服务 |  |  | 2023年准时提供服务 | 签订合同后提供相应服务 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：预算总成本控制（万元） |  |  | 69.1341 | 69.1341 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：为智慧园林系统平台网络信息系统提供计算、存储、网络、云主机深度监控、基础软件支撑、迁移、安全、安全检测监测、审计等服务，确保平台的投入使用，保障园林局办公效率 |  |  | 故障次数导致的经济损失 | 未出现故障 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 2023年全民义务植树尽责活动
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 2023年全民义务植树尽责活动
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 义务植树科
项目负责人 |  | 石军伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81512847
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350 | 350 |  | 345.7842 |  | 10 |  | 98.8% |  | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 350 |  | 345.7842 |  | — |  | 98.8% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年初设定计划 | [5 empty] | 全部按时按量完成
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 参与植绿、爱绿、护绿 |  |  | ≥780000 | 860000 | 10 |  | 20
标 |  |  | 基地养护、维护 |  |  | ≥780000 | 860000 | 10
|  | 质量指标 | 各项服务完成情况 |  |  | 符合相关技术操作规程 | 符合技术规程 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 全民义务植树尽责资金 |  |  | 350万元 | 345.78万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益
指标
|  | 社会效益 | 提高全民义务植树尽责率、知晓率。 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 |  | 15
指标
|  | 生态效益 | 不断提高居民生态环意识 |  |  | 逐步提升 | 逐步提高 | 15 |  | 15
指标
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 公众支持率和满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.88.88

## 2023年通州区古树名木养护项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年通州区古树名木养护项目
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 义务植树科
项目负责人 |  | 刘平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81595856
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 199.1303 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 199.1303 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成古树日常养护150株，完成古树巡查检查1200株次，完成古树保护复壮16株，完成古树保护宣传2次。 | [5 empty] | 已按时按量完成全部工作任务。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：古树日常养护 |  |  | 150株 | 150株 | 10 |  | 10
标 |  |  | 指标2：古树巡查检查 |  |  | 1200株次 | 1200株次 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：古树保护复壮 |  |  | 16株 | 16株 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：古树保护宣传 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：各项工作完成情况 |  |  | 符合相关技术操作规程 | 符合相关技术操作规程 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 2023年11月底 | 2023年11月底 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：预算资金 |  |  | 200万元 | 199.130288万元 | 5 |  | 5
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：居民群众对古树保护的意识 |  |  | 明显增强 | 明显增强
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：绿化景观效果 |  |  | 景观效果良好 | 景观效果良好 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：古树健康生长 |  |  | 古树健康生长 | 古树健康生长 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 2023年屋顶绿化养护项目
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 2023年屋顶绿化养护项目
主管部门 |  | 通州区政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区园林绿化局
项目负责人 |  | 国超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81514571
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 91.9 | 91.9 |  | 91.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成通州区屋顶绿化养护面积56218平米，增加绿量,起到保温效果，为物权单位员工提供休闲场所。 | [5 empty] | 完成了通州区屋顶绿化养护面积56218平米，增加了绿量,起到保温效果，为物权单位员工提供了休闲场所。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护屋顶绿化面积（平米） |  |  | 56218 | 56218 | 30 |  | 30
标 |  |  | 指标2：
……
|  | 质量指标 | 养护质量符合相关标准 |  |  | 达到《北京市屋顶绿化建设和养护质量要求及投资测算》相关标准 | 达到《北京市屋顶绿化建设和养护质量要求及投资测算》相关标准 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 创建国家森林城市，巩固创森成果。 |  |  | 有效巩固 | 有效巩固 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 缓和周边小气候，改善城市环境。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 为首都城市副中心绿化水平提高起到持续促进作用，为通州区生态环境改善提供长期支持。 |  |  | 持续促进 | 持续促进 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 物权单位员工满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 通州区智慧园林系统平台运维项目
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 通州区智慧园林系统平台运维项目
主管部门 |  | 通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国电信股份有限公司北京分公司
项目负责人 |  | 邵卫才 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-80818153
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129.81 | 129.81 |  | 129.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.81 | 129.81 |  | 129.81 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 切实做好平台的系统支撑软硬件、应用系统和终端设备的日常维护、业务数据更新、系统平台运维、病虫害监测移动端功能优化、密码提升服务等各方面运维内容，保障智慧园林系统平台运行，提升园林管理服务水平。 | [5 empty] | 目前，已完成《通州区智慧园林系统平台运维项目》2023年度全部工作内容。按照编制的《运维实施方案》要求执行运维工作，按时上报《运维月报》，《巡检记录》等过程记录文档，通过专家评审。项目已完成所有绩效考核目标。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：定期巡检 |  |  | 8（2次/月，合计8次） | 8 | 2 |  | 2
标 |  |  | 指标2：上报文档（运维月报、巡检记录） |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 指标1：保障应用系统的可用性应在一级以上，故障次数<3次/月； |  |  | 小于3次/月 | 1次/月 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：保障应用系统的持续性应在一级以上，平均故障解决时间小于5小时/次。 |  |  | 小于5小时/次 | 3小时/次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：保障应用系统的响应时间应在一级以上，在10分钟以内响应。 |  |  | 10分钟 | 5分钟 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：保障应用软件系统的事故控制应在一级以上，一般安全事故控制在3次/年以下。 |  |  | 3次/年 | 0 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：故障处理：7天*24小时 |  |  | 7天*24小时 | 7天*24小时 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：电话咨询服务：周一至周五5*8小时 |  |  | 5*8小时 | 5*8小时 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：在线技术支持服务：周一至周五5*8小时。 |  |  | 5*8小时 | 5*8小时 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：远程诊断和故障排除服务：周一至周五5*8小时。 |  |  | 5*8小时 | 5*8小时 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：现场维护服务：6小时内解决。 |  |  | 6小时内 | 3小时内 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 成本指标 | 指标1：项目预算总成本控制。 |  |  | 129.81 | 129.81 | 2 |  | 2
|  | 经济效益指标 | 指标1：集中节约的资金，保证运维系统的正常运维。 |  |  | —— | 100% | 3 |  | 2
|  |  | 指标2：病虫害移动端减少人工工作量，有效降低成本。 |  |  | —— | 100% | 3 |  | 3
|  | 社会效益 | 指标1：及时监测病虫害，减少社会舆情发生。 |  |  | —— | 100% | 3 |  | 2
|  | 指标 | 指标2：保障系统功能稳定性，为工作提供有效的决策服务。 |  |  | —— | 100% | 3 |  | 3
|  | 生态效益 | 指标1：完成智慧园林平台数据的采集整合工作，提升园林管理服务水平，保障智慧园林系统平台运行。 |  |  | —— | 100% | 3 |  | 2
|  | 指标 | 指标2：环境监测系统提升生态管理多样化、集中化、准确化。 |  |  | —— | 100% | 3 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标1：为智慧园林系统平台提供专业技术支持及维护服务,病虫害监测移动端功能更新，密码提升服务进行升级更新，确保软硬件系统的安全、连续、可靠、有效运行。 |  |  | —— | 100% | 3 |  | 2
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：智慧园林平台各使用单位满意率计划大于90.00% |  |  | 大于90% | 95% | 3 |  | 2
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95

## 林政巡查监督资金
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 林政巡查监督资金
主管部门 |  | 北京市通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区园林绿化综合执法队
项目负责人 |  | 杨艳锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810128218
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 19.614 |  | 19.614 |  | 30 |  | 100% |  | 30
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 19.614 |  | 19.614 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过购买移动执法终端，为电子化办公提供设备保障 | [5 empty] | 1.采购完成10套移动执法终端
| 2.通过相关技术鉴定支持办理相关行政处罚案件，进而为园林绿化相关管理工作提供保障。 | [5 empty] | 2.通过技术鉴定支持，办理行政处罚案件7件
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
标 |  |  | 指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：通过相关技术鉴定支持办理相关行政处罚案件，进而为园林绿化相关管理工作提供保障 |  |  | 对需要技术鉴定的相关行政处罚案件提供鉴定报告 | 通过技术鉴定支持，办理行政处罚案件7件 | 50 |  | 50
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：逐步推进行政处罚工作电子化办公 |  |  | 完成移动执法终端购买工作 | 采购完成10套移动执法终端 | 20 |  | 20
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 林长制巡林、培训服务项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 林长制巡林、培训服务项目
主管部门 |  | 通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 林长制办公室
项目负责人 |  | 侯天齐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810276735
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.1835 | 59.1835 |  | 59.1835 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.1835 | 59.1835 |  | 59.1835 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对全区22家街道乡镇的绿化资源进行监督、检查、巡林工作，对基层一长两员进行绿化资源专业知识培训。 | [5 empty] | 进一步推进林长制体系建设，巩固林长制巡林护林成果。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 外业调查 |  |  | 问题上报≥12 | 12 | 12 |  | 12
标 |  |  | 内业研判 |  |  | 整改情况复核≥12 | 12 | 12 |  | 12
|  |  | 组织培训 |  |  | ≥2 | 2 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 林长制监督、巡查力度 |  |  | 履行相关程序 | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 整体监督、巡查进度 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益 | 对通州区22个街道、乡镇范围内绿地、林地，实地巡查方面 |  |  | 效果突显 | 突显 | 10 |  | 10
指标
|  | 生态效益 | 全通州区范围内各街镇绿地、林地管理方面 |  |  | 明显提升 | 提升 | 10 |  | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 提高社会大众对林长制推行的认知度 |  |  | 明显增强 | 增强 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度 | 林长制巡林、培训群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
| 指标 | 指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 视频宣传片制作合同
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 视频宣传片制作合同
主管部门 |  | 通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 林长制办公室
项目负责人 |  | 侯天齐 |  |  |  |  | 联系电话 | 15810276735
项目资金（万元） |  | 30 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通州园林专题片制作、宣传报道、宣传短视频制作等项目中的宣传活动。对通州园林绿化局重大发展规划、林长制工作推进中的典型经验成果、林长制重要会议与活动进行详实报道。 | [5 empty] | 通过专题片、专题报道、短视频的一系列宣传，提升了社会认知度，大大增强了市民对爱林护绿的意识。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 专题片 |  |  | ≥5-8分钟 | 5分29秒 | 10 | 10
标 |  |  | 专题报道 |  |  | ≥10 | 11条 | 15 | 15
|  |  | 宣传短视频系列 |  |  | ≥4 | 9条 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 媒介宣传力度 |  |  | 履行相关程序 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 媒介整体宣传进度 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 增强群众爱林护绿意识 |  |  | 明显增强 | 增强 | 10 | 10
指标
|  | 生态效益 | 保护生态环境意识增强 |  |  | 持续增强 | 增强 | 10 | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 提高群众认知度 |  |  | 得到提升 | 提升 | 10 | 10
| 满意度 | 服务对象满意度 | 视频宣传群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 10
| 指标 | 指标
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 林长制宣传品制作合同
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 林长制宣传品制作合同
主管部门 |  | 通州区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 林长制办公室
项目负责人 |  | 侯天齐 |  |  |  |  | 联系电话 | 15810276735
项目资金（万元） |  | 10 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深化林长制，实现林长治，广泛宣传林长制，制作林长制宣传品用于公园露展，宣传日、宣传周的宣传，策划主题宣传等使用。 | [5 empty] | 提升社会认知度、增强群众爱绿护绿意识，开展林长制宣传活动，已顺利完成。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品数量 |  |  | ≥6000份 | 6300份 | 20 | 20
标 |  | 质量指标 | 林长制宣传力度 |  |  | 履行相关程序 | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 活动整体宣传进度 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 增强群众爱绿护绿、保护大自然的意识 |  |  | 明显增强 | 增强 | 10 | 10
指标
|  | 生态效益 | 对生态环境保护、对动植物保护的意识增强 |  |  | 持续增强 | 增强 | 10 | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 提高社会大众认知度 |  |  | 得到提升 | 提升 | 10 | 10
| 满意度 | 服务对象满意度 | 活动宣传群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 10
| 指标 | 指标
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 林业改革发展专项资金
市级专项转移支付通州区绩效自评表
（2023年度）
转移支付名称 |  |  |  |  | 通州区专项转移支付资金--林业改革发展专项资金
市级主管部门 |  | 北京市园林绿化局 | [6 empty] | 转移支付类别 |  |  | 共担类
区级主管部门 |  | 通州区园林绿化局 | [6 empty] | 资金使用单位 |  |  | 通州区园林绿化局
资金投入情况（万元，小数点保留2位） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） |  | 调整后预算数（C） |  | 全年执行数（D） |  | 预算调整率（B/A×100%） | 分值 |  | 预算执行率（D/C×100%） |  | 得分 |  | 预算调整、结余等原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： |  |  | 7617.3065 | -303.226 |  | 7314.0805 |  | 3410.1423 |  | 3.99% | 10 |  | 46.62% |  | 4.7 |  | 由于区财政对项目进行预算评审后并进行审减、项目结算评审未完成、项目周期跨年、区财政局未将资金下达及其他因素影响等，资金存在结转。 后续我局将尽快开展结算评审相关工作，跟进工程进度，加快资金支付进度。
|  | 其中：市级财政资金 |  |  | 7599.88 | -303.226 |  | 7296.654 |  | 3392.7158 |  | 3.99% | — |  | 46.5% |  | —
|  | 区级资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | — |  | 0% |  | —
|  | 中央资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 17.4265 | 0 |  | 17.4265 |  | 17.4265 |  | 0% | — |  | 100% |  | —
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | [7 empty] | 分值（40） |  | 得分 |  | 存在的问题和改进措施
|  | 分配科学性 |  |  | 通州区园林绿化局严格按照市对区转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | [7 empty] | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 下达及时性 |  |  | 严格按照预算法及实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，下达及时。 | [7 empty] | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 拨付合规性 |  |  | 通州区园林绿化局严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | [7 empty] | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 使用规范性 |  |  | 通州区园林绿化局严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | [7 empty] | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 执行准确性 |  |  | 通州区园林绿化局按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。 | [7 empty] | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 预算绩效管理情况 |  |  | 通州区园林绿化局在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | [7 empty] | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 支出责任履行情况 |  |  | 通州区园林绿化局对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金，履行本级支出责任。 | [7 empty] | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 政策目标实现情况 |  |  | 通州区园林绿化局严格按照国家、北京市、通州区相关政策文件要求执行，保质保量达成目标，很好地实现了预期政策目标。 | [7 empty] | 5 |  | 5 |  | ——
总体目标完成情况 | 总体目标 | [9 empty] | 全年实际完成情况
| 通过使用转移支付资金，切实促进全市园林绿化事业发展。完成小微绿地建设6.05万平米；完成平原地区规模化苗圃土地流转0.67万亩，市级绿道土地流转0.03万亩，市级绿道养护1.47万平米；完成林荫大道建设2.20万平米，全领友好公园改造4.40万平米，平原森林质量提升试验示范区建设1个，老北京水果示范基地建设1个，全面开展古树名木保护。统筹开展城镇绿化、森林健康示范经营、森林防火、林业有害生物防治、野生动物保护、加强自然保护区管理、湿地保护与恢复、林业产业发展等。通过使用市级补助资金，切实促进本区园林绿化事业发展。 | [9 empty] | 通过使用转移支付资金，2023年度，通州区园林绿化局切实促进全市园林绿化事业发展，完成了完成小微绿地建设6.0529万平米；完成平原地区规模化苗圃土地流转0.479505万亩，市级绿道土地流转0.03万亩，市级绿道养护1.47万平米；完成林荫大道建设2.20万平米，全领友好公园改造4.4687万平米，平原森林质量提升试验示范区建设1个，古树名木保护150株。统筹开展城镇绿化、森林健康示范经营、森林防火、林业有害生物防治、野生动物保护、加强自然保护区管理、湿地保护与恢复、林业产业发展等。通过使用市级补助资金，切实促进本区园林绿化事业发展。
约束性绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  |  |  | 全年实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 小微绿地建设计划年度完成面积（万平米） |  |  | 6.05万平米 |  |  |  | 6.0529万平米 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 平原地区规模化苗圃土地流转面积（万亩） |  |  | 0.67万亩 |  |  |  | 0.479505万亩 |  |  | 2 |  | 2 |  | 因复耕原因减少规模化苗圃面积，属政策调整。
|  |  |  | 市级绿道土地流转面积（万亩） |  |  | 0.03万亩 |  |  |  | 0.03万亩 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 市级绿地养护面积（万亩） |  |  | 1.47万亩 |  |  |  | 1.47万亩 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 林荫大道建设（万平米） |  |  | 2.20万平米 |  |  |  | 2.20万平米 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 全领友好公园改造（万平米） |  |  | 4.40万平米 |  |  |  | 4.4687万平米 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 古树名木保护（株） |  |  | 140株 |  |  |  | 150株 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023年2月新增挂牌古树10株。
|  |  |  | 平原森林质量提升试验示范区（个） |  |  | 1个 |  |  |  | 1个 |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 老北京水果示范基地建设（个） |  |  | 1个 |  |  |  | 0个 |  |  | 1 |  | 0 |  | 项目尚未完成预算评审工作，未开展，计划2024年内完成基地建设。
|  |  | 质量指标 | 小微绿地建设植物成活率 |  |  | ≥90% |  |  |  | 95% |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 规模化苗圃生产面积比例 |  |  | ≥建设面积的80% |  |  |  | 92.9% |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 规模化苗圃实际育苗比例 |  |  | ≥生产面积的90% |  |  |  | 98.1% |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 市级绿道建设和养护苗木质量合格率 |  |  | ＞90% |  |  |  | 95% |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 市级绿地建设和养护苗木死亡率 |  |  | ＜10% |  |  |  | 5% |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 古树名木日常养护及抢救复壮效果 |  |  | 符合地方标准 |  |  |  | 符合地方标准 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | 时效指标 | 小微绿地建设工程进度 |  |  | 年末工程进度100% |  |  |  | 年末主体工程已完成 |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 规模化苗圃验收进度 |  |  | 年末验收完成100% |  |  |  | 2023年5月30日完成 |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 古树名木保护开展进度 |  |  | 年末完成100% |  |  |  | 2023年10月31日前完成全部任务 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | 成本指标 | 工程类单价是否控制在预算或方案单价内 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 1 |  | 1
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 工程是否可以促进当地农民增设 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 生态效益指标 | 小微绿地建设是否新增绿地面积 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 可持续影响指标 | 是否推进城市园林绿化可持续发展 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 5 |  | 5
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ＞90% |  |  |  | 95% |  |  | 5 |  | 5
总分 | [13 empty] | 100 |  | 93.7
指导性绩效指标 | 产出指标 |  | 统筹升展城镇绿化、森林建设示范经营、森林防火、林业有害生物防治、野生动植物保护、加强湿地保护与恢复、林业产业发展等。城镇绿化景观水平提升，森林质量提质增效，森林火灾发生率控制在小于千分之零点九以内，林业有害生物防治达到三率要求，成灾率小于千分之一点一，无公害防治率90%，测报准确率90%，国有林场得到有效管护，建立健全保护管理机构。湿地保护与恢复力度不断加大，野生动植物物种及栖息地保护不断加强。通过使用市级补助资金，切实促进本区园林绿化事业发展。 | [7 empty] | 统筹升展城镇绿化、森林建设示范经营、森林防火、林业有害生物防治、野生动植物保护、加强湿地保护与恢复、林业产业发展等。城镇绿化景观水平提升，森林质量提质增效，未发生森林火灾，林业有害生物防治达到三率要求，成灾率0%，无公害防治率100%，测报准确率97.10%，国有林场得到有效管护，建立健全了保护管理机构。湿地保护与恢复力度不断加大，野生动植物物种及栖息地保护不断加强。通过使用市级补助资金，切实促进了木区园林绿化事业发展。
效益指标
满意度指标
说明 |  |  |  | 请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

## 中央财政林业科技推广示范项目转移支付区域（项目）绩效自评表
中央财政林业科技推广示范项目转移支付区域（项目）绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 黄精等林下中药材生态培育技术在北京的示范与推广
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 北京市通州区园林绿化局、北京市通州区财政局 |  | 资金使用单位 | 北京市通州于家务集体林场
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 144 | 93.6126 |  | 65.01%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 144 | 93.6126 |  | 65.01%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题， |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数无故偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在平原造林地块，按照生态位互补原则，将黄精等药食同源和培育前景较好的药用植物配植于林下草本层，开展林下中药材生态培育示范，生产出健康功能显著的生态产品，同时提升森林景观，丰富生态系统生物多样性； 通过发展林下经济，探索生态保护事业的可持续发展途径，实现绿水青山就是金山银山；进而树立生态产业样板，促进乡村振兴，带动增加农民收入。 |  |  |  | 开展林下中药材生态培育示范，种植面积达到207亩，各种作物长势良好，提升森林景观，丰富生态系统生物多样性，探索生态保护事业的可持续发展途径。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 示范面积（亩） |  | 176 | 207
|  |  | 平米年利润（元） |  | 9.89 | 0 | 未到达售卖时间
|  |  | 技术培训（人次） |  | 320 | 60 | 需要准备培训材料
|  | 质量指标 | 黄精林下生态种植长势健壮 |  | 优 | 优
|  |  | 苍术林下生态种植长势健壮 |  | 优 | 优
|  |  | 芍药林下生态种植长势健壮 |  | 优 | 优
|  | 时效指标 | 黄精中药材 （2023年1月-2024年12月） |  | 24 | 12
|  |  | 苍术中药材 （2023年1月-2024年12月） |  | 24 | 12
|  |  | 芍药中药材 （2023年1月-2024年12月） |  | 24 | 12
|  | 成本指标 | 每亩黄精培育成本（元） |  | 4981 | 2816.95
|  |  | 每亩苍术培育成本（元） |  | 4080 | 3163.15
|  |  | 每亩芍药培育成本（元） |  | 2973 | 7411.76 | 项目初期预计买幼苗，但是考虑到实际种植及水土等问题，购买了3年生根茎，保证成活、成材率。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目期收益（万元） |  | 160.16 | 0 | 种植作物未收获出售
|  | 社会效益 指标 | 带动农民增收（万元） |  | 12.33 | 0 | 种植作物未收获出售
|  | 生态效益 指标 | 环境景观美景度（分） |  | 90 | 90
|  | 可持续影响指标 | 可持续生态产业（%） |  | 100 | 100
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村民及游客满意度（%） |  | 95 | 95
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
Note on H12: YJW-LC: 资金管理情况是需要上级领导部门填写？