附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区水务局档案整理、移交数字化及库房建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69542538 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.000000 | 32.000000 |  | 31.861487 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.000000 | 30.000000 |  | 29.861487 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 2.000000 | 2.000000 |  | 2.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成2022年通州区水务局机关文书档案整理及机关专门业务档案整理；完成部分档案数字化工作； 目标2：完成2003-2010年文书档案及2010年之前专门业务档案移交工作； 目标3：完成档案库房新建工作。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成2022年通州区水务局机关文书档案整理及机关专门业务档案整理，完成文书档案5645件 、水利业务档案884卷；完成部分档案数字化工作10277页； 目标2：完成2003-2015年文书档案移交2195件28155页； 目标3：完成档案库房新建工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成2022年档案整理数字化工作 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成2003-2015年档案移交工作 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成档案库房建设工作 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 档案整理 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数字化 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年11月份完成 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 档案整理数字化20万元 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | 2022年尾款2万元 |  |
|  |  |  | 库房建设10万元 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高档案查找效率 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 方便利用 |  |  | 100 | 90 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升档案安全 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 解决库容问题 |  |  | 100 | 90 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高档案利用 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |