附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水土保持方案报告书技术评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张秀捷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543836 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.88 | 4.88 |  | 4.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 2.88 | 2.88 |  | 2.88 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年方案审批全年10件，组织技术评审会10次。 |  |  |  |  |  | 2023年方案审批全年21件，组织技术评审会27次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织水影响评价技术评审会 |  |  | 10 | 27 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目评审合格 |  |  | 达到审批标准 | 达到审批标准 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成日期 |  |  | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 15 |  | 15 |  | 受政策调整影响，大量项目于截至日期前大量上报。详见报告。 |  |
|  |  | 成本指标 | 组织技术评审会费用 |  |  | 0.24万元/次 | ＞0.24万元/次 | 10 |  | 8 |  | 年初批复数较低，导致均价较低。 |  |
|  |  |  | 预算控制总额 |  |  | 4.88万元 | 8.265万元 | 10 |  | 8 |  | 1、年初批复数较低；2、水土保持方案报告书技术评审费的支出取决于本年度向我单位报送水影响评价文件的数量，项目本身不确定性较大。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 完善水评报告，防治水土流失。 | 完善水评报告，防治水土流失。 | 10 |  | 9 |  | 效果资料量化程度不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 区水务局满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |