附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 外聘政府法律顾问 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 纪斌 |  |  |  | 联系电话 | 69543517 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.000000 | 28.000000 | 27.210000 | 10 |  |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.000000 | 28.000000 | 27.210000 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外聘政府法律顾问协助通州区水务局完成以下工作： 目标1：参与重大行政决策事项、重要行政行为合法性审查或法律风险评估，并出具法律意见。 目标2：参与行政规范性文件的起草、论证、审查工作并出具法律意见。 目标3：参与重大项目合同、协议的文本起草、审查论证、洽谈并出具法律意见。 目标4：参与重要、疑难行政复议、行政应诉、调解、仲裁、行政执法案件及民事案件的研究、论证并出具法律意见。 目标5：参与处理涉及法律问题的重大突发性、群体性事件，积极提供相应法律服务。 目标6：参与基层各水务所合同、协议的文本起草、审查工作并出具法律意见书等日常法律服务。 目标7：通州区水务局交办的其他法律事务。 |  |  |  |  | 2023年，为重大行政决策、行政措施、管理行为提供法律意见13件；参与行政规范性文件2件、合同的起草、论证、审查工作510件；参与处理行政复议3件、承接诉讼案件9件、办结7件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 委托律师事务所处理常年一般性法律事务 |  | 1个律师事务所 | 1个律师事务所 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可能发生的诉讼案件代理费 |  | 1项 | 9项 |  | 5 | 5 |  | 可能发生的诉讼案件无法准确预估数量 |  |
|  |  |  | 参与重大项目合同、协议的文本起草、审查论证、洽谈并出具法律意见。 |  | 300份 | 510份 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 诉讼案件代理认真负责 |  | 认真负责 | 认真负责 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 出具法律意见专业 |  | 专业 | 专业 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 法律风险评估准确 |  | 准确 | 准确 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 签订2023年法律顾问委托合同 |  | 2023年2月1日至 2024年1月31日 | 2023年2月1日至 2024年1月31日 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 代理办结诉讼案件 |  | 1起 | 7起 |  | 10 | 10 |  | 无法准确预估诉讼案件办结时间和数量 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 28.00万 | 27.21万 |  | 10 | 9.7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 单位重大行政决策事项、重要行政行为合法性；重大项目合同、协议的起草等得到有效保障；诉讼案件及时负责办理 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 规避潜在的法律风险 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规避潜在的法律风险 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员是否满意 |  | ≧95% | ≧95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.4 |  |  |  |