附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 会计服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 封晓晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911337761 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.68 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为实现智慧水务、和谐水务的总目标，保证会计核算、内部控制的规范性，及时发现日常财务管理中存在的不足，达到财政资金使用效益，拟聘请会计师事务所，对局机关及基层单位每季度进行审计，对发现的问题及时进行整改。 |  |  |  |  |  | 结合全局年度重点工作，完成20个局属单位和局机关前三个季度内部审计，出具审计问题清单和半年工作情况报告，完成1次针对性培训；项目实际成本支出共计20万元，项目资金使用未超出预算 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专业业务培训及指导 |  |  | ≥2 | 1 | 10 |  | 5 |  | 业务培训1次 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  |  | ≥95 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 |  |  | 2023/12/31完成时间 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20万元 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高项目质量，提高工作人员水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位满意度 |  |  | ≥95% | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |