附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 清产核资服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.000000 |  | 28.000000 | 28.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.000000 |  | 28.000000 | 28.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对全体体制改革单位进行清产核资 |  |  |  |  |  | 对9家体制改革单位进行了清产核资 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资产清查 |  | 28家 |  | 9家 | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 清产核资服务完成率 |  | 100% |  | 32% | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成资产清查工作 |  | 2023年12月 |  | 2024年12月 | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 28万元 |  | 28万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进单位账务的全面、准确和真实，避免造成产流失国有资产 |  | 促进单位账务的全面、准确和真实，避免造成产流失国有资产 |  | 完成 | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 |  | ≥95% |  | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.41 |  |  |  |