附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区2022年节水宣传项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水资源与节约用水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛珺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61525395 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.2640 |  | 4.2640 | 4.2640 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.264 |  | 4.264 | 4.264 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展9次以上节水宣传，提高公众的节水意识。 |  |  |  |  |  | 2022年已完成项目工作，4.2640万元尾款是在2023年年初完成项目验收合格后已拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 节水宣传活动次数 |  | 开展线上宣传活动大于等于2次，开展线下节水宣传活动大于等于7次 |  | 全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发放宣传品数量 |  | 不少于500份，每份包含2种 |  | 每份包含2种以上并且大于500份以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动持续时间 |  | 单次活动不少于2小时 |  | 大于等于2小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传品发放率 |  | 不低于90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案编制 |  | 2022年3月底 |  | 2022年3月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成 |  | 2022年年底 |  | 2022年年底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 直接成本控制 |  | 项目总预算20万以内 |  | 已控制在总预算之内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标指标 | 社会效益指标 |  | 通过节水宣传活动，向全区群众普及了水资源短缺的现状，提高群众对节水法律法规的认识。 |  | 节水意识显著提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 大于90% |  | 未接到不满意投诉 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |