附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政许可审批经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区民政局 | | | | | 实施单位 | | 社会组织工作科 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹新亮 | | | | | 联系电话 | | 6954 4425 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65 | 51.95 | | 51.95 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 | 51.95 | | 51.95 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：完成通州区民办非企业单位和社会团体的注销清算审计和法定代表人离任审计相关工作。（预算金额10万）  目标2：完成通州区民办非企业单位和社会团体所有行政许可公告、证书购买等工作。（预算金额5万）  目标3：完成通州区民办非企业单位和社会团体的等级评估工作。（预算金额50万） | | | | | | 目标1：社会组织注销清算审计和法人离任审计，结余10万。  目标2：已完成行政许可公告工作，结余3.05万。  目标3：已完成社会组织等级评估工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社会组织注销清算审计和法定代表人离任审计 | | | ≤20家 | 0家 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：报纸公告（1版） | | | =1版 | 1版 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：社会组织等级评估 | | | ≤100家 | 100家 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：证书购买 | | | ≤5万 | 0万 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付 | | | ≤6月 | 5月  完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：等级评估工作 | | | ≤12月 | 12月  完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：报纸公告 | | | ≤12月 | 12月  完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：离任、注销审计收费标准 | | | ≤5000元 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：整版中国社会报公告收费标准 | | | ≤50000元 | 19500 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：等级评估收费标准 | | | ≤5000 | 5000 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：证书购买 | | | ≤50000元 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：等级评估结果作为政府部门推动职能转移、授权委托事项、向社会组织购买服务，落实社会组织社会公益性捐助税前扣除政策优惠等方面的参考评判依据 | | | ≥90% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：以评促建，以评促改，以评促管，以评促强 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：等级评估对象对评估工作满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |