|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区级社会组织培育孵化场所和区级社会组织党校运营建设行政许可审批经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区民政局 | | | | | 实施单位 | | 社会组织工作科 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹新亮 | | | | | 联系电话 | | 6954 4425 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90 | 90 | | 90 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | | 90 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：做好区级社会组织培育孵化场所和区级社会组织党校运营建设服务。  目标2：坚持党建统领加强社会组织政治引领、教育培训、理论研究、规范管理、保障监督和队伍建设，充分发挥社会组织党校的主阵地和大熔炉作用，推进社会组织党的组织和党的工作有效覆盖，筑牢社会组织党建工作基础，激活社会组织党组织活力，引导和促进社会组织健康发展。 | | | | | | 已完成2023年区级社会组织培育孵化场所和区级社会组织党校运营建设经费的上会申请、招投标、合同签订及经费拨付。  已完成2023年区级社会组织培育孵化场所和区级社会组织党校运营建设项目 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展社会组织线上培训课程 | | | ≥10次 | 10次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：开展社会组织线下活动 | | | ≥10次 | 12次 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：社会组织参与培训率 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：一季度完成培训内容、授课老师的筛选服务工作 | | | ≤5月 | 5月  完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：6-12月完成全年所有培训课程 | | | ≤12月 | 12月  完成 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：委托第三方开展培育孵化 | | | ≤90万 | 90万 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：规范社会组织发展 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：提升社会组织人员专业能力 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：提升区域内社会组织人员服务水平 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受培训的社会组织对培训内容满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |