附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社会福利机构疫情防控督查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东克 | | | | | 联系电话 | | 61577610 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 52.41 | 52.21 | | 52.21 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展常态化督查。（1）对通州区社会福利机构开展疫情防控落实情况督查工作。督查内容包括但不限于组织领导、出入管理、防护、内部管控、疫情处置等，对社会福利机构和进行现场指导，并形成疫情防控督查台账。（2）通过线上的渠道对疫情防控监控录像进行抽查，及时发现防控过程中的问题，根据实际情况完善防控措施。（3）对疫情防控中的突发情况进行紧急处理，制定实时的解决措施。（4）专题研究。根据各机构防疫实地督查情况，及时收集督查记录和风险隐患信息，查找共性问题、难点问题，及时组织专家分析研判并提供专业建议。形成具有通州特色的疫情防控管理经验和方法。 | | | | | | 1、按指标完成各项督导检查，并形成督查台账。2、对督查中发现的问题及时采取应对措施，督促问题整改进度。3、根据各机构的实际情况提出改进建议和方法。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养老机构 | | | 26家 | 26家 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：养老驿站 | | | 146家 | 150家 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标3：儿残机构 | | | 2家 | 2家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：养老机构督查次数 | | | 1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：养老驿站督查次数 | | | 1次 | 1次 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标3：儿残机构督查次数 | | | 1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目运营时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：疫情防控督查 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |