附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡特困自理能力评定 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政局 | | | |
| 项目负责人 | | 徐颖 | | | | | 联系电话 | | 69541024 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | | 5 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 5 | | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1： 委托第三方机构参照《老年人能力评估》有关标准，对特困人员生活自理能力进行评估，根据评估结果，确定照料护理档次。 | | | | | | 2023年完成鉴定评级及复审250份，每份标准200元，共支出5万元用于自能力评估认定。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 对新增特困人员及需要重新评估的人员进行自理能力鉴定 | | | ≥240份 | 250份 | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：根据评估结果，合理分配照料费 | | | 照料护理费分为三档 | 照料护理费分为三档 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | | 按月完成 | 按月完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：3每份鉴定费收费标准 | | | 200元 | 200元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：切实保障生活困难群体的照料护理需求 | | | 100%保障困难群体的照料护理需求 | 100%保障困难群体的照料护理需求 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度调查 | | | 90%以上满意 | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |