附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 其他城乡社区支出（社会建设转移支付资金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 区民政局 | | | | | 实施单位 | 区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | | 范晔 | | | | | 联系电话 | 69547947 | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 年初 预算数 | | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 366 | | 366 | 346 | 10 | | 94.5% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 366 | | 366 | 346 | — | | 94.5% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照政策要求建设3个社区书记工作室，用于开展优秀社区书记培训，举办活动等。开展社工“优才计划”，加强社工队伍人才建设。推进社会工作服务平台建设，建立“区-街道乡镇-社区村”三级服务站点。 | | | | | | | 按照计划完成3个社区书记工作室建设，选拔10名优才学员培养优秀社区工作者，完成社会工作服务平台建设指标，街镇级社会工作服务中心站点全覆盖。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：社区书记工作室 | | =3 | | 3 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2：优才计划 | | =10 | | 10 | 15 | 15 | |  | |
| 指标3：社会工作服务平台 | | =15 | | 15 | 30 | 24 | | 进一步规范项目履行程序 | |
| 质量指标 | | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：社区书记工作室 | | 充分发挥工作室辐射作用 | | 效果显著 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：优才计划 | | 培养专业社会工作服务人才 | | 社工专业技能明显提升 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：社会工作服务平台 | | 提升基层社会治理能力 | | 社会服务中心站点全覆盖 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93 | |  | |