附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年精准救助服务督导项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区民政局 | | | | | 实施单位 | | 困难群众救助服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 谢科 | | | | | 联系电话 | | 13126703078 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 36.146万 | 28.85万 | | 28.85万 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 28.85万 | | 28.85万 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 此项目对各街道、乡镇精准救助项目进行督导和绩效评价，提高困难群众救助服务水平，确保完成市民政局布置的各项精准救助“七有”“五性”弱有所扶相关及工作任务。 | | | | | | 通过对各乡镇、街道精准救助项目的督导和绩效评价，切实解决困难群众救助需求，完成本年度市民政局布置的各项救助工作任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：督导范围 | | | 20个街道、乡镇 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：联动机制工作会 | | | =4次 | 2 | 20 | | 20 | | 跨年项目，本年度完成2次 | |
| 指标3：月度督导 | | | =12次 | 7 | 20 | | 20 | | 跨年项目，本年度完成7次 | |
| 成本指标 | 指标1：督导费用成本 | | | ≤36.146万 | 28.85万 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社救对象满意度 | | | ≥85% | 98% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |