|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流浪乞讨人员救助服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区民政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区流浪乞讨人员救助服务站 | | | | |
| 项目负责人 | | 余兵 | | | | | 联系电话 | | 69541299 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 79.98 | | 79.98 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 79.98 | | 79.98 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》要求，为流浪乞讨人员提供站内照料、医疗救治、寻亲返乡、跨省护送等工作。 | | | | | | 根据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》要求，从街面巡查、站内照料、医疗救治、寻亲返乡、跨省护送等方面开展救助工作，保障流浪乞讨人员的生活权益。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：流浪乞讨人员救助工作情况 | | | 应救尽救 | 全年累计救助422人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：流浪乞讨人员救助标准 | | | 严格按照《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》开展工作 | 严格按照政策要求开展相关工作 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：服务期限 | | | ≥1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：救助及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：流浪乞讨人员生活补助资金预算控制数 | | | ≤80万元 | 79.98万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：本区流浪乞讨人员基本生活保障情况，维护副中心和谐稳定 | | | 保障受助人的生活权益，维护副中心和谐稳定。 | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |