附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区民政局档案数字化和档案移交进馆项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区民政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 苗清 | | | | | 联系电话 | | 69549036 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 99.875 | | 99.875 | | 10 | | 10% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 99.875 | | 99.875 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为落实《《北京市通州区档案馆纸质档案数字化副本接收标准》北京市通州区档案馆关于开展档案接收工作的通知（通档馆字〔2021〕21号）》《北京市通州区档案馆进馆档案标准》有关精神，结合副中心“十四五”时期档案事业发展规划要求，我单位2023年继续完成档案数字化及移交进馆专审工作，主要分为两部分：一是档案数字化工作，2022年文书档案数字化约800卷6万页；2021-2022年婚姻档案数字化约55万页，二是档案移交进馆专审工作，2016-2022年文书档案约6000件进馆审查；2016-2022年婚姻档案约93800件进馆审查。 | | | | | | 为落实《《北京市通州区档案馆纸质档案数字化副本接收标准》北京市通州区档案馆关于开展档案接收工作的通知（通档馆字〔2021〕21号）》《北京市通州区档案馆进馆档案标准》有关精神，结合副中心“十四五”时期档案事业发展规划要求，我单位2023年继续完成档案数字化及移交进馆专审工作，主要分为两部分：一是档案数字化工作，2022年文书档案数字化约800卷6万页；2021-2022年婚姻档案数字化约55万页，二是档案移交进馆专审工作，2016-2022年文书档案约6000件进馆审查；2016-2022年婚姻档案约93800件进馆审查。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文书档案数字化前整理 | | | 800卷 | 800卷 | 1 | | 1 | |  | |
| 婚姻数字化前整理 | | | 550000页 | 550000页 | 1 | | 1 | |  | |
| 文书档案数字化扫描(A4) | | | 57000页 | 57000页 | 1 | | 1 | |  | |
| 文书档案数字化扫描(A3) | | | 1000页 | 1000页 | 1 | | 1 | |  | |
| 文书档案数字化扫描(胶装书） | | | 2000页 | 2000页 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 婚姻档案数字化扫描(A4) | | | 535000页 | 535000页 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 婚姻档案数字化扫描(A3) | | | 3000页 | 3000页 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 婚姻档案数字化扫描(图纸) | | | 2000页 | 2000页 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 婚姻档案数字化扫描(胶装书） | | | 10000页 | 10000页 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 文书档案修图质检挂接 | | | 60000页 | 60000页 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 婚姻档案修图质检挂接 | | | 550000页 | 550000页 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 婚姻档案修图质检挂接 | | | 550000页 | 6000件 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 婚姻档案进馆整改 | | | 93800件 | 93800件 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 进馆档案数字化修改 | | | 9000页 | 9000页 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 按时完成相应内容 | 保质保量完成项目内容 | 11 | | 11 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 2023年 | 2023年 | 11 | | 11 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 文书档案数字化前整理 | | | 65元/卷 | 52000元 | 1 | | 1 | |  | |
| 婚姻数字化前整理 | | | 0.1元/页 | 55000元 | 1 | | 1 | |  | |
| 文书档案数字化扫描(A4) | | | 0.5元/页 | 28500元 | 1 | | 1 | |  | |
| 文书档案数字化扫描(A3) | | | 1元/页 | 1000元 | 1 | | 1 | |  | |
| 文书档案数字化扫描(胶装书） | | | 2元/页 | 4000元 | 1 | | 1 | |  | |
|  |  | 婚姻档案数字化扫描(A4) | | | 0.5元/页 | 267500元 | 1 | | 1 | |  | |
|  |  | 婚姻档案数字化扫描(A3) | | | 1元/页 | 3000元 | 1 | | 1 | |  | |
|  |  | 婚姻档案数字化扫描(图纸) | | | 5元/页 | 10000元 | 1 | | 1 | |  | |
|  |  | 婚姻档案数字化扫描(胶装书） | | | 2元/页 | 20000元 | 1 | | 1 | |  | |
|  |  | 文书档案修图质检挂接 | | | 0.1元/页 | 6000元 | 1 | | 1 | |  | |
|  |  | 婚姻档案修图质检挂接 | | | 0.1元/页 | 55000元 | 1 | | 1 | |  | |
|  |  | 婚姻档案修图质检挂接 | | | 3.5元/页 | 21000元 | 1 | | 1 | |  | |
|  |  | 婚姻档案进馆整改 | | | 5元/页 | 469000元 | 1 | | 1 | |  | |
|  |  | 进馆档案数字化修改 | | | 0.75元/页 | 6750元 | 1 | | 1 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 查阅档案方便快捷及提高服务群众的满意度 | 查阅档案方便快捷及提高服务群众的满意度 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 切实保证档案的长久保存和有效利用 | 切实保证档案的长久保存和有效利用 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 档案管理部门检查测评 | 档案管理部门验收合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |