附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事实无人抚养儿童助学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | | 实施单位 | | 区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘嵩 | | | | | 联系电话 | | 61519200 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 7.61 | | 7.61 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 7.61 | | 7.61 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据北京市民政局 北京市教育委员会 北京市财政局《关于做好事实无人抚养儿童助学工程实施工作的通知》（京民儿福发〔2021〕20号）文件精神，严格做好事实无人抚养儿童助学金保障工作，维护事实无人抚养儿童合法权益，及时将符合条件的事实无人抚养儿童纳入助学工程，让他们充分感受到党和政府的关爱。 | | | | | | 根据北京市民政局 北京市教育委员会 北京市财政局《关于做好事实无人抚养儿童助学工程实施工作的通知》（京民儿福发〔2021〕20号）文件精神，严格做好事实无人抚养儿童助学金保障工作，维护事实无人抚养儿童合法权益，及时将16名符合条件的事实无人抚养儿童纳入了助学工程，让他们充分感受到了党和政府的关爱。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年救助保障总人次 | | | ≥10人次 | 26人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：事实无人抚养儿童助学金保障标准 | | | 扣除已享受助学补贴等待遇后金额至每人每学年8000元 | 扣除已享受助学补贴等待遇后金额至每人每学年8000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：助学金按时足额发放率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：助学金发放时间 | | | 4月末之前和9月末之前 | 4月21日和9月25日两次 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：全年发放事实无人抚养儿童助学金总金额 | | | ≤7.61万元 | 7.61万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：符合保障条件的保障对象应保尽保率 | | | ≥95% | 100% | 30 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助事实无人抚养儿童满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |