附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 养老照料中心建设补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东克 | | | | | 联系电话 | | 61577610 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 568 | 568 | | 370 | | 10 | | 65% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 370 | 370 | | 370 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 198 | 198 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 资助养老照料中心建设补助568万元 | | | | | | 资助养老照料中心建设补助370万元 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设补贴覆盖的养老照料中心数量 | | | ≥2家 | 1家 | 20 | | 18 | | 梨镇养老照中心2021年已完成建设，并进行养老机构备案，但因始终未开业运营，故该机构的建设部补助资金一直未予以拨付。对符合条件的审核通过后再申请补助资金 | |
| 质量指标 | 补贴完成率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 补贴拨付及时率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 养老机构床位建设得到加强 | | | 良 | 良 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足老年人入住床位的需求 | | | 良 | 良 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象综合满意率 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.8 | |  | |