项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 为贯彻落实《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》《北京市“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》《北京城市副中心(通州区)国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》的要求,完善城市副中心国际交往服务功能，提升副中心国际化水平，加快建设成为高质量发展与高水平开放的国际化都市，制定出台了《北京城市副中心（通州区）推进国际化建设三年行动计划（2023-2025年）》。为准确掌握通州区国际化建设进展情况，推动三年行动计划落地，2023年度通州区外事办通过政府采购，组织第三方公司编制通州区国际化建设综合监测评价指标体系，并定期跟踪进展、监测评估。通州区国际化建设综合监测评价指标体系项目预算为15万元，实际支出资金15万元，执行率约100%，较好完成项目支出目标。

- （二）项目绩效目标。

本项目绩效目标：为贯彻落实《北京市“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》等相关文件精神，落实通州区国际化建设三年行动方案，进一步提升通州区国际化建设水平，研究制定《通州区国际化建设综合监测评价指标体系》，对副中心国际化建设水平进行评估监测。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据相关工作部署和要求，运用科学规范的绩效评价方法，客观公正地对2023年度通州区国际化建设综合监测评价指标体系项目支出情况进行综合评价。通过对于区财政拨付的2023年度通州区国际化建设综合监测评价指标体系项目经费的支出情况进行绩效评价，充分评估项目资金的使用效果，从而树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目支出绩效评价秉持科学规范、公开公正原则，针对项目支出及其产出绩效进行综合评价。评价采取打分形式，评定方法分为定量指标与定性指标，总分由各项指标得分汇总形成，满分为100分。其中，预算执行率占比10%、产出指标占比60%、效益指标占比30%，并将产出指标、效益指标细化为6项三级指标，全方位评估项目绩效。

- （三）绩效评价工作过程。

通过科室内部研究讨论，与各相关单位和部门开展座谈交流等方式，全面开展自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区国际化建设综合监测评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区人民政府外事办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李禹彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69543233 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实《北京市“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》等相关文件精神，落实通州区国际化建设三年行动方案，进一步提升通州区国际化建设水平，研究制定《通州区国际化建设综合监测评价指标体系》，对副中心国际化建设水平进行评估监测。 |  |  |  |  |  | 完成《通州区国际化建设综合监测评价指标体系》制定，并对副中心国际化建设水平进行监测评估。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制定《通州区国际化建设综合监测评价指标体系》 |  | 1项 |  | 1项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为区政府在副中心国际化建设工作方面提供科学参考 |  | 提供参谋助手作用 |  | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2023年 |  | 2023年 | 15 |  | 14 |  | 推进过程存在前松后紧的问题 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤15万元 |  | 15万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 参照指标体系，对副中心国际化建设工作开展全面评估监测 |  | 了解全区国际化进展情况 |  | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 到2025年，通州区国际化水平 |  | 有所提升 |  | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 2023年度，通州区外事办严格落实国际交往中心功能建设工作部署，积极谋划通州区推进国际化功能建设相关工作。基于《北京城市副中心（通州区）推进国际化建设三年行动计划（2023-2025年）》，通过构建国际化建设监测评价指标体系，系统评估分析城市副中心（通州区）国际化建设进展情况，并提出改善建议，为高水平构建国际一流和谐宜居之都提供有力支持。项目启动、合同签订、验收等过程严格遵照政府办内控制度和各项财务制度，经区政府办党组会审议通过。

- （二）项目过程情况。

通过前期基础调研、与相关单位开展座谈交流、多次开会座谈讨论、多轮次修改完善，构建副中心（通州区）国际化程度评价指标体系，并开展监测评估。项目推进过程中，严格遵守财务各项规定和相关内控制度。

- （三）项目产出情况。

- 聚焦服务国际交往大局和经济高质量发展，与市级指标有机衔接，围绕国际交往活跃、高端要素集聚、重点领域国际竞争力、国际化环境吸引力4个维度26项指标开展半年、年度分析评价，全面系统把握通州区国际化发展重点领域发展情况，为谋划下一阶段工作提供建议参考。结合通州区实际形成《加强国际组织集聚 促进经济高质量发展》《国际组织在通设立分支机构的政策研究》《完善北京城市副中心国际人才政策的对策建议》等相关建议报告。

- （四）项目效益情况。

为副中心2025年实现国际化综合服务水平全面提升、高端要素吸引能力显著增强、国际影响力初步显现的目标提供参谋助手作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是与第三方机构建立起沟通交流机制，随时共享相关领域信息。二是建立起到相关部门走访调研机制，为更好编制指标体系奠定基础。三是坚持定期开展面对面座谈交流，由第三方机构定期汇报工作进展成果，确保工作质效。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无