附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 治超运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区交通局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 北京市通州区交通局0406001 |  |  |  | 联系电话 | 81568570 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5287.767657 | 5287.767657 | 5287.767657 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5287.767657 | 5287.767657 | 5287.767657 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 检测货运车辆200万台次，过站货运车辆超限率1%以内，综检站卸载率、处罚率90%以上；环保检查重型柴油车20万辆。 |  |  |  |  | （1）综检站检测货运车辆5466699台次，查获超限车辆5968台次，卸载车辆3858台次；卸载率99.92%，辖区违法超限率0.07%，处罚率94.9%。（2）环保检测柴油车29.34万辆，筛查超标11983辆，发放环保凭证54.13万份，其中柴油车发放环保凭证4.84万份。（3）加大区域内流动治超，全年共组织流动治超100次。（4）非现场执法路政发出提示单895单，完成非现场处罚168件。公路桥梁得到有效保护，辖区道路交通水平提升，环境提升 ，护城河作用明显。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：治超检测货运车辆数 |  | ≥200万台次 | 546.7万台次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：环保检查重型柴油车 |  | ≥20万台次 | 29.34万台次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：评价、评估、跟踪、分析程序规范性 |  | 符合规章制度 | 综检站平均卸载率100%，综检站超限率0.07%，有效降低货运车辆超限超载发生事故率。 | 10 | 7 |  | 2023年通武线龙庄村东，通清路纪各庄桥南，孔兴路市界北三个非现场点位考核扣分，原因是三个点位不停车检测点位受觅子店综检站与河北界中间有绕行逃检通道的影响，控制超限率有难度。 |  |
|  |  |  | 指标2：评价、评估、跟踪、分析审核情况。 |  | 履行相关程序 | 严格按交通局内控制度使用资金 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1绩效评价完成时间： |  | 2023年12月底前 | 完成进度任务 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：绩效再评价和事中跟踪完成时间 |  | 2023年8月份 | 完成进度 | 3 | 3 |  | 2023年7-8月财政聘请三方公司对治超运行费进行了评价。 |  |
|  |  |  | 指标3：事前绩效评价完成时间 |  | 2023年12月底 | 各综检站落实24小时值守制度， 八个驻站单位按照职责落实联防联控机制，紧抓疫情防控工作，发挥首都外围防线作用，严厉打击超限超载为副中心建设发挥护城河的作。公路桥梁得到有效保护，辖区道路交通水平和环境提升 ，护城河作用明显。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：绩效管理服务经费预算控制数 |  | 5287.767657万元 | 全年支出5287.767657万元，完成100%资金使用进度。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：治超绩效管理有所提升 |  | 有所提升 | 综检站卸载率100%，处罚率94.9%，全年多部门流动治超100次，非现场执法路政发出提示单895单，完成非现场处罚168件。公路桥梁得到有效保护，辖区道路交通水平提升，环境提升 ，护城河作用明显。公路桥梁得到有效保护，辖区道路交通水平提高。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：绩效结果应用程度明显 |  | 首都护城河作用明显 | 交通安全形势明显好转，全区货车交通事故明显减少。有效避免突发疫情的扩散，有效控制各类疫情的入境。违法运营现象得到有效控制。区货运秩序明显好转，违法超限超载行为得到遏制，保持区内受检车辆超限超率不超过1%。治安检查“护城河”作用明显 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：绩效评价结果作用于生态环境 |  | 生态环境改善 | 全区道路沿线环境质量进一步改善。辖区内生态环境得到保护，货车尾气排放污染量明显降低。 2023年环保检查柴油车 29.34万辆，发放环保凭证54.13万份，其中发放柴油车环保凭证4.84万份。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算部门和单位对绩效评价工作人员的价廉政反馈情况 |  | 无违纪行为 | 9个综检站设置了“爱心驿站”和服务岗，极大得方便了司乘人员和办事群众服务，群众满意率95%以上。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。