**自评项目汇总表**

部门名称：北京市通州区科学技术委员会

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目金额(万元) | 评价结果 | | | | 备注 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | 科技创新资金 | 4000 | 98 |  |  |  |  |
| 2 | 科学事业费 | 85.21 | 98 |  |  |  |  |
| 3 | 科学技术普及 | 712.4 | 98 |  |  |  |  |
| 4 | 京津冀创新中心通州中心运营经费 | 500 | 95.19 |  |  |  |  |

注：1.绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优（90（含）分-100分）、良（80（含）分-90分）、中（60（含）分-80分）、差（60（不含）分以下）。

2.部门重点自评项目请在备注栏填写“部门重点自评”。

区科委2023年度预算绩效管理工作

开展情况

一、基本情况

2024年，北京市通州区科学技术委员会对2023年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的80%，涉及金额5297.61万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的4个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

1. 主要经验或存在问题

本年度我委各项目预算均按照年初预算予以执行，每季度基本达到财政局的绩效支出指标，12月支出进度达100%，全年任务已按要求全部完成。逐步完善我区科技领域相关政策并根据最新印发的《通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法》配套制定了《北京市通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法实施细则》等多项科技政策，开发上线了科技项目管理系统，进一步优化了本区科技计划项目的从申报、立项、实施到验收的管理流程，实时追踪各项目实施进程，更好的适应了当前的科技管理新模式，从而提高了我委科技项目的管理水平。

主要问题为三季度科技创新资金项目预算支出进度与年初预算计划略有滞后，其中科技创新人才专项、第二批应用场景建设专项、揭榜挂帅项目资金支出滞后。主要原因为我委于今年6月相继出台了《北京市通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法实施细则》等多项科技政策，根据政策内容和项目组织管理流程需对我委科技项目服务系统相应功能进行修改完善。为保证科技创新人才专项、第二批应用场景建设专项、揭榜挂帅项目能够纳入项目管理系统，通过在系统内实施项目管理流程，及时发现系统问题并进一步完善系统设置，专项启动时间略滞后于计划时间，从而造成部分科技创新资金支出进度滞后。

三、下一步工作措施或建议

2024年，我们将依据最新印发的《通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法》《北京市通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法实施细则》《通州区科技计划项目管理办法》等多项科技政策继续不断完善细化项目管理流程，严格按照区财政局绩效考核细则要求制定支出计划并按计划完成支出，定期对各项目进行监督追踪，按时上报项目支出绩效目标执行监控报告等相关材料，加强对各项目的绩效跟踪管理力求质量并重抓好项目落实。

北京市通州区科学技术委员会

2024年3月29日