|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科学技术普及 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区科学技术委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区科学技术委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 李牧 | | | | | 联系电话 | | 89526631-1131 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 712.4 | 712.4 | | 712.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 712.4 | 712.4 | | 712.4 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进一步贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《北京市科学技术普及条例》《通州区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》等文件精神，科普基地展教资源进一步丰富、基层科普公共服务设施进一步完善、科技教育的基础条件更加便利、有特色、主题多元的科普惠民活动深入开展，科普传播的途径和方式更加多元，公民科学素质不断提升，服务我区科学技术普及工作高质量发展。 | | | | | | 年内按照工作计划先后开展科普基地、街镇社区、学校科普能力建设项目，组织开展通州区科技活动周大型科普活动，在街镇社区村开展科普宣教活动，完成了预订目标，辖区科普能力进一步加强，科普氛围更加浓厚。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普基地、街镇社区村、学校等科普能力提升和资源建设 | | | 8家 | 支持9个单位提升科普能力 | 20 | | 20 | |  | |
| 组织基层科普行活动覆盖街道乡镇数 | | | 11个 | 在12个街镇开展科普宣教活动 | 10 | | 10 | |  | |
| 组织开展大型科普活动 | | | 1场 | 组织大型科普活动1场 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 年内按计划完成任务 | | | 完成 | 完成全部任务 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成立项、资金拨付和实施管理 | | | 12月 | 11月完成全部 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | 712.4万元 | 成本控制712.4万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 科普服务能力、科普文化氛围 | | | 通州区科普基地服务能力进一步提升，基层科普设施更加完善，全社会学科学、爱科学、用科学良好科普文化氛围更加浓厚。 | 通州区科普基地服务能力进一步提升，基层科普设施更加完善，全社会学科学、爱科学、用科学良好科普文化氛围更加浓厚。 | 20 | | 19 | | 全区科普能力、创新氛围仍需进一步加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区公众对科普工作的认知度、满意度逐步提升，对科普工作开展满意度良好以上。 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 4 | | 需进一步提高市民科普服务满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |