| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11011222T000000428765——法律顾问经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区财政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵媛媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81537230 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按要求完成不少于50份法律意见书，完成复议相关工作的审核 |  |  |  |  |  | 已按要求完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：合法性审核 |  |  | 不少于50次 | 大于80次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：法律咨询 |  |  | 不少于10次 | 大于20次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：审核出具意见书 |  |  | 不少于50份 | 大于80份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：意见书具备可读性与可参考性 |  |  | 具备 | 具备 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：管理过程规范 |  |  | 采购过程与合同执行规范 | 否 | 10 |  | 0 |  | 采购过程不规范，比选方资料雷同。2024年已全面规范。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成意见书 |  |  | 不少于3个工作日 | 达到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：咨询结果有效 |  |  | 80%以上 | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：未超预算 |  |  | 不高于6万元 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：产出有利于经济责任风险 控制 |  |  | 工作有涉及 | 有 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：有利于推进法律顾问制度 |  |  | 有 | 有 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 法审事项有可持续事项 |  |  | 有 | 有 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 投诉事项（反向指标） |  |  | 无 | 无 | 5 |  | 4 |  | 满意度设置不够全面 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |