| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11011222T000000428765——法宣经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区财政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81537230 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  |  |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持全年重要法宣节点活动以及其他场景法宣活动 |  |  |  |  |  | 已实现 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：以宣传品为载体的节点活动 |  |  | 不少于2次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：单次集体法宣活动宣传品材料数目 |  |  | 不少于250份 | 超250份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：宣传品类有差别 |  |  | 不少于3种 | 4种 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：商品质量 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合法宣工作实际，有标识 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：达到宣传效果 |  |  | 达到 | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时发放 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 3 |  | 上半年未开展宣传工作未发放 |  |
|  |  |  | 指标2：及时到位 |  |  | 计划实施时间30天内 | 未达到 | 5 |  | 2 |  | 业财审批初次不通过。加强与领导沟汇报。 |  |
|  |  |  | 指标3：按照全年工作进度执行完毕 |  |  | 全年使用完毕 | 未使用完 | 5 |  | 3 |  | 上半年未进行相关工作。加强与领导沟汇报。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出不超过市场询价 |  |  | 未超过 | 未超过 | 5 |  | 4 |  | 市场价格有变化，实际收到物品多于250件。减少等待期，并做好应急说明。 |  |
|  |  |  | 指标2：实际商品数量不少于计划数 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：完成财法宣传工作，加深学法印象，达到预期效果。 |  |  | 达到 | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：有绿色环保元素与意识 |  |  | 有 | 有 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：法宣用品可持续使用发挥效用 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：覆盖对象对宣传品提出异议 |  |  | 未见 | 未见 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.9 |  |  |  |