| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11011222T000000466365—通州区财政绩效考评服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区财政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81537282 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照北京市、通州区全面实施预算绩效管理工作以及财政局党委要求，开展政策评价、部门整体评价、成本绩效分析、事后绩效评价、事前绩效评估等绩效考评工作，完成指标体系构建技术手册升级工作、数据分析处理、调研资料收集、绩效任务实务模拟演示和全面绩效管理标准化建设等工作，通过财政支出绩效考评，提升财政资金使用效益，推动建立预算安排核成本、资金使用有规范、综合考评讲绩效的预算管理模式，促进财政资金聚力增效。 |  |  |  |  |  | 2023年顺利完成事前绩效评估、成本绩效试点、事后绩效评价等绩效管理各项工作，完成绩效考评项目180个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 构建指标体系，完成技术手册升级 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展政策评价、部门整体评价、成本绩效分析、事后绩效评价，出具报告 |  |  | 70本 | 180本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成情报及数据分析与处理 |  |  | 5项 | 5项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 完成基层标准化建设及成本标准 |  |  | 2项 | 14项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成绩效任务实务模拟演示 |  |  | 3种 | 5种 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展事前评估工作，出具报告 |  |  | 60本 | 66本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基层标准化建设及成本标准完成率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 政策评价、部门整体评价、成本绩效分析、事后绩效评价项目报告的验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 构建指标体系、技术手册升级 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 数据分析与处理完成率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 事前绩效评估项目报告的验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效任务实务模拟演示完成率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成组织招标，委托中介机构所需时间 |  |  | 3月 | 4月 | 6 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成事前绩效评估工作时限（自委托起）所需时间 |  |  | 10月 | 11月 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成政策评价、部门整体评价、成本绩效分析、事后绩效评价等工作时限，所需时间 |  |  | 10月 | 10月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公开招标采购率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 预算成本总控制数 |  |  | 1100万 | 1100万 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过财政支出绩效考评等手段，推动财政资源配置优化、提升财政资金使用效益。 |  |  | 1项 | 1项 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强政府公信力和执行力 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 被评价单位满意度 | 被评价单位满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成果使用部门满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |