| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11011224T000003074554——通州区棚户区改造项目财政承受能力论证评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经建科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马骁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81537250 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 25.5 |  | 25.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步做好棚户区改造财政承受能力论证评估有关工作的函》（京建函〔2023〕133号）、《北京市财政局 北京市住房和城乡建设委员会 北京市重大项目建设指挥部办公室关于开展棚户区改造财政承受能力论证评估有关工作的通知》（京财经二〔2019〕274号）等文件的相关要求，为顺利开展通州区2023年度棚户区改造财政承受能力论证评估工作，委托专业的第三方服务公司开展相关论证评估工作。 |  |  |  |  |  | 通过三方比选，确定并委托第三方服务公司根据相关文件要求开展通州区棚户区改造项目财政承受能力论证评估工作，最终出具了《通州区棚户区改造项目财政承受能力 评估报告》，报告验收合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 通州棚户区改造项目论证数量 |  |  | 4个 | 4个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 评估论证报告 |  |  | 1个 | 1个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报告内容与北京市相关文件要求符合率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 报告验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目采购完成时间 |  |  | 8月底前 | 8月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目报告初稿出具时间 |  |  | 10月底前 | 10月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目报告出具时间 |  |  | 12月底前 | 11月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政承受能力论证评估业务委托费用 |  |  | ≤26万元 | 25.50万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过分析和评估财政承受能力，有效防范和控制财政风险 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 财政承受能力论证时间 |  |  | 3年 | 3年（2023-2025年） | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 报告使用单位满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 9.81 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.81 |  |  |  |