| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11011222T000000437838——2023年档案数字化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81537225 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 14.98 |  | 10 |  | 93.63% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2022年文书档案的数字化整理及软件升级 |  |  |  |  |  | 合格完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数字化加工前后档案检查 |  |  | 31579 | 31579 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 目录著录 |  |  | 3000 | 3000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 档案整理 |  |  | 3000 | 3000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数字化加工前后档案检查 |  |  | 100% | 98% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 目录著录 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 档案整理 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 数字化加工前后档案检查 |  |  | 6月完成 | 95% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 目录著录 |  |  | 6月完成 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 档案整理 |  |  | 6月完成 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 数字化加工前后档案检查 |  |  | 3 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 目录著录 |  |  | 0.6 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 档案整理 |  |  | 2.4 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |