附件1-6

加快绿色低碳转型2026年行动计划（加强生态保护）（审议稿）

| 序号 | 重点  任务 | 工作措施 | 完成  时限 | 牵头领导 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、加强生态保护 | | | | | | |
| （一）生态环境质量状况目标 | | | | | | |
| 1 | 目标任务 | 全区生态环境质量指数（EI）力争稳中向好。  各责任单位负责本领域子指数不下降：区生态环境局负责大气环境指数；区水务局负责水网密度指数和自然岸线保有率；区园林绿化局负责林地指数、草地指数；市规划自然资源委通州分局负责人工地表指数、未利用地指数、生态系统类型多样性指数和受保护区域面积指数；区农业农村局负责耕地指数；区园林绿化局和区农业农村局共同负责物种多样性指数、外来物种入侵指数；区生态环境局和区水务局共同负责水环境指数；区生态环境局和区农业农村局共同负责土壤环境指数。 | 年底前 | 林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  市规划自然资源委通州分局  区园林绿化局  区水务局  区农业农村局 | —— |
| （二）强化生物多样性保护 | | | | | | |
| 2 | 强化工  作机制 | 发挥生态环境部“生物多样性保护和可持续利用实践成果”北京案例示范作用，推动建立生物多样性保护协调工作机制。统筹提升生态环境质量，推进生态保护修复监管工作。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 各相关部门 |
| 3 | 加强监测评估 | 按照市级统一部署，配合构建生物多样性观测网络；结合实际选取典型区域，配合开展生物多样性观测工作。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 各相关部门 |
| 4 | 强化外来入侵物种防控 | 做好引进植物审批监管和豚草、番茄潜叶蛾、空心莲子草、美国白蛾、松材线虫等外来入侵物种的监测与综合治理。 | 9月底 | 林正航  姚伟龙 | 区农业农村局  区园林绿化局 | 区生态环境局 |
| 5 | 保护重点生物遗传资源 | 按照市级部门工作部署，配合推进国家林草种质资源库（圃）规范化管理。 | 9月底 | 林正航 | 区园林绿化局 | —— |
| 6 | 保护重点生物遗传资源 | 按照市级部门工作部署，加强重点农作物、畜禽、水产等种质资源保护。 | 9月底 | 姚伟龙 | 区农业农村局 | —— |
| （三）维护生态空间格局稳定性 | | | | | | |
| 7 | 着力提升建成区绿视率 | 推进园林绿化“增绿提质”，推进生物多样性保护，建设生态保育小区，提升平原生态林养护经营示范区。 | 9月底 | 林正航 | 区园林绿化局 | —— |
| 8 | 区园林绿化局推进建筑物墙面、围栏、围墙垂直绿化，建设屋顶花园，优化乔灌草立体结构，推进花园示范街区建设，提升城市生系统质量；  区住房城乡建设委推进花园住宅建设；  区生态环境局在市级统一工作部署下，配合开展建成区绿视率补充调查，并进一步优化提升方案。 | 9月底 | 林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区园林绿化局  区住房城乡建设委  区生态环境局 | 市规划自然资源委  通州分局 |
| 9 | 加强重要生态空间监督管理 | 市规划自然资源委通州分局落实《关于进一步加强生态保护红线管理工作的意见（试行）》，实施分区差别化管控，规范人为活动。严格落实国土空间用途管制。加强对生态保护红线内临时用地管理及后期恢复的监督。持续开展重要生态空间监测，并针对违规行为进行查处。  区文化和旅游局发挥北京旅游工作协调机制作用，规范生态空间旅游活动。  区生态环境局按照年度执法方案开展重要生态空间生态问题线索日常巡查及核实，推动处理处置。  各部门按职责对重大工程实施期间的生态影响做好监督。 | 9月底 | 林正航  姚伟龙  邹海涛 | 市规划自然资源委  通州分局  区文化和旅游局  区生态环境局 | 区园林绿化局  区水务局  区交通委  相关乡镇政府 |
| 10 | 进一步加强生态保护红线的常态化监管，重点监督重大工程实施期间生态影响；持续开展生态问题线索的监测、核查、整改。 | 9月底 | 姚伟龙 | 相关乡镇政府 | —— |
| 11 | 加强涉矿违法行为查处 | 持续打击矿产资源私挖盗采活动，严格查处非法开采违法行为。 | 9月底 | 姚伟龙 | 市规划自然资源委通州分局  各街道乡镇 | —— |
| 12 | 统筹推进实施生态保护修复 | 在保障防洪排涝安全的前提下，恢复自然岸线，加强河湖现状自然岸线保护。 | 9月底 | 邹海涛 | 区水务局 | 区园林绿化局 |
| 13 | 营建森林湿地复合系统，推进小微湿地示范区建设。 | 9月底 | 林正航 | 区园林绿化局 | —— |
| （四）促进生态保护可持续发展 | | | | | | |
| 14 | 推进区域生态协同治理 | 有序推进潮白河国家森林公园先行启动区、潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）建设。 | 9月底 | 林正航 | 区园林绿化局  区水务局 | —— |
| 15 | 配合市级推进京津冀林木良种备案互认工作。加强京津冀美国白蛾、松材线虫、春尺蠖等林业有害生物协同防控。按照市级工作安排联动开展动态监测、趋势会商、科普宣传及检疫检查。 | 9月底 | 林正航 | 区园林绿化局 | —— |
| 16 | 推进城市副中心生态建设 | 在大运河涉水工程实施中，加强水系岸线生态功能维护，开展岸坡生态建设，优化区域生态系统稳定性。 | 9月底 | 邹海涛 | 区水务局 | 区园林绿化局 |
| 17 | 有序推动与河北省廊坊北三县交界地区生态绿带规划落地实施。科学实施岸坡绿化等，逐步提升河流岸线生态功能。 | 9月底 | 林正航  邹海涛 | 区园林绿化局  区水务局 | —— |
| 18 | 开展GEP-R核算和应用 | 深化GEP-R核算结果在全市横向交换补偿中的应用，配合市级部门完善GEP-R与GDP交换补偿方案，推动将生态优势更大程度转化为发展动能，促进“绿水青山”向“金山银山”的良性转化。 | 9月底 | 李先侠 | 区发展改革委 | 区生态环境局 |
| 19 | 按照《北京市生态系统调节服务价值（GEP-R）核算方案》，配合市级做好2025年度GEP-R核算工作。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | —— |
| 20 | 积极推动区域GEP-R提升，组织对生态用地变化线索开展实地核查，提高生态保护精细化水平。 | 9月底 | 李先侠  邹海涛 | 区发展改革委  区生态环境局 | —— |