附件1-7

深化协同多元共治2026年行动计划

（区域协同建设京津冀美丽中国先行区）（审议稿）

| 序号 | 重点  任务 | 工作措施 | 完成  时限 | 牵头  领导 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区域协同建设京津冀美丽中国先行区 | | | | | | |
| （一）建设绿色低碳转型先行区 | | | | | | |
| 1 | 持续推动重点领域绿色低碳转型 | 积极开发利用本地可再生能源，持续提高绿电消纳规模。 | 9月底 | 李先侠 | 区发展改革委 | —— |
| 2 | 深入推进产业协同发展，推动通武廊交界区域产业创新发展。  培育绿色工厂、美丽工厂，助力实现碳达峰碳中和目标，提升产业整体可持续发展水平。 | 9月底 | 李先侠吴孔安 | 区发展改革委  区经济和信息化局 | 区生态环境局 |
| 3 | 积极推进跨省零排放货运通道建设，在京津等高速公路、普通国省干线等因地制宜建设重型货车充换电站、加氢站，积极配合市级部门推进零排放货运通道建设。 | 9月底 | 韩 松  邹海涛 | 区交通委  区城市管理委 | —— |
| 4 | 强化减污降碳协同创新 | 高标准保障全国温室气体自愿减排交易（CCER）机构运行，支持丰富和完善CCER方法学，支持符合条件的项目申报CCER项目。配合市级部门推进区域碳足迹核算标准和技术规范研究。 | 9月底 | 李先侠  邹海涛 | 区生态环境局  区发展改革委 | 北京绿色交易所 |
| （二）建设环境质量改善先行区 | | | | | | |
| 5 | 强化大气污染联防联控 | 深化“通武廊”区域大气污染防治联防联控，完善秋冬季长时间大范围污染过程区域联动减排机制，加强空气重污染期间大气状况预判，联动应对中重度污染天气，在重污染天气预警、重点时期和重大活动期间，积极落实各项应急响应机制，联合做好空气质量保障工作。  持续推动廊坊市北三县全域按照北京市扬尘污染防控相关政策标准开展精细化管控。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 各街道乡镇 |
| 6 | 配合市级部门开展环保绩效创A行动。完善重点行业企业空气重污染绩效分级管理，更新完善应急减排清单，按照绩效分级实施差异化减排措施。 | 9月底 | 吴孔安  韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  区经济和信息化局  区住房城乡建设委  区交通委  区委宣传部 | 区空气重污染应急指挥部成员单位  各街道乡镇 |
| 7 | 强化大气污染联防联控 | 严格秸秆露天焚烧监管，综合利用率稳定保持在99%以上。严格露天焚烧监管，整治“三烧”问题，并配合市级部门探索推进区域秸秆焚烧管控协同。 | 9月底 | 姚伟龙  邹海涛 | 区农业农村局  区城市管理委  区城管执法局  区生态环境局 | 各街道乡镇 |
| 8 | 强化空气污染过程应对，重点用车单位、施工工地在空气污染应对期间使用新能源或国六排放标准车辆（特种车辆、危化品车辆等除外），使用新能源或国四排放标准非道路移动机械（紧急检修作业机械除外）。鼓励签订用车（械）合同时优先选择新能源车或国六排放标准车、新能源或国四排放标准非道路移动机械。 | 9月底 | 吴孔安韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区经济和信息化局  区住房城乡建设委  区城市管理委  区城管执法局  区交通委  区水务局  区园林绿化局 | 区空气重污染应急指挥部成员单位  各街道乡镇 |
| 9 | 强化水环境联保共治 | 加强上下游协作共治。落实好河湖长工作机制,加强北运河、潮白河流域污染治理；加大对交界区域重点流域涉水环境问题联合执法力度及河流水生态修复、入河排污口监管、园区和涉水企业的监测监管力度；开展排污口规范化整治和溯源工作，加大执法检查力度，严查涉水违法行为，推进跨界断面水质持续向好。并积极配合市级部门开展流域横向生态保护补偿工作。 | 9月底 | 李先侠  邹海涛 | 区水务局  区生态环境局  区财政局 | 区发改委  相关街道乡镇 |
| 10 | 深化土壤污染管控 | 配合市级部门促进危险废物资源化利用，探索“点对点”定向利用试点。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 相关街道乡镇 |
| 11 | 持续完善北京城市副中心土壤污染防治体系。加强原东方化工厂地块绿色防控，探索“自然恢复+人工修复”实现路径。 | 9月底 | 姚伟龙  邹海涛 | 市规划自然资源委通州分局  区生态环境局 | 相关街道乡镇 |
| （三）建设生态保护修复先行区 | | | | | | |
| 12 | 共筑区域绿色生态屏障 | 深入实施“三北”六期重点工程，开展潮白河流域中下游生态综合治理工程和退化林修复工程。 | 9月底 | 林正航 | 区园林绿化局  区水务局 | 相关街道乡镇 |
| （四）建设生态安全保障先行区 | | | | | | |
| 13 | 强化生态安全保障 | 提升极端天气气候事件监测预警能力，强化应急预案和部门联动工作机制，区域协同做好极端天气事件的信息共享和过程应对。  针对可能对对通州和廊坊市北三县产生影响的环境应急事件，及时通报，研判决定是否启动应急预案，采取应对措施，降低或消除环境污染。 | 9月底 | 姚伟龙  邹海涛 | 区气象局  区应急局  区水务局  市规划自然资源委通州分局  区城市管理委  区城管执法局  区生态环境局 | —— |
| 14 | 配合市级有关部门完善潮白河、北运河等主要河流重点防洪工程，加强上下游协同。 | 9月底 | 邹海涛 | 区水务局 | 相关街道乡镇 |
| 15 | 强化生态安全保障 | 深入实施适应气候变化行动。深化气候适应型城市试点建设。 | 9月底 | 李先侠  邹海涛 | 区生态环境局 | 各相关单位 |
| 16 | 完善环境风险应急体系 | 持续深化流域上下游突发水污染事件联防联控，落实《北京市通州区 天津市武清区 河北省廊坊市跨省流域上下游突发水污染事件联防联控合作协议》、《北京市通州区生态环境局 廊坊市生态环境局三河市分局突发水污染事件联防联控机制合作协议》，协同治理水污染、保护水环境，并配合市级机构联合开展环境风险隐患排查和突发环境事件协同应急演练。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局  区水务局 | …… |
| 17 | 健全完善跨区域辐射事故协同处置和应急支援工作，配合市级部门开展区域辐射应急演练。落实市级部门关于京津冀重大活动期间核与辐射安全联合保障、辐射事故应急处置救援及废旧金属夹带放射性物质跨区域协同处置方案、辐射安全技术保障协同发展合作协议，提升辐射安全保障能力。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | —— |
| （五）建设美丽样板实践先行区 | | | | | | |
| 18 | 打造绿色发展协作新模式 | 北京城市副中心大力发展可再生能源和余热利用。建设国家绿色技术交易中心，打造绿色金融和可持续金融中心，加快推进气候投融资试点建设。  打造“通武廊”产业创新发展先行区，推动廊坊北三县与北京城市副中心一体化发展，加强交界地区空间管控。 | 9月底 | 李先侠  邹海涛 | 区发展改革委  区生态环境局 | 北京绿色交易所  相关街道乡镇 |
| 19 | 打造美丽城市样板 | 落实美丽城市建设实施方案等要求，结合功能定位、辖区特点等，以绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效为导向，研究谋划“十五五”时期重点任务措施，梯次推进美丽城市建设。 | 9月底 | 李先侠  吴孔安  韩 松  林正航姚伟龙邹海涛 | 区生态环境局  区发展改革委  区经济信息化局  区财政局  市规划自然资源委通州分局  区住房城乡建设委  区交通委  区文化和旅游局  区金融办 | —— |
| 20 | 建设美丽乡村 | 深入推进农村环境整治。涉农乡镇完成农村环境整治任务，持续巩固整治成效，实现基本看不到“脏乱差”、基本闻不到臭味、基本听不到村民怨言。 | 年底前 | 林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  区水务局  区农业农村局  区城市管理委  区城管执法局 | 相关乡镇政府 |
| 21 | 强化农村黑臭水体治理。落实《北京市农村黑臭水体治理工作方案》，动态更新清单，实现农村黑臭水体动态销账。 | 年底前 | 姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  区水务局  区农业农村局  区城市管理委  区城管执法局 | 相关乡镇政府 |
| 22 | 落实市级制定印发的《北京市美丽乡村巩固提升目标指引》，进一步夯实农业农村现代化的生态环境基础。 | 年底前 | 李先侠  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  区农业农村局  区发展改革委  区财政局  市规划自然资源委  通州分局  区住房城乡建设委  区城市管理委  区水务局  区市场监管局  区园林绿化局 | 相关乡镇政府 |
| 23 | 建设美丽乡村 | 片区化推进美丽乡村建设。配合市级部门在全市范围内优中选优，选择3个基础条件好、基层组织积极性高、群众意愿强的乡镇，开展美丽乡村先行先试应用场景的宣传推介。 | 年底前 | 李先侠  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 相关乡镇政府 | 区生态环境局  区农业农村局  区发展改革委  区财政局  市规划自然资源委  通州分局  区住房城乡建设委  区城市管理委  区水务局  区市场监管局  区园林绿化局 |
| 24 | 加强工作统筹谋划。9月底前，对照目标指引，结合工作实际，确定下一年度重点村庄补短板任务、整区推进建设任务和拟推介美丽乡村先行先试片区名单等。 | 9月底 | 李先侠  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 相关乡镇政府 | 区生态环境局  区农业农村局  区发展改革委  区财政局  市规划自然资源委  通州分局  区住房城乡建设委  区城市管理委  区水务局  区市场监管局  区园林绿化局 |
| （六）建设科技创新引领先行区 | | | | | | |
| 25 | 强化生态环境领域科技支撑 | 依托京津冀环境综合治理国家科技重大专项，配合市级部门加强区域生态环境项目实施，加快新技术应用推广示范及科技人才培养，强化成果交流。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局  区水务局 | —— |
| 26 | 依托通州区生态环境局决策指挥平台，系统开展7×24小时环境问题巡查工作。  加强我区与河北省廊坊市、天津市武清区的数据共享能力，探索推进“通武廊”区域大气污染、超标车辆信息等领域数据的自动分享与推送。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | —— |
| 27 | 健全法规体系 | 配合推动出台北京城市副中心条例。 | 9月底 | 吴孔安 | 区司法局 | —— |
| 28 | 深化区域协作机制 | 在京津冀协同发展机制框架下，充分发挥生态协同专题工作组作用，加强生态环境信息共享、工作交流，不断推进生态环境联建联防联治走深走实。 | 9月底 | 李先侠  林正航  邹海涛 | 区发展改革委  区生态环境局  区园林绿化局 | —— |
| 29 | 继续落实京津冀生态环境联动执法工作机制，聚焦重点区域、重点领域、重点时段等，开展联合联动执法，打击违法行为。  聚焦进京口、跨境断面等加强与津冀交界市（区、县）日常工作联动、执法信息共享，不断形成工作合力。 | 9月底 | 谭强  邹海涛 | 区生态环境局  区公安分局 | —— |
| 30 | 深化区域协作机制 | 落实生态环境损害赔偿案件协同办理机制，组织跨区域相关工作，推动建设或划定生态环境损害综合性修复区域。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | —— |
| 31 | 强化区域环境影响评价会商，推动京津冀生态环境分区管控协同机制建设。结合辖区实际选取典型生态环境管控单元开展重点攻关，提升辖区生态环境分区管控水平。协同做好跨区域生态环境信访投诉举报问题调查处理。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | —— |