附件1-8

深化协同多元共治2026年行动计划

（多元共治加快形成绿色生产生活方式）（审议稿）

| 序号 | 重点  任务 | 工作措施 | 完成  时限 | 牵头  领导 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、多元共治加快形成绿色生产生活方式 | | | | | | |
| 1 | 提升区级生态环境监测能力 | 建设具有副中心特色的现代化生态环境监测实验室，持续提升区级生态环境检测能力，建立实验室信息管理系统（LIMS）。落实检验检测机构资质认定要求。保障区级监测机构人员数量。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 区财政局 区住房和城乡建设委员会 通商集团 |
| 2 | 稳步提升监测数智化水平。强化“三监联动”大数据支撑，推动构建多要素多部门联动机制。建设大气、水和噪声自动监测运维系统。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 市规划自然资源委通州分局  区住房城乡建设委  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局 |
| 3 | 提升区级生态环境监测能力 | 完成基础站及特色站建设。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | —— |
| 4 | 开展排污单位自行监测检查，辖区排污许可重点管理单位抽查比例不低于40%，对在辖区开展服务的生态环境监测技术服务机构抽查比例不低于60%。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | —— |
| 5 | 加快形成智慧执法体系，严格规范现场执法检查，深化实施监管、监察、监测“三监联动”工作机制，强化非现场执法检查，坚持包容审慎，持续提升执法效能。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 市公安局通州分局 |
| 6 | 探索噪声多元治理新模式 | 全力巩固声环境质量改善成效，对通州区5个国市控噪声监测站点周边环境噪声进行常态化管控，保障各站点夜间等效声级达到噪声标准限值，全年累计夜间达标率达到市级考核要求。 | 长期实施 | 邹海涛 | 区生态环境局  区卫健委  中仓街道  通运街道  玉桥街道  潞城镇  台湖镇 | 区教委 |
| 7 | 探索噪声多元治理新模式 | 启动通州区噪声敏感建筑物集中区域划定工作。将以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等建筑物为主的区域，划定为噪声敏感建筑物集中区域。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 各相关部门 |
| 8 | 组织实施不少于3项重点点位固定设备噪声治理，形成典型案例。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | —— |
| 9 | 加大夜间施工证明服务指导力度；对未办理夜间施工许可违法夜间施工的工程项目加大查处力度。组织实施不少于4项重点点位施工噪声治理。 | 9月底 | 姚伟龙邹海涛 | 区住房城乡建设委  区城管执法局 | 区城管执法局  各相关街道乡镇 |
| 10 | 综合考虑交通噪声污染程度、受影响居民数量、隔声屏障安装条件等情况，制定交通噪声缓解年度治理计划，组织实施不少于1项重点路段交通噪声治理。确需设置道路声屏障的，按照城市家具联席会议制度要求组织实施。 | 9月底 | 韩 松 | 区交通委 | 区住房城乡建设委  区城市管理委  区公安分局  区生态环境局  各街道乡镇 |
| 11 | 组织实施不少于2项重点点位公共场所噪声治理 | 9月底 | 林正航  谭 强 | 区公安分局  区园林绿化局 | 区生态环境局 |
| 12 | 探索噪声多元治理新模式 | 系统推进公园娱乐、健身等活动噪声治理，指导公园管理单位落实公园噪声治理的主体责任，强化公园噪声管控。 | 9月底 | 林正航  谭 强 | 区公安分局  区园林绿化局 | 区生态环境局  各街道乡镇 |
| 13 | 强化校园广播噪声扰民问题处置统筹力度，指导推动中小学校、幼儿园依托定向扬声技术减少噪声广播扰民影响，改善校园周边声环境质量。优先对新建校引入定向广播系统，对现有学校进行充分调研，根据实际情况逐步推广。 | 9月底 | 董明慧邹海涛 | 区教委  区生态环境局 | 区公安分局  各街道乡镇 |
| 14 | 指导基层自治组织及时劝阻、调解社会生活噪声扰民行为。结合实际，鼓励开展宁静小区建设，引导噪声治理从“被动防控”向“主动引导”转型，形成可复制可推广的社会共治经验。 | 9月底 | 谭 强 | 区公安分局 | 区生态环境局  各街道乡镇 |
| 15 | 深化生态环境接诉即办“管家”机制 | 推动信访工作法治化，依法分类办理生态环境类诉求。畅通市民诉求表达渠道，倡导市民参与生态环境保护监督。加强接诉即办数据归集和深度分析，研判信访诉求趋势，加强源头预防。  深化生态环境接诉即办“管家”机制，加强行业统筹，着力解决好市民反映的油烟、噪声等共性问题。 | 9月底 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 区城市管理指挥中心 |
| 16 | 引导企业落实生态环境保护主体责任 | 引导企业对标先进自主自愿减排，推广应用低碳技术，支持企业进行ESG信息披露，推动环保设施向公众开放提高企业落实生态环境保护主体责任意识。 | 长期实施 | 李先侠  吴孔安  邹海涛 | 运河商务区管委会  区生态环境局  区发展改革委 | —— |
| 17 | 推进生态环境分区管控在“多规合一”协同平台、国土空间规划体系中的系统应用，强化生态分区管控系统完善和部门协作，服务支持企业投资和区域绿色发展。强化市级生态环境分区管控成果应用。 | 持续推进 | 李先侠 姚伟龙 邹海涛 | 市规划和自然资源委通州分局 区发展改革委 区生态环境局 | —— |
| 18 | 深化实施环评与排污许可“两证审批合一”，鼓励企业同时提交环评与排污许可申请材料，建立工作流程，即实施“同步申请、同步审核、同步办结”服务，为企业减负，持续优化副中心绿色审批营商环境。 | 持续推进 | 邹海涛 | 区生态环境局 | —— |
| 19 | 鼓励全民行动共建共治共享美丽北京 | 办好全国生态日、环境日、全国低碳日等宣传活动，加强应对气候变化、大气污染防治等国际、国内交流合作，宣传美丽北京建设成效。推进生态环境志愿服务，加强生态文明宣传教育，提升公众的节约意识、环保意识、生态意识和生态环境科学素养。引导公众践行绿色出行、绿色消费、节水节电等绿色生活方式，加快形成全民生态自觉。 | 长期实施 | 李先侠  董明慧  韩 松  邹海涛 | 区生态环境局  区发展改革委  区教委  区机关事务服务中心 | —— |
| 20 | 完善全流程监管 | 完善日常进展汇报工作。定期向区内有关委办局收集、并向市级有关部门汇报美丽通州建设工作进展。  落实成效考核自评核查与问题整改工作。在市级部门下发我区成效考核情况后，及时向上通报问题情况说明与整改情况，抓好下一步工作。 | 持续推进 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 各有关单位 |