## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 优化营商环境及档案数字化、整理项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  | 实施单位 | 信息档案中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 226 | 226 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:财政拨款 | 226 | 226 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度目标 | 企业档案、文书档案、案件档案、信用档案、个体档案、食药许可档案数字化，档案查询窗口硒鼓、打印纸、打印机等维修维护 |  |  |  | 企业扫描约110万页计44万、企业档案查询耗材（对外查询窗口使用）15万、各类档案封皮印刷费10万、企业历史档案芯片化管理约22万卷计21万、机构改革后（2019年1月1日至今）食品药品许可证档案数字化约35万页计14万、个体扫描、文书档案、信用档案、案件档案数字化约120万页计61万、证照印制27万，办公用品及耗材10万，登记类系统维护费24万
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：文书档案整理加工数字化 | ≧20000页 | 文书档案整理加工30000页 | 2 | 2
|  |  | 指标2：企业档案查询耗材（对外查询窗口使用） | 硒鼓≦45个 A4复印纸≦5万 | 企业档案查询耗材（对外查询窗口使用）硒鼓50个，A4复印纸10万 | 2 | 2
|  |  | 指标3：各类档案封皮印刷费 | ≧100000页 | 各类档案封皮印刷150000页 | 2 | 2
|  |  | 指标4：企业历史登记档案芯片化管理；档案盘点、上下架、迁入迁出、邮寄；食药档案数字化加工 | 企业登记档案芯片化≧10000卷；档案盘点、上下架迁入迁出≧5000户；食药档案数字化加工≧5000卷 | 企业登记档案芯片化≧10000卷；档案盘点、上下架迁入迁出≧5000户；食药档案数字化加工≧5000卷 | 2 | 2
|  |  | 指标5：营业执照、食品经营许可证、告知书等文书印制 | ≧3万份 | 印制营业执照、食品经营许可证、告知书等文书3万份 | 2 | 2
|  |  | 指标6：办公用品及耗材，主要为复印纸根据需求及时采购 | 满足各科室使用 | 复印纸采购满足全局各科室使用 | 2 | 2
|  |  | 指标7：为优化营商环境建设而运行的登记类系统维护 | 每季度维护，保证科室操作顺利 | 为优化营商环境建设而运行的登记类系统每季度进行维护，保证科室操作顺利 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：文书档案整理加工数字化 | 数据录入正确率100% | 文书档案整理加工数据录入正确率100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：企业档案查询耗材（对外查询窗口使用） | 硒鼓、A4复印纸保证货品质量符合国家相关法律法规要求 | 硒鼓、A4复印纸保证货品质量符合国家相关法律法规要求 | 2 | 2
|  |  | 指标3：各类档案封皮印刷费 | 符合合同规定的内容、需求样式、规格、数量要求 | 各类档案封皮符合合同规定的内容、需求样式、规格、数量要求 | 2 | 2
|  |  | 指标4：企业历史登记档案芯片化管理；档案盘点、上下架、迁入迁出、邮寄；食药档案数字化加工 | 档案扫描质量要求清晰、端正、完整、准确；按要求对档案卷进行RFID芯片智能化上架管理、进行RFID芯片粘贴及注册；迁入迁出企业档案管理标准符合甲方要求；RFID数据化服务工作应符合甲方要求 | 各类档案扫描清晰、端正、完整、准确 | 2 | 2
|  |  | 指标5：营业执照、食品经营许可证、告知书等文书印制 | 满足办事人用照需求 | 满足办事人用照需求 | 2 | 2
|  |  | 指标6：办公用品及耗材，主要为复印纸根据需求及时采购 | 满足各科室用纸及耗材使用 | 办公用品及耗材满足各科室用纸及耗材使用 | 2 | 2
|  |  | 指标7：为优化营商环境建设而运行的登记类系统维护 | 满足申请人及科室在系统上能正常操作 | 登记类系统满足申请人及科室在系统上能正常操作 | 2 | 2
|  | 进度指标 | 指标1：文书档案整理加工数字化 | 45个工作日内完成且保证工作进度 | 45个工作日全面完成且保证工作进度 | 2 | 2
|  |  | 指标2：企业档案查询耗材（对外查询窗口使用） | 按约定及时到货，保证使用 | 企业档案查询耗材（对外查询窗口使用）使用正常 | 2 | 2
|  |  | 指标3：各类档案封皮印刷费 | 按约定及时到货，保证使用 | 各类档案封皮使用正常 | 2 | 2
|  |  | 指标4：企业历史登记档案芯片化管理；档案盘点、上下架、迁入迁出、邮寄；食药档案数字化加工 | 企业档案必须在接收之日起7个工作日内完成扫描、装订加工上架；迁入迁出3个工作日内做出；按照每季度实际发生的服务加工总量结算付款。 | 企业档案必须在接收之日起7个工作日内完成扫描、装订加工上架；迁入迁出3个工作日内做出；按照每季度实际发生的服务加工总量结算付款。 | 2 | 2
|  |  | 指标5：营业执照、食品经营许可证、告知书等文书印制 | 按约定及时到货，保证使用 | 营业执照、食品经营许可证、告知书等文书印制全部及时到货，保证使用 | 2 | 2
|  |  | 指标6：办公用品及耗材，主要为复印纸根据需求及时采购 | 按约定及时到货，保证使用 | 办公用品及耗材全部及时到货，保证使用 | 2 | 2
|  |  | 指标7：为优化营商环境建设而运行的登记类系统维护 | 按约定及时维护，维护更新周期不超过1个工作日 | 登记类系统维护全部及时维护，维护更新周期不超过1个工作日 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 指标1：文书档案整理加工数字化 | ≦50000元 | 实际花费50000元 | 1 | 1
|  |  | 指标2：企业档案查询耗材（对外查询窗口使用） | 硒鼓及其他耗材≦150000元 | 硒鼓及其他耗材实际花费150000元 | 1 | 1
|  |  | 指标3：各类档案封皮印刷费 | ≦100000元 | 实际花费100000元 | 1 | 1
|  |  | 指标4：企业历史登记档案芯片化管理；档案盘点、上下架、迁入迁出、邮寄；食药档案数字化加工 | ≦1350000元 | 实际花费1350000元 | 1 | 1
|  |  | 指标5：营业执照、食品经营许可证、告知书等文书印制 | ≦27万元 | 实际花费27万元 | 1 | 1
|  |  | 指标6：办公用品及耗材，主要为复印纸根据需求及时采购 | ≦10万元 | 实际花费10万元 | 1 | 1
|  |  | 指标7：为优化营商环境建设而运行的登记类系统维护 | ≦24万元 | 实际花费24万元 | 2 | 2
| 效果指标（40分） | 效益指标 | 指标1：文书档案整理加工数字化 | 技术支持保证扫描资料的有效使用 | 文书档案等扫描资料有效使用 | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标2：企业档案查询耗材（对外查询窗口使用 | 支持来到大厅查询企业档案人员打印档案 | 全面实现来到大厅查询企业档案人员打印档案 | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标3：各类档案封皮印刷 | 保证局里文书档案使用 | 全面保证局里文书档案使用 | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标4：企业历史登记档案芯片化管理；档案盘点、上下架、迁入迁出、邮寄；食药档案数字化加工 | 实现档案信息的查询与利用 | 全面实现档案信息的查询与利用 | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标5：营业执照、食品经营许可证、告知书等文书印制 | 保证局里证照使用 | 已全面保证局里证照使用 | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标6：办公用品及耗材，主要为复印纸根据需求及时采购 | 持续满足 | 办公用品及耗材已全面保证局里使用 | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标7：为优化营商环境建设而运行的登记类系统维护 | 持续优化和完善 | 登记类系统维护效果有所优化 | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：文书档案整理加工数字化 | 满意率≧80% | 满意率达到90%以上 | 2 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标2：企业档案查询耗材（对外查询窗口使用） | 100% | 企业档案查询耗材（对外查询窗口使用）满意率100% | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标3：各类档案封皮印刷费 | 部门人员使用满意度≧80% | 部门人员使用满意度90%以上 | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标4：企业历史登记档案芯片化管理；档案盘点、上下架、迁入迁出、邮寄；食药档案数字化加工 | 使用人满意度≧80% | 使用人满意度90%以上 | 2 | 2
|  |  | 指标5：营业执照、食品经营许可证、告知书等文书印制 | 使用人满意度≧95% | 使用人满意度100% | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标6：办公用品及耗材，主要为复印纸根据需求及时采购 | 使用人满意度≧95% | 使用人满意度100% | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标7：为优化营商环境建设而运行的登记类系统维护 | 使用人满意度≧95% | 使用人满意度100% | 3 | 2 | 希望进一步提升工作
总分： | [6 empty] | 88
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。