## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  | 实施单位 | 信息档案中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50.1万元 | 50.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:财政拨款 | 50.1万元 | 50.1 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度目标 | 1、信息化基础运维年运维费30万元；2、机房技术运维7.3万元；3、各系统运维，包括企业档案智能化库存管理系统运维、视频会议系统运维以注册科所备案管理平台运行维护和登记注册科自助快速取照柜运行维护合计21.43万元。 |  |  |  | 按照合同约定完成系统运维，达到使用要求
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：信息化基础运维服务（人工运维） | 9项 | 9项 | 4 | 4
|  |  | 指标2：机房运维服务 | 6项 | 6项 | 4 | 4
|  |  | 指标3：软件系统运行维护 | 4个 | 4个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：信息化基础运维服务（人工运维） | 1、指派两名符合所需技术和经验要求的专门技术人员，在甲方现场负责本项目的支持和调试，并接受合理的管理监督；2、遵守相关现场工作纪律；3、要求所有项目符合国家标准及行业标准；4、遵守国家法律法规对有关技术资料及技术的要求；5、确保提供所有服务所涉及的产品、技术资料不会侵犯第三方的知识产权或所有权。 | 按合同完成工作 | 4 | 4
|  |  | 指标2：机房运维服务 | 提供12个月*7天*24小时服务，保持机房系统工程稳定且正常运行。若有报修，及时解决，若有需要则在当天之内召集技术总监和专家顾问现场解决。 | 按合同完成工作 | 4 | 4
|  |  | 指标3：软件系统运行维护 | 指派符合所需技术经验要求的专门技术人员，定期到现场负责项目维护和调试。严格遵守国家法8律法规及合同对有关技术资料及技术的要求。所有产品、技术、资料和服务不会侵犯第三方的知识产权或所有权。 | 按合同完成工作 | 4 | 4
|  | 进度指标 | 指标1：信息化基础运维服务（人工运维） | 期限为2020年1月1日至2020年12月31日，采用季度结算方式。 | 按合同完成工作 | 4 | 4
|  |  | 指标2：机房运维服务 | 12个月*7天*24小时，提供高优先级服务，期限2020年1月1日至202年12月31日。采用年付方式结算。 | 按合同完成工作 | 4 | 4
|  |  | 指标3：软件系统运行维护 | 365天*24小时上门服务，自接到服务电话申请之时，120分钟内技术人员到达现场。服务期2020年1月1至2020年12月31日。 | 按合同完成工作 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：信息化基础运维服务（人工运维） | ≦30万元 | 30万元 | 4 | 4
|  |  | 指标2：机房运维服务 | ≦7.3万元 | 7.3万元 | 5 | 5
|  |  | 指标3：软件系统运行维护 | ≦12.8万元 | 12.8万元 | 5 | 5
| 效果指标（40分） | 效益指标 | 指标1：信息化基础运维服务（人工运维） | 专人派驻，减少环节，提高办公效率。 | 减少故障，提高办公效率，有利服务开展，提高效益 | 6 | 4 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标2：机房运维服务 | 定期巡检，防患未燃，最大限度减少了故障率。 | 减少安全隐患，提高工作效率 | 6 | 4 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标3：软件系统运行维护 | 定期检查维护，使各系统正常使用，各项业务工作正常开展，减少等待时间，提高了办公效率。 | 排查减少安全隐患，利于节约。 | 7 | 5 | 希望进一步提升工作
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：信息化基础运维服务（人工运维） | ≧80% | 满意率达到90%以上 | 7 | 5 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标2：机房运维服务 | ≧80% | 满意率达到90%以上 | 7 | 5 | 希望进一步提升工作
|  |  | 指标3：软件系统运行维护 | ≧80% | 满意率达到90%以上 | 7 | 5 | 希望进一步提升工作
总分： | [6 empty] | 88
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。