## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 区疏解整顿促提升聘用第三方调查经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区市场监督管理局 |  | 实施单位 | 市场一科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 19.976 | 10 | 99% | 9.5
|  |  | 其中:财政拨款 | 20 | 19.976 | 10 | 99% | 9.5
其他资金
年度目标 | 目标1：委托第三方机构对500个开墙打洞已治理点位防反弹开展实地核查； 目标2：委托第三方机构对620个无证无照计划任务点位开展实地核查； 目标3：委托第三方机构采用现场核查与资料查验相结合方式，开展对各街乡镇考核工作。 |  |  |  | 委托第三方公司按照核查方案的要求，完成了开墙打洞500个点位情况核查、无证无照620个点位情况核查和15个街乡镇绩效考核的任务，形成了调查情况报告，掌握了我区疏整促专项任务整治成效情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：开墙打洞已治理点位 | 500个 | 完成500个点位 | 4 | 4
|  |  | 指标2：无证无照计划任务点位 | 620个 | 完成620个点位 | 4 | 4
|  |  | 指标3：街乡镇考核 | 15个 | 完成15个街乡镇 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：500个开墙打洞已治理点位防反弹核查 | 核查率100% | 按方案要求完成500个点位反弹情况的现场核查 | 5 | 4.5 | 对工作标准理解有误，个别点位核查结果有出入
|  |  | 指标2：620个无证无照计划任务点位核查 | 核查率100% | 按方案要求完成620个点位经营情况的现场核查 | 5 | 4.5 | 对工作标准理解有误，个别点位核查情况有误
|  |  | 指标3：15个街乡镇考核 | 考核率100% | 按方案要求完成对15个街乡镇的绩效考核 | 4 | 3.5 | 由于个别点位核查结果有误，影响了考核质量
|  | 进度指标 | 指标1：500个开墙打洞已治理点位防反弹核查 | 12月底前完成 | 按计划进度完成500个点位的核查 | 4 | 4
|  |  | 指标2：620个无证无照计划任务点位核查 | 12月底前完成 | 按计划进度完成620个点位的核查 | 4 | 4
|  |  | 指标3：15个街乡镇考核 | 12月底前完成 | 按计划完成15个街乡镇考核 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：500个开墙打洞已治理点位防反弹核查费用 | 7万元 | 核查费用支出 | 4 | 4
|  |  | 指标2：620个无证无照计划任务点位核查费用 | 8万元 | 核查费用支出 | 4 | 4
|  |  | 指标3：15个街乡镇考核费用 | 5万元 | 考核费用支出 | 4 | 4
| 效果指标（40分） | 效益指标 | 指标1：提交500个开墙打洞已治理点位核查报告 | 摸清全区已治理开墙打洞点位的反弹情况 | 完成、提交调查报告一份 | 10 | 9 | 报告分析内容不够深入
|  |  | 指标2：提交620个无证无照计划任务点位核查报告 | 了解当年计划任务治理情况及2020年已治理点位的反弹情况 | 完成、提交调查报告一份 | 10 | 9 | 报告分析原因不够全面
|  |  | 指标3：15个街乡镇考核 | 提交15个街乡镇考核报告 | 完成、提交报告 | 10 | 9 | 报告内容分析不够细致
|  | 服务对象满意度指标 | 15个街乡镇满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。